## Bag Kesra
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2020
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) |  |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang Dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [11 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [6 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[10 empty] | 2020 |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | 2020 | [6 empty] | 2020 |  |  | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | [6 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | [kolom (8-11)(K)] |  | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] |  | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[25 empty] | K |  | K |  | Rp | Rp |  | K |  | Rp | K |  | Rp
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan | 100 | % | 19970485000 | 100 | % | 4712858749 | 100 | % | 4856672500 | 3.7671 | % | 476253500 | 23.1164 | % | 995275000 | 1.7123 | % | 249680000 | 36.3014 | % | 655131572 | 64.8973 | % | 64.8973 | % | 2376340072 | 48.9294 | % | 164.8973 | % | 7089198821 | 164.8973 | % | 35.4984 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
|  | Pelayanan penyelenggaraan haji daerah | Seleksi TPHD | 10 | Keg | 1020350000 | 2 | Keg | 199422008 | 2 | Keg | 180000000 | 0 | Keg | 0 | 1 | Keg | 0 | 0 | Keg | 0 | 0 | Keg | 0 | 1 | Keg | 50 | % | 0 | 0 | % | 3 | Keg | 199422008 | 30 | % | 19.5445
|  | Pembinaan hafiz dan hafizah al qur'an | Jumlah Santri Ponpes Penghafal Al Qur'an | 200 | Org | 5724275000 | 40 | Org | 1039318100 | 40 | Org | 1141848750 | 10 | Org | 309616000 | 10 | Org | 259680000 | 10 | Org | 249680000 | 10 | Org | 245981100 | 40 | Org | 100 | % | 1064957100 | 93.266 | % | 80 | Org | 2104275200 | 40 | % | 36.7606
|  | Pelayanan Kafilah MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional | Jumlah Kafilah dan Pendamping yang mengikuti MTQ tingkat Provinsi dan Pusat | 265 | Org | 4665025000 | 53 | Org | 685785241 | 100 | Org | 742393750 | 0 | Org | 0 | 0 | Org | 0 | 0 | Org | 0 | 8 | Org | 17177800 | 8 | Org | 8 | % | 17177800 | 2.3138 | % | 61 | Org | 702963041 | 23.0189 | % | 15.0688
|  | Pelaksanaan pelayanan kegiatan keagamaan | Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan | 100 | Keg | 7324172500 | 20 | Keg | 2388158800 | 20 | Keg | 2445850000 | 8 | Keg | 165762500 | 9 | Keg | 611220000 | 0 | Keg | 0 | 1 | Keg | 187998172 | 18 | Keg | 90 | % | 964980672 | 39.4538 | % | 38 | Keg | 3353139472 | 38 | % | 45.7818
|  | Pengharagaan Kepada Warga Berprestasi | Jumlah Masyarakat Berprestasi yang mendapatkan penghargaan | 2000 | Org | 1236662500 | 400 | Org | 400174600 | 400 | Org | 346580000 | 0 | Org | 0 | 111 | Org | 114500000 | 0 | Org | 0 | 193 | Org | 193227500 | 304 | Org | 76 | % | 307727500 | 88.7897 | % | 704 | Org | 707902100 | 35.2 | % | 57.243
|  | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah | Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah yang dibina | 88 | Sekolah | 91125000 |  |  |  | 22 | Sekolah | 36687500 | 4 | Sekolah | 875000 | 4 | Sekolah | 9875000 | 0 | Sekolah | 0 | 0 | Sekolah | 10747000 | 8 | Sekolah | 36.3636 | % | 21497000 | 58.5949 | % | 8 | Sekolah | 21497000 | 9.0909 | % | 23.5907
|  | Penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha sekolah | Dokumen Juknis Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah | 1 | Dok | 18225000 | 1 | Dok | 7613100 | [22 empty] | 1 | Dok | 7613100 | 100 | % | 41.7728
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [26 empty] | 60.7516 |  |  | 47.0697
Predikat Kinerja | [26 empty] | Rendah |  |  | Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah tidak terealisasi atau 0,00 % dikarenakan pelaksanaan kegiatan ibadah haji dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M, 2. Kegiatan Pelayanan Kafilah MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional realisasi 2,31 % dikarenakan MTQ Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 ditunda berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan nomor 451.15 / 00686 / Bintal / Kesra Tahun 2020 Tanggal 20 Juli 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan MTQN ke XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu, 3. Pelayanan Kegiatan Keagamaan realisasi 39,45 % karena disebabkan wabah pandemic Covid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Karena berdasarkan Himbauan Kementerian Kesehatan tidak boleh adanya kerumunan orang banyak untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid 19, 4. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah realisasi 58,59 % dikarenakan untuk menghindari penyebaran wabah pandemic Covid 19 pelaksanaan kegiatan pembinaan di sekolah sekolah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):
[25 empty] | Disusun | [7 empty] | Dievaluasi
[25 empty] | Kandangan, 4 Januari 2021 | [7 empty] | Kandangan, 4 Januari 2021
[25 empty] | Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah | [7 empty] | Kepala Bappelitbangda
[25 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | [7 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [22 empty] | H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos, M.IP | [7 empty] | M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [22 empty] | NIP. 19630307 198603 1 020 | [7 empty] | NIP. 19700423 199303 1 006
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on S14: dana TPHD dikembalikan 141.732.336 pada TR III