## E.81-TW2 ITDA
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
INSPEKTORAT
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [5 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[9 empty] | 2022 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | 2022 | [5 empty] | 2022 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | [kolom (8-11)(K)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[19 empty] | K | K |  | Rp | Rp |  | K | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan pelayanan | 100 | % | 24201405436 | 100 | 6192793187 | 100 | 8023130074 | 100 | 2072512731 | 100 | 1064692884 | 100 | 2109586379 |  |  | 100 | 100 | % | 5246791994 | 65.3958 | % | 200 | 11439585181 | 200 | % | 47.27% | Inspektorat Daerah | 5246791994
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah yang berkualitas | 15 | Dok | 25026000 | 30 | 4328375 | 15 | 7763350 | 1 | 0 |  | 0 | 15 | 0 |  |  | 16 | 106.6667 | % | 0 | 0 | % | 46 | 4328375 | 306.6667 | % | 17.3%
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 20315400 | 10 | 3488750 | 5 | 6158000 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 5 | 100 | % | 0 | 0 | % | 15 | 3488750 | 100 | % | 17.17%
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | Lap | 4710600 | 20 | 839625 | 10 | 1605350 | 1 | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  |  | 11 | 110 | % | 0 | 0 | % | 31 | 839625 | 103.3333 | % | 17.82%
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar | 14 | Dok | 18826157404 | 28 | 5180668614 | 14 | 6254278563 | 3 | 1933860524 | 3 | 985724295 | 11 | 1729644644 |  |  | 17 | 121.4286 | % | 4649229463 | 74.3368 | % | 45 | 9829898077 | 321.4286 | % | 52.21%
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 | Org | 18811121304 | 90 | 5175853414 | 45 | 6249260363 | 45 | 1933860524 | 51 | 985724295 | 51 | 1727897644 |  |  | 49 | 108.8889 | % | 4647482463 | 74.3685 | % | 139 | 9823335877 | 267.3077 | % | 52.22% |  | 4647482463
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Lap | 6317800 | 2 | 2265900 | 1 | 2159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 925000 |  |  | 1 | 100 | % | 925000 | 42.8439 | % | 3 | 3190900 | 300 | % | 50.51% |  | 925000
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 36 | Lap | 5000200 | 24 | 1191000 | 12 | 1750100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 199500 |  |  | 15 | 125 | % | 199500 | 11.3993 | % | 39 | 1390500 | 108.3333 | % | 27.81% |  | 199500
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 | Dok | 3718100 | 2 | 1358300 | 1 | 1109100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622500 |  |  | 1 | 100 | % | 622500 | 56.1266 | % | 3 | 1980800 | 100 | % | 53.27% |  | 622500
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan | 100 | % | 1714116800 | 100 | 81965000 | 100 | 622742800 | 100 | 0 | 100 | 39618440 | 100 | 167744456 |  |  | 100 | 100 | % | 207362896 | 33.2983 | % | 200 | 289327896 | 200 | % | 16.88%
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 | Paket | 88800000 | 90 | 27000000 | 45 | 30000000 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 30000000 |  |  | 102 | 226.6667 | % | 30000000 | 100 | % | 192 | 57000000 | 384 | % | 64.19%
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 32 | Org | 1384000000 | 75 | 29900000 | 75 | 513000000 | 0 | 0 | 4 | 39618440 | 25 | 110444456 |  |  | 29 | 38.6667 | % | 150062896 | 29.252 | % | 104 | 179962896 | 325 | % | 13%
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 | Org | 241316800 | 5 | 25065000 | 5 | 79742800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27300000 |  |  | 50 | 1000 | % | 27300000 | 34.2351 | % | 55 | 52365000 | 110 | % | 21.7%
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pemenuhan Layanan administrasi umum sesuai kebutuhan | 100 | % | 1585852636 | 200 | 264608383 | 100 | 559159075 | 100 | 104217471 | 100 | 26101450 | 100 | 62639687 |  |  | 100 | 100 | % | 192958608 | 34.5087 | % | 300 | 457566991 | 300 | % | 28.85%
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 18060125 | 24 | 8276000 | 12 | 4874000 | 3 | 0 | 3 | 1914000 | 3 | 1122000 |  |  | 9 | 75 | % | 3036000 | 62.2897 | % | 33 | 11312000 | 91.6667 | % | 62.64%
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 318960911 | 24 | 84361000 | 12 | 112813075 | 3 | 10345000 | 3 | 13558200 | 3 | 3054200 |  |  | 9 | 75 | % | 26957400 | 23.8956 | % | 33 | 111318400 | 91.6667 | % | 34.9%
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 129666000 | 24 | 24213000 | 12 | 43210000 | 3 | 862500 | 3 | 900000 | 3 | 2076000 |  |  | 9 | 75 | % | 3838500 | 8.8834 | % | 33 | 28051500 | 91.6667 | % | 21.63%
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 36 | Paket | 106950600 | 24 | 21678750 | 12 | 61057000 | 3 | 4893000 | 3 | 2419250 | 3 | 795000 |  |  | 9 | 75 | % | 8107250 | 13.2782 | % | 33 | 29786000 | 91.6667 | % | 27.85%
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 | Dok | 16800000 | 24 | 4920000 | 12 | 5400000 | 3 | 1640000 | 3 | 0 | 3 | 860000 |  |  | 9 | 75 | % | 2500000 | 46.2963 | % | 33 | 7420000 | 91.6667 | % | 44.17%
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 | Lap | 995415000 | 24 | 121159633 | 12 | 331805000 | 3 | 86476971 | 3 | 7310000 | 3 | 54732487 |  |  | 9 | 75 | % | 148519458 | 44.7611 | % | 33 | 269679091 | 91.6667 | % | 27.09%
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 341429224 | 24 | 150434240 | 12 | 92135800 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63045000 |  |  | 9 | 75 | % | 63045000 | 68.4262 | % | 33 | 213479240 | 91.6667 | % | 62.53%
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 | Unit | 341429224 |  | 150434240 |  | 92135800 |  | 0 |  | 0 |  | 63045000 |  |  | 0 | #DIV/0! | % | 63045000 | 68.4262 | % | 0 | 213479240 | #DIV/0! | % | 62.53%
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | 36 | Bulan | 278091772 | 24 | 60521030 | 12 | 94138886 | 3 | 16988086 | 3 | 3079099 | 3 | 13240128 |  |  | 9 | 75 | % | 33307313 | 35.381 | % | 33 | 93828343 | 91.6667 | % | 33.74%
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 | Lap | 1320000 | 24 | 207500 | 12 | 440000 | 3 | 101300 | 3 | 25500 | 3 | 57800 |  |  | 9 | 75 | % | 184600 | 41.9545 | % | 33 | 392100 | 91.6667 | % | 29.7%
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Lap | 254093772 | 24 | 59764930 | 12 | 82266886 | 3 | 16886786 | 3 | 3053599 | 3 | 12182328 |  |  | 9 | 75 | % | 32122713 | 39.047 | % | 33 | 91887643 | 91.6667 | % | 36.16%
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 | Lap | 22678000 | 24 | 548600 | 12 | 11432000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1000000 |  |  | 9 | 75 | % | 1000000 | 8.7474 | % | 33 | 1548600 | 91.6667 | % | 6.829%
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana peralatan dan gedung kantor | 100 | % | 1430731600 | 100 | 450267545 | 100 | 392911600 | 100 | 17446650 | 100 | 10169600 | 100 | 73272464 |  |  | 100 | 100 | % | 100888714 | 25.6772 | % | 200 | 551156259 | 200 | % | 38.52%
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 84 | Unit | 423600000 | 28 | 46191545 | 28 | 125250000 |  | 11301650 |  | 6089600 |  | 13805140 |  |  | 0 | 0 | % | 31196390 | 24.9073 | % | 28 | 77387935 | 33.3333 | % | 18.27%
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | Unit | 930290000 | 1 | 394166000 | 1 | 240850000 |  | 6000000 |  | 3000000 |  | 56624324 |  |  | 0 | 0 | % | 65624324 | 27.247 | % | 1 | 459790324 | 33.3333 | % | 49.42%
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | Unit | 76841600 |  | 9910000 |  | 26811600 |  | 145000 |  | 1080000 |  | 2843000 |  |  | 0 | #DIV/0! | % | 4068000 | 15.1725 | % | 0 | 13978000 | #DIV/0! | % | 18.19%
19 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan inspektorat Kab. HSS | 18 | % | 2516714700 | 0 | 884845000 | 23 | 1360541650 | 0 | 246350000 | 0 | 110002500 | 0 | 329080350 |  |  | 0 | 0 | % | 685432850 | 50.3794 | % | 0 | 1570277850 | 0 | #REF! | 62.39%
|  |  | Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah | 100 | % |  | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | % |  |  |  | 100 | 0 | 100 | #REF!
|  |  | Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dalam periode tertentu | 72 | % |  | 199.49 | 0 | 77 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 | 129.8701 | % |  |  |  | 299.49 | 0 | 415.9583 | #REF!
|  |  | Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal dalam periode tertentu | 100 | % |  | 23.68 | 0 | 100 |  | 23.68 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.68 | 23.68 | % |  |  |  | 47.36 | 0 | 47.36 | #REF!
|  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang diselesaikan | 100 | % | 1957544700 | 29.41 | 726755000 | 100 | 1180676650 | 11.03 | 167135000 | 35.3448 | 99347500 | 0 | 233330350 |  |  | 46.3748 | 46.3748 | % | 499812850 | 42.3327 | % | 75.7848 | 1226567850 | 75.7848 | % | 62.66%
|  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 49 | Lap | 931080000 | 6 | 307195000 | 6 | 123790000 | 6 | 0 | 0 | 2845000 | 0 | 11840000 |  |  | 6 | 100 | % | 14685000 | 11.8628 | % | 12 | 321880000 | 24.4898 | % | 34.57%
|  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |  | Lap |  |  |  | 6 | 291819150 | 6 | 17750000 | 0 | 20000000 | 0 | 15000000 |  |  | 6 | 100 | % | 52750000 | 18.0763 | % | 6 | 52750000 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 49 | Lap | 1026464700 | 49 | 419560000 | 49 | 190295000 | 49 | 4905000 | 0 | 3260000 | 0 | 10270000 |  |  | 49 | 100 | % | 18435000 | 9.6876 | % | 98 | 437995000 | 200 | % | 42.67%
|  | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan |  | Lap |  |  |  | 49 | 165382500 | 49 | 94845000 | 0 | 0 | 0 | 4945000 |  |  | 49 | 100 | % | 99790000 | 60.3389 | % | 49 | 99790000 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa |  | Lap |  |  |  | 49 | 401340000 | 49 | 49635000 | 0 | 72380000 | 0 | 188325350 |  |  | 49 | 100 | % | 310340350 | 77.326 | % | 49 | 310340350 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  | Lap |  |  |  | 49 | 8050000 | 49 | 0 | 0 | 862500 | 0 | 2950000 |  |  | 49 | 100 | % | 3812500 | 47.3602 | % | 49 | 3812500 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan tujuan Tertentu | 100 | % | 559170000 | 100 | 158090000 | 100 | 179865000 | 100 | 79215000 | 100 | 10655000 | 0 | 95750000 |  |  | 66.6667 | 66.6667 | % | 185620000 | 103.1996 | % | 166.6667 | 343710000 | 166.6667 | % | 61.47%
|  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani |  | Lap |  |  |  | 1 | 8750000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100 | % | 0 | 0 | % | 1 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 12 | Lap | 559170000 | 1 | 158090000 | 1 | 171115000 | 1 | 79215000 | 1 | 10655000 | 0 | 95750000 |  |  | 2 | 200 | % | 185620000 | 108.4768 | % | 3 | 343710000 | 25 | % | 61.47%
|  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase Pengaduan Masyarakat, Permintaaan Asistensi dan Pendampingan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan | 100 | % | 2214602750 | 100 | 757838500 | 100 | 1248647100 | 100 | 135275000 | 100 | 179485250 | 0 | 213648000 |  |  | 66.6667 | 66.6667 | % | 528408250 | 42.3185 | % | 166.6667 | 1286246750 | 166.6667 | % | 58.08%
|  | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan | 100 | % | 2214602750 | 100 | 757838500 | 100 | 1248647100 | 100 | 135275000 | 100 | 179485250 | 0 | 213648000 |  |  | 66.6667 | 66.6667 | % | 528408250 | 42.3185 | % | 166.6667 | 1286246750 | 166.6667 | % | 58.08%
|  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | PD | 1911230250 | 3 | 747213500 | 3 | 478372000 | 3 | 135275000 | 0 | 57250000 | 0 | 90250000 |  |  | 3 | 100 | % | 282775000 | 59.1119 | % | 6 | 1029988500 | 50 | % | 53.89%
|  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |  | PD |  |  |  | 1 | 37990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925000 |  |  | 0 | 0 | % | 1925000 | 5.0671 | % | 0 | 1925000 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |  | Keg |  |  |  | 1 | 605762500 | 0 | 0 | 0 | 121585250 | 0 | 120823000 |  |  | 0 | 0 | % | 242408250 | 40.017 | % | 0 | 242408250 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 3 | PD | 303372500 | 0 | 10625000 | 1 | 126522600 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 |  |  | 0 | 0 | % | 1300000 | 1.0275 | % | 0 | 11925000 | 0 | % | 3.931%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [19 empty] | #DIV/0! |  |  | 52.6979
Predikat Kinerja | [19 empty] | #DIV/0! |  |  | Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
- | Komitmen pemenuhan pencapaian indikator kinerja organisasi Inspektorat Daerah Kab. HSS
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
- | #REF!
- | Adanya permintaan pengawasan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021 yang harus segera ditindaklanjuti, selain keterbatasan tenaga APIP yang sesuai kompetensi dan peraturan/juknis pemenuhannya
- | Dalam diklat untuk tenaga APIP harus mengikuti kalender diklat instansi penyelenggara
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
- | Tetap melaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tahun 2021 berdasarkan PKPT Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Prosedur Kesehatan dan masukan dari Tim Satgas COVID-19
- | Tetap melaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tahun 2021 berdasarkan PKPT Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Prosedur Kesehatan dan masukan dari Tim Satgas COVID-19, selain mengikutsertakan staf Inspektorat Daerah Kab. HSS yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu
- | Tetap mengupayakan keikutsertaan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kalender diklat instansi penyelenggara
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):
- | Menyesuaikan anggaran dengan upaya pencapaian indikator kinerja organisasi Inspektorat Dareah Kab. HSS
Disusun
Kandangan, Oktober 2022
Inspektur Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [16 empty] | Ir. RUSMAJAYA, MT
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [16 empty] | NIP. 19630212 199203 1 009
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on J48: baru+lama
Note on J49: baru+lama
Note on J60: Target akan dituliskan saat triwulan 4

## E.81-TW4 ITDA
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
INSPEKTORAT
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [5 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[9 empty] | 2022 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | 2022 | [5 empty] | 2022 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | [kolom (8-11)(K)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[19 empty] | K | K |  | Rp | Rp |  | K | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan pelayanan | 100 | % | 24201405436 | 100 | 6192793187 | 100 | 8304297224 | 100 | 2072411431 | 100 | 1064667384 | 100 | 2109528579 | 100 | 2104773707 | 100 | 100 | % | 7351381101 | 88.525 | % | 200 | 13544174288 | 200 | % | 55.96% | Inspektorat Daerah | 7351381101
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah yang berkualitas | 15 | Dok | 25026000 | 30 | 4328375 | 10 | 7763350 | 1 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 4800750 | 11 | 110 | % | 4800750 | 61.8386 | % | 41 | 9129125 | 273.3333 | % | 36.48%
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 20315400 | 10 | 3488750 | 6 | 6158000 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 3587500 | 6 | 100 | % | 3587500 | 58.2576 | % | 16 | 7076250 | 106.6667 | % | 34.83%
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | Lap | 4710600 | 20 | 839625 | 4 | 1605350 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1213250 | 5 | 125 | % | 1213250 | 75.5754 | % | 25 | 2052875 | 83.3333 | % | 43.58%
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar | 14 | Dok | 18826157404 | 28 | 5180668614 | 18 | 6432811113 | 4 | 1933860524 | 5 | 985724295 | 4 | 1729644644 | 5 | 1448114739 | 18 | 100 | % | 6097344202 | 94.7851 | % | 46 | 11278012816 | 328.5714 | % | 59.91%
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 | Org | 18811121304 | 90 | 5175853414 | 51 | 6427792913 | 45 | 1933860524 | 51 | 985724295 | 51 | 1727897644 | 51 | 1447195839 | 49.5 | 97.0588 | % | 6094678302 | 94.8176 | % | 139.5 | 11270531716 | 268.2692 | % | 59.91%
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Lap | 6317800 | 2 | 2265900 | 1 | 2159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925000 | 1 | 0 | 1 | 100 | % | 925000 | 42.8439 | % | 3 | 3190900 | 300 | % | 50.51%
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 48 | Lap | 5000200 | 24 | 1191000 | 16 | 1750100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 199500 | 4 | 918900 | 16 | 100 | % | 1118400 | 63.9049 | % | 40 | 2309400 | 83.3333 | % | 46.19%
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 | Dok | 3718100 | 2 | 1358300 | 1 | 1109100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 622500 | 0 | 0 | 1 | 100 | % | 622500 | 56.1266 | % | 3 | 1980800 | 100 | % | 53.27%
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan | 100 | % | 1714116800 | 100 | 81965000 | 100 | 593195300 | 100 | 0 | 100 | 39618440 | 100 | 167744456 | 50 | 65585768 | 87.5 | 87.5 | % | 272948664 | 46.0133 | % | 187.5 | 354913664 | 187.5 | % | 20.71%
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 | Paket | 88800000 | 90 | 27000000 | 50 | 30000000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 50 | 100 | % | 30000000 | 100 | % | 140 | 57000000 | 280 | % | 64.19%
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 32 | Org | 1384000000 | 75 | 29900000 | 25 | 473000000 | 0 | 0 | 0 | 39618440 | 8 | 110444456 | 0 | 53420768 | 8 | 32 | % | 203483664 | 43.0198 | % | 83 | 233383664 | 259.375 | % | 16.86%
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 | Org | 241316800 | 5 | 25065000 | 50 | 90195300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27300000 | 50 | 12165000 | 100 | 200 | % | 39465000 | 43.7551 | % | 105 | 64530000 | 210 | % | 26.74%
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pemenuhan Layanan administrasi umum sesuai kebutuhan | 100 | % | 1585852636 | 200 | 264608383 | 100 | 588300675 | 100 | 104217471 | 100 | 26101450 | 100 | 62639687 | 12 | 259561162 | 78 | 78 | % | 452519770 | 76.9198 | % | 278 | 717128153 | 278 | % | 45.22%
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | 18060125 | 24 | 8276000 | 1 | 4874000 | 1 | 0 | 1 | 1914000 | 1 | 1122000 | 1 | 1192000 | 4 | 400 | % | 4228000 | 86.746 | % | 28 | 12504000 | 933.3333 | % | 69.24%
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | 318960911 | 24 | 84361000 | 1 | 113223375 | 1 | 10345000 | 1 | 13558200 | 1 | 3054200 | 1 | 61868600 | 4 | 400 | % | 88826000 | 78.452 | % | 28 | 173187000 | 933.3333 | % | 54.3%
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 9 | Paket | 129666000 | 24 | 24213000 | 3 | 43026800 | 0 | 862500 | 1 | 900000 | 0 | 2076000 | 2 | 31269600 | 3 | 100 | % | 35108100 | 81.5959 | % | 27 | 59321100 | 300 | % | 45.75%
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 9 | Paket | 106950600 | 24 | 21678750 | 3 | 44221500 | 3 | 4893000 | 3 | 2419250 | 3 | 795000 | 3 | 24208200 | 12 | 400 | % | 32315450 | 73.0763 | % | 36 | 53994200 | 400 | % | 50.49%
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 | Paket | 16800000 | 24 | 4920000 | 2 | 5400000 | 2 | 1640000 | 2 | 0 | 2 | 860000 | 2 | 2900000 | 8 | 400 | % | 5400000 | 100 | % | 32 | 10320000 | 533.3333 | % | 61.43%
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 | Lap | 995415000 | 24 | 121159633 | 12 | 377555000 | 3 | 86476971 | 3 | 7310000 | 3 | 54732487 | 3 | 138122762 | 12 | 100 | % | 286642220 | 75.9207 | % | 36 | 407801853 | 100 | % | 40.97%
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 341429224 | 24 | 150434240 | 12 | 196176300 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63045000 | 8 | 118472869 | 17 | 141.6667 | % | 181517869 | 92.5279 | % | 41 | 331952109 | 113.8889 | % | 97.22%
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 24 | Unit | 341429224 |  | 150434240 | 8 | 196176300 |  | 0 |  | 0 |  | 63045000 | 8 | 118472869 | 8 | 100 | % | 181517869 | 92.5279 | % | 8 | 331952109 | 33.3333 | % | 97.22%
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | 36 | Bulan | 278091772 | 24 | 60521030 | 12 | 93138886 | 3 | 16886786 | 3 | 3053599 | 3 | 13182328 | 9 | 17561800 | 18 | 150 | % | 50684513 | 54.4182 | % | 42 | 111205543 | 116.6667 | % | 39.99%
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 | Lap | 1320000 | 24 | 207500 | 12 | 440000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 126800 | 12 | 100 | % | 126800 | 28.8182 | % | 36 | 334300 | 100 | % | 25.33%
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Lap | 254093772 | 24 | 59764930 | 12 | 81266886 | 3 | 16886786 | 3 | 3053599 | 3 | 12182328 | 3 | 15990600 | 12 | 100 | % | 48113313 | 59.2041 | % | 36 | 107878243 | 100 | % | 42.46%
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 | Lap | 22678000 | 24 | 548600 | 12 | 11432000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1000000 | 3 | 1444400 | 12 | 100 | % | 2444400 | 21.3821 | % | 36 | 2993000 | 100 | % | 13.2%
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana peralatan dan gedung kantor | 100 | % | 1430731600 | 100 | 450267545 | 100 | 392911600 | 100 | 17446650 | 100 | 10169600 | 100 | 73272464 | 16 | 190676619 | 79 | 79 | % | 291565333 | 74.2063 | % | 179 | 741832878 | 179 | % | 51.85%
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 84 | Unit | 423600000 | 28 | 46191545 | 28 | 125250000 | 1 | 11301650 | 13 | 6089600 | 0 | 13805140 | 14 | 30547800 | 28 | 100 | % | 61744190 | 49.2968 | % | 56 | 107935735 | 66.6667 | % | 25.48%
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | Unit | 930290000 | 1 | 394166000 | 1 | 240850000 | 0 | 6000000 | 0 | 3000000 | 0 | 56624324 | 1 | 152743819 | 1 | 100 | % | 218368143 | 90.6656 | % | 2 | 612534143 | 66.6667 | % | 65.84%
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | Unit | 76841600 |  | 9910000 | 1 | 26811600 | 0 | 145000 | 0 | 1080000 | 0 | 2843000 | 1 | 7385000 | 1 | 100 | % | 11453000 | 42.7166 | % | 1 | 21363000 | 33.3333 | % | 27.8%
19 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan inspektorat Kab. HSS | 18 | % | 3277374700 | 0 | 884845000 | 100 | 1177682500 | 0 | 151505000 | 0 | 60367500 | 0 | 329080350 | 100 | 513284650 | 100 | 100 | % | 1054237500 | 89.518 | % | 100 | 1939082500 | 555.5556 | #REF! | 59.17%
|  |  | Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah | 100 | % |  | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  |  |  | 100 | 0 | 100 | #REF!
|  |  | Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dalam periode tertentu | 72 | % |  | 199.49 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | 200 | 200 | % |  |  |  | 399.49 | 0 | 554.8472 | #REF!
|  |  | Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal dalam periode tertentu | 100 | % |  | 23.68 | 0 | 100 |  | 23.68 |  | 0 |  | 0 |  | 98.86 | 0 | 122.54 | 122.54 | % |  |  |  | 146.22 | 0 | 146.22 | #REF!
|  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang diselesaikan | 100 | % | 2709304700 | 29.41 | 726755000 | 100 | 910202500 | 11.03 | 72290000 | 35.3448 | 49712500 | 0 | 233330350 | 14 | 439932150 | 60.3748 | 60.3748 | % | 795265000 | 87.3723 | % | 89.7848 | 1522020000 | 89.7848 | % | 56.18%
|  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 13 | Lap | 931080000 | 6 | 307195000 | 13 | 79165000 | 6 | 0 | 0 | 2845000 | 7 | 11840000 | 0 | 55865000 | 13 | 100 | % | 70550000 | 89.1177 | % | 19 | 377745000 | 146.1538 | % | 40.57%
|  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 36 | Lap | 77480000 |  |  | 36 | 221245000 | 6 | 17750000 | 0 | 20000000 | 0 | 15000000 | 0 | 130770000 | 6 | 16.6667 | % | 183520000 | 82.9488 | % | 6 | 183520000 | 16.6667 | % | 236.9%
|  | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 3 | Lap | 1026464700 | 49 | 419560000 | 3 | 142945000 | 49 | 4905000 | 0 | 3260000 | 0 | 10270000 | 0 | 122710000 | 49 | 1633.3333 | % | 141145000 | 98.7408 | % | 98 | 560705000 | 3266.6667 | % | 54.62%
|  | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 20 | Lap | 290190000 |  |  | 20 | 120210000 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945000 | 0 | 89900000 | 49 | 245 | % | 94845000 | 78.8994 | % | 49 | 94845000 | 245 | % | 32.68%
|  | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 47 | Lap | 375540000 |  |  | 47 | 334590000 | 3 | 49635000 | 25 | 22745000 | 8 | 188325350 | 11 | 38274650 | 47 | 100 | % | 298980000 | 89.3571 | % | 47 | 298980000 | 100 | % | 79.61%
|  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 12 | Lap | 8550000 |  |  | 12 | 12047500 | 3 | 0 | 3 | 862500 | 3 | 2950000 | 3 | 2412500 | 12 | 100 | % | 6225000 | 51.6705 | % | 12 | 6225000 | 100 | % | 72.81%
|  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan tujuan Tertentu | 100 | % | 568070000 | 100 | 158090000 | 100 | 267480000 | 100 | 79215000 | 100 | 10655000 | 0 | 95750000 | 4 | 73352500 | 51 | 51 | % | 258972500 | 96.8194 | % | 151 | 417062500 | 151 | % | 73.42%
|  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 | Lap | 8900000 |  |  | 2 | 8750000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 312500 | 1 | 50 | % | 312500 | 3.5714 | % | 1 | 312500 | 50 | % | 3.511%
|  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 12 | Lap | 559170000 | 1 | 158090000 | 12 | 258730000 | 3 | 79215000 | 3 | 10655000 | 3 | 95750000 | 3 | 73040000 | 12 | 100 | % | 258660000 | 99.9729 | % | 13 | 416750000 | 108.3333 | % | 74.53%
|  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase Pengaduan Masyarakat, Permintaaan Asistensi dan Pendampingan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan | 100 | % | 2806552750 | 100 | 757838500 | 100 | 1154339100 | 100 | 135275000 | 100 | 178835250 | 0 | 212998000 | 40 | 413434681 | 60 | 60 | % | 940542931 | 81.4789 | % | 160 | 1698381431 | 160 | % | 60.51%
|  | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan | 100 | % | 2806552750 | 100 | 757838500 | 100 | 1154339100 | 100 | 135275000 | 100 | 178835250 | 0 | 212998000 | 40 | 413434681 | 60 | 60 | % | 940542931 | 81.4789 | % | 160 | 1698381431 | 160 | % | 60.51%
|  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 6 | PD | 1911230250 | 3 | 747213500 | 6 | 492776600 | 3 | 135275000 | 0 | 57250000 | 3 | 90250000 | 0 | 124049681 | 6 | 100 | % | 406824681 | 82.5576 | % | 9 | 1154038181 | 150 | % | 60.38%
|  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 39 | PD | 32750000 |  |  | 39 | 8550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1925000 | 0 | 4375000 | 39 | 100 | % | 6300000 | 73.6842 | % | 39 | 6300000 | 100 | % | 19.24%
|  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 | Keg | 559200000 |  |  | 1 | 640912500 | 1 | 0 | 1 | 121585250 | 1 | 120823000 | 1 | 284360000 | 4 | 400 | % | 526768250 | 82.1904 | % | 4 | 526768250 | 400 | % | 94.2%
|  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 3 | PD | 303372500 | 0 | 10625000 | 39 | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 650000 | 39 | 100 | % | 650000 | 5.3719 | % | 39 | 11275000 | 1300 | % | 3.717%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [19 empty] | 159.9828 |  |  | 86.5073
Predikat Kinerja | [19 empty] | Sangat Tinggi |  |  | Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
- | Komitmen pemenuhan pencapaian indikator kinerja organisasi Inspektorat Daerah Kab. HSS
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
- | #REF!
- | Adanya permintaan pengawasan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021 yang harus segera ditindaklanjuti, selain keterbatasan tenaga APIP yang sesuai kompetensi dan peraturan/juknis pemenuhannya
- | Dalam diklat untuk tenaga APIP harus mengikuti kalender diklat instansi penyelenggara
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
- | Tetap melaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tahun 2021 berdasarkan PKPT Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Prosedur Kesehatan dan masukan dari Tim Satgas COVID-19
- | Tetap melaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tahun 2021 berdasarkan PKPT Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Prosedur Kesehatan dan masukan dari Tim Satgas COVID-19, selain mengikutsertakan staf Inspektorat Daerah Kab. HSS yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu
- | Tetap mengupayakan keikutsertaan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kalender diklat instansi penyelenggara
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):
- | Menyesuaikan anggaran dengan upaya pencapaian indikator kinerja organisasi Inspektorat Dareah Kab. HSS
Disusun
Kandangan, Desember 2022
Inspektur Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [16 empty] | Ir. RUSMAJAYA, MT
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [16 empty] | NIP. 19630212 199203 1 009
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah | [24 empty] | .
Note on J48: baru+lama
Note on J49: baru+lama
Note on J60: Target akan dituliskan saat triwulan 4

## E.81-TW1 ITDA
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
INSPEKTORAT
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [5 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[9 empty] | 2022 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | 2022 | [5 empty] | 2022 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | [kolom (8-11)(K)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[19 empty] | K | K |  | Rp | Rp |  | K | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan pelayanan | 100 | % | 24201405436 | 200 | 6192793187 | 100 | 8023130074 | 25 | 0 | [6 empty] | 25 | 25 | % | 0 | 0 | % | 225 | 6192793187 | 225 | % | 25.59% | Inspektorat Daerah | 0
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah yang berkualitas | 15 | Dok | 25026000 | 30 | 4328375 | 15 | 7763350 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 6.6667 | % | 0 | 0 | % | 31 | 4328375 | 206.6667 | % | 17.3%
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 20315400 | 10 | 3488750 | 5 | 6158000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 10 | 3488750 | 66.6667 | % | 17.17%
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | Lap | 4710600 | 20 | 839625 | 10 | 1605350 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | % | 0 | 0 | % | 21 | 839625 | 70 | % | 17.82%
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar | 14 | Dok | 18826157404 | 28 | 5180668614 | 14 | 6254278563 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 21.4286 | % | 0 | 0 | % | 31 | 5180668614 | 221.4286 | % | 27.52%
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 | Org | 18811121304 | 90 | 5175853414 | 45 | 6249260363 | 45 | 0 | [6 empty] | 45 | 100 | % | 0 | 0 | % | 135 | 5175853414 | 259.6154 | % | 27.51% |  | 0
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Lap | 6317800 | 2 | 2265900 | 1 | 2159000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 2 | 2265900 | 200 | % | 35.87% |  | 0
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 36 | Lap | 5000200 | 24 | 1191000 | 12 | 1750100 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 1191000 | 75 | % | 23.82% |  | 0
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 | Dok | 3718100 | 2 | 1358300 | 1 | 1109100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 2 | 1358300 | 66.6667 | % | 36.53% |  | 0
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan | 100 | % | 1714116800 | 200 | 81965000 | 100 | 622742800 | 25 | 0 | [6 empty] | 25 | 25 | % | 0 | 0 | % | 225 | 81965000 | 225 | % | 4.782%
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 | Paket | 88800000 | 90 | 27000000 | 45 | 30000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 90 | 27000000 | 180 | % | 30.41%
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 32 | Org | 1384000000 | 75 | 29900000 | 75 | 513000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 75 | 29900000 | 234.375 | % | 2.16%
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 | Org | 241316800 | 5 | 25065000 | 5 | 79742800 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 5 | 25065000 | 10 | % | 10.39%
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pemenuhan Layanan administrasi umum sesuai kebutuhan | 100 | % | 1585852636 | 200 | 264608383 | 100 | 559159075 | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | % | 0 | 0 | % | 300 | 264608383 | 300 | % | 16.69%
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 18060125 | 24 | 8276000 | 12 | 4874000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 8276000 | 75 | % | 45.82%
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 318960911 | 24 | 84361000 | 12 | 112813075 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 84361000 | 75 | % | 26.45%
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 129666000 | 24 | 24213000 | 12 | 43210000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 24213000 | 75 | % | 18.67%
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 36 | Paket | 106950600 | 24 | 21678750 | 12 | 61057000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 21678750 | 75 | % | 20.27%
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 | Dok | 16800000 | 24 | 4920000 | 12 | 5400000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 4920000 | 75 | % | 29.29%
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 | Lap | 995415000 | 24 | 121159633 | 12 | 331805000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 121159633 | 75 | % | 12.17%
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 341429224 | 24 | 150434240 | 12 | 92135800 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 150434240 | 75 | % | 44.06%
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 36 | Unit | 341429224 | 24 | 150434240 | 12 | 92135800 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 150434240 | 75 | % | 44.06%
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | 36 | Bulan | 278091772 | 24 | 60521030 | 12 | 94138886 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 60521030 | 75 | % | 21.76%
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 | Lap | 1320000 | 24 | 207500 | 12 | 440000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 207500 | 75 | % | 15.72%
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Lap | 254093772 | 24 | 59764930 | 12 | 82266886 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 59764930 | 75 | % | 23.52%
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 | Lap | 22678000 | 24 | 548600 | 12 | 11432000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 548600 | 75 | % | 2.419%
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana peralatan dan gedung kantor | 100 | % | 1430731600 | 200 | 450267545 | 100 | 392911600 | 25 | 0 | [6 empty] | 25 | 25 | % | 0 | 0 | % | 225 | 450267545 | 225 | % | 31.47%
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36 | Unit | 423600000 | 24 | 46191545 | 12 | 125250000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 46191545 | 75 | % | 10.9%
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 | Unit | 930290000 | 24 | 394166000 | 12 | 240850000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 394166000 | 75 | % | 42.37%
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 | Unit | 76841600 | 24 | 9910000 | 12 | 26811600 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 25 | % | 0 | 0 | % | 27 | 9910000 | 75 | % | 12.9%
19 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan inspektorat Kab. HSS | 18 | % | 2516714700 | 0 | 884845000 | 23 | 1360541650 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 884845000 | 0 | #REF! | 35.16%
|  |  | Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah | 100 | % |  | 100 | 0 | 100 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | % |  |  |  | 100 | 0 | 100 | #REF!
|  |  | Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dalam periode tertentu | 72 | % |  | 199.49 | 0 | 77 |  | 100 | [7 empty] | 100 | 129.8701 | % |  |  |  | 299.49 | 0 | 415.9583 | #REF!
|  |  | Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal dalam periode tertentu | 100 | % |  | 23.68 | 0 | 100 |  | 23.68 | [7 empty] | 23.68 | 23.68 | % |  |  |  | 47.36 | 0 | 47.36 | #REF!
|  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang diselesaikan | 100 | % | 1957544700 | 29.41 | 726755000 | 100 | 1180676650 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 11.03 | 11.03 | % | 0 | 0 | % | 40.44 | 726755000 | 40.44 | % | 37.13%
|  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 49 | Lap | 931080000 | 6 | 307195000 | 6 | 123790000 | 6 | 0 | [6 empty] | 6 | 100 | % | 0 | 0 | % | 12 | 307195000 | 24.4898 | % | 32.99%
|  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |  | Lap |  |  |  | 6 | 291819150 | 6 | 0 | [6 empty] | 6 | 100 | % | 0 | 0 | % | 6 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 49 | Lap | 1026464700 | 49 | 419560000 | 49 | 190295000 | 49 | 0 | [6 empty] | 49 | 100 | % | 0 | 0 | % | 98 | 419560000 | 200 | % | 40.87%
|  | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan |  | Lap |  |  |  | 49 | 165382500 | 49 | 0 | [6 empty] | 49 | 100 | % | 0 | 0 | % | 49 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa |  | Lap |  |  |  | 49 | 401340000 | 49 | 0 | [6 empty] | 49 | 100 | % | 0 | 0 | % | 49 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  | Lap |  |  |  | 49 | 8050000 | 49 | 0 | [6 empty] | 49 | 100 | % | 0 | 0 | % | 49 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan tujuan Tertentu | 100 | % | 559170000 | 100 | 158090000 | 100 | 179865000 | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | % | 0 | 0 | % | 200 | 158090000 | 200 | % | 28.27%
|  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani |  | Lap |  |  |  | 1 | 8750000 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 100 | % | 0 | 0 | % | 1 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 12 | Lap | 559170000 | 1 | 158090000 | 1 | 171115000 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 100 | % | 0 | 0 | % | 2 | 158090000 | 16.6667 | % | 28.27%
|  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase Pengaduan Masyarakat, Permintaaan Asistensi dan Pendampingan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan | 100 | % | 2214602750 | 100 | 757838500 | 100 | 1248647100 | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | % | 0 | 0 | % | 200 | 757838500 | 200 | % | 34.22%
|  | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan | 100 | % | 2214602750 | 100 | 757838500 | 100 | 1248647100 | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | % | 0 | 0 | % | 200 | 757838500 | 200 | % | 34.22%
|  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | PD | 1911230250 | 3 | 747213500 | 3 | 478372000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 100 | % | 0 | 0 | % | 6 | 747213500 | 50 | % | 39.1%
|  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |  | PD |  |  |  | 1 | 37990000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |  | Keg |  |  |  | 1 | 605762500 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | #DIV/0! | % | #DIV/0!
|  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 3 | PD | 303372500 | 0 | 10625000 | 1 | 126522600 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 10625000 | 0 | % | 3.502%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [19 empty] | 41.5535 |  |  | 0
Predikat Kinerja | [19 empty] | Sangat Rendah |  |  | Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
- | Komitmen pemenuhan pencapaian indikator kinerja organisasi Inspektorat Daerah Kab. HSS
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
- | #REF!
- | Adanya permintaan pengawasan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021 yang harus segera ditindaklanjuti, selain keterbatasan tenaga APIP yang sesuai kompetensi dan peraturan/juknis pemenuhannya
- | Dalam diklat untuk tenaga APIP harus mengikuti kalender diklat instansi penyelenggara
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
- | Tetap melaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tahun 2021 berdasarkan PKPT Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Prosedur Kesehatan dan masukan dari Tim Satgas COVID-19
- | Tetap melaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tahun 2021 berdasarkan PKPT Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Prosedur Kesehatan dan masukan dari Tim Satgas COVID-19, selain mengikutsertakan staf Inspektorat Daerah Kab. HSS yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu
- | Tetap mengupayakan keikutsertaan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kalender diklat instansi penyelenggara
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):
- | Menyesuaikan anggaran dengan upaya pencapaian indikator kinerja organisasi Inspektorat Dareah Kab. HSS
Disusun
Kandangan, April 2022
Inspektur Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [16 empty] | Ir. RUSMAJAYA, MT
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [16 empty] | NIP. 19630212 199203 1 009
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on J48: baru+lama
Note on J49: baru+lama
Note on J60: Target akan dituliskan saat triwulan 4
Note on J61: Target akan dituliskan saat triwulan 4
Note on J62: Target akan dituliskan saat triwulan 4