## Bakeuda
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2020
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) |  |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang Dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [11 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [6 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[10 empty] | 2020 |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | 2020 | [6 empty] | 2020 |  |  | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | [6 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | [kolom (8-11)(K)] |  | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] |  | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[25 empty] | K |  | K |  | Rp | Rp |  | K |  | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP | 89.06 | Nilai | 47000000 | 80.1 | Nilai | 9330000 | 82.55 | Nilai | 4700000 | 0.27 | Nilai | 2500000 | 0 | Nilai | 0 | 0 | Nilai | 1310500 | 0 | Nilai | 888250 | 0.27 | Nilai | 97.3592 | % | 4698750 | 99.9734 | % | 80.37 | Nilai | 14028750 | 90.2425 | % | 29.8484 | Badan Keuangan Daerah | 4698750
|  |  | Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 33.3333 | % |  | 25 | % |  | 33.3333 | % |  | 8.3333 | % |  | 100 | % | 100 | % |  |  |  | 200 | % |  | 200 | %
|  | Penyusunan Dokumen AKIP | Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas | 75 | Dok | 23500000 | 15 | Dok | 4630000 | 15 | Dok | 2350000 | 6 | Dok | 1250000 | 3 | Dok | 0 | 3 | Dok | 211500 | 3 | Dok | 888250 | 15 | Dok | 100 | % | 2349750 | 99.9894 | % | 30 | Dok | 6979750 | 40 | % | 29.7011
|  | Penyusunan Dokumen Keuangan | Laporan Keuangan yang Memenuhi Aspek Kualitas | 60 | Dok | 23500000 | 12 | Dok | 4700000 | 12 | Dok | 2350000 | 4 | Dok | 1250000 | 3 | Dok | 0 | 4 | Dok | 1099000 | 1 | Dok | 0 | 12 | Dok | 100 | % | 2349000 | 99.9574 | % | 24 | Dok | 7049000 | 40 | % | 29.9957
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kepuasan Pelayanan | 100 | % | 8479371695 | 100 | % | 1539970161 | 100 | % | 1014217820 | 25 | % | 283480436 | 25 | % | 149467060 | 25 | % | 99097569 | 25 | % | 309163350 | 100 | % | 100 | % | 841208415 | 82.9416 | % | 200 | % | 2381178576 | 200 | % | 28.082
|  | Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 1486474200 | 12 | Bln | 214068850 | 12 | Bln | 171309450 | 3 | Bln | 18449250 | 3 | Bln | 44360250 | 3 | Bln | 2267500 | 3 | Bln | 71526950 | 12 | Bln | 100 | % | 136603950 | 79.741 | % | 24 | Bln | 350672800 | 40 | % | 23.5909 |  | 136603950
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 750000000 | 12 | Bln | 131478701 | 12 | Bln | 150000000 | 3 | Bln | 27717898 | 3 | Bln | 26094164 | 3 | Bln | 24573923 | 3 | Bln | 25553974 | 12 | Bln | 100 | % | 103939959 | 69.2933 | % | 24 | Bln | 235418660 | 40 | % | 31.3892 |  | 103939959
|  | Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD | Pelayanan administrasi sesuai standar | 15 | Keg | 70000000 | 3 | Keg | 14000000 | 3 | Keg | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 3 | Keg | 14000000 | 20 | % | 20 |  | 0
|  | Penyediaan makanan dan minuman | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 165000000 | 12 | Bln | 22428000 | 12 | Bln | 10800000 | 3 | Bln | 1404000 | 3 | Bln | 840000 | 3 | Bln | 898500 | 3 | Bln | 6118000 | 12 | Bln | 100 | % | 9260500 | 85.7454 | % | 24 | Bln | 31688500 | 40 | % | 19.2052 |  | 9260500
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 1383250000 | 12 | Bln | 241307221 | 12 | Bln | 269500000 | 3 | Bln | 62107464 | 3 | Bln | 61857646 | 3 | Bln | 61607646 | 3 | Bln | 57127450 | 12 | Bln | 100 | % | 242700206 | 90.0557 | % | 24 | Bln | 484007427 | 40 | % | 34.9906
|  | Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 4624647495 | 12 | Bln | 916687389 | 12 | Bln | 412608370 | 3 | Bln | 173801824 | 3 | Bln | 16315000 | 3 | Bln | 9750000 | 3 | Bln | 148836976 | 12 | Bln | 100 | % | 348703800 | 84.5121 | % | 24 | Bln | 1265391189 | 40 | % | 27.3619
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kepuasan Pelayanan | 100 | % | 4726197000 | 100 | % | 1371098486 | 100 | % | 263556950 | 25 | % | 137862132 | 25 | % | 19456900 | 25 | % | 24575487 | 25 | % | 42510300 | 100 | % | 100 | % | 224404819 | 85.1447 | % | 200 | % | 1595503305 | 200 | % | 33.7587
|  | Pembangunan gedung kantor | Rehab/Pembangunan Gedung Kantor | 3 | Buah | 2388000000 | 2 | Buah | 970085500 | 1 | Buah | 0 | [19 empty] | 2 | Buah | 970085500 | 66.6667 | % | 40.6233
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 1075247000 | 12 | Bln | 304848708 | 12 | Bln | 142646700 | 3 | Bln | 123267400 | 3 | Bln | 4926000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 9728700 | 12 | Bln | 100 | % | 137922100 | 96.6879 | % | 24 | Bln | 442770808 | 40 | % | 41.1785
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pelayanan administrasi sesuai standar | 4 | Paket | 111200000 |  |  |  | 1 | Paket | 0 | [19 empty] | 0 | Bln | 0 | 0 | % | 0
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 860000000 | 12 | Bln | 84937778 | 12 | Bln | 93500000 | 3 | Bln | 10565732 | 3 | Bln | 13810900 | 3 | Bln | 24275487 | 3 | Bln | 23554600 | 12 | Bln | 100 | % | 72206719 | 77.2264 | % | 24 | Bln | 157144497 | 40 | % | 18.2726
|  | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pelayanan administrasi sesuai standar | 60 | Bln | 291750000 | 12 | Bln | 11226500 | 12 | Bln | 27410250 | 3 | Bln | 4029000 | 3 | Bln | 720000 | 3 | Bln | 300000 | 3 | Bln | 9227000 | 12 | Bln | 100 | % | 14276000 | 52.0827 | % | 24 | Bln | 25502500 | 40 | % | 8.7412
|  | Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan | 100 | % | 58250000 | 100 | % | 2788500 | 100 | % | 9775000 | 25 | % | 875000 | 25 | % | 500000 | 25 | % | 472400 | 25 | % | 1275000 | 100 | % | 100 | % | 3122400 | 31.9427 | % | 200 | % | 5910900 | 200 | % | 10.1475
|  | Majelis TP-TGR | Sidang TP-TGR | 60 | Bln | 58250000 | 12 | Bln | 2788500 | 12 | Bln | 9775000 | 3 | Bln | 875000 | 3 | Bln | 500000 | 3 | Bln | 472400 | 3 | Bln | 1275000 | 12 | Bln | 100 | % | 3122400 | 31.9427 | % | 24 | Bln | 5910900 | 40 | % | 10.1475
29 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan | Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan | 25.6 | M Rp | 1947865000 | 27.56 | M Rp | 277351230 | 24.42 | M Rp | 402409000 | 6.23 | M Rp | 4920000 | 3.42 | M Rp | 7500000 | 3.81 | M Rp | 1200000 | 4.89 | M Rp | 205780000 | 18.35 | M Rp | 75.1433 | % | 219400000 | 54.5216 | % | 45.91 | M Rp | 496751230 | 179.3359 | % | 25.5023
|  | Penyediaan Karcis dan Blanko | Jumlah Jenis Karcis dan Blanko Retribusi dan Pajak Daerah | 371 | Jenis | 795365000 | 73 | Jenis | 231129750 | 73 | Jenis | 237150000 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 0 | Jenis | 0 | 86 | Jenis | 147338000 | 86 | Jenis | 117.8082 | % | 147338000 | 62.1286 | % | 159 | Jenis | 378467750 | 42.8571 | % | 47.5842
|  | Promosi Pajak Daerah | Jumlah Sosialisasi Sadar Pajak | 20 | Jenis | 783300000 | 4 | Jenis | 46221480 | 3 | Jenis | 163659000 | 2 | Jenis | 3320000 | 0 | Jenis | 7500000 | 0 | Jenis | 1200000 | 1 | Jenis | 58442000 | 3 | Jenis | 100 | % | 70462000 | 43.0542 | % | 7 | Jenis | 116683480 | 35 | % | 14.8964
|  | Sosialisasi Pajak Daerah | Jumlah Sosialisasi Sadar Pajak | 34 | Kali | 369200000 |  |  |  | 10 | Kali | 1600000 | 0 | Kali | 1600000 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | % | 1600000 | 100 | % | 0 | Kali | 1600000 | 0 | % | 0.43337
|  | Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB | Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB | 1.47 | M Rp | 3272173000 | 1.96 | M Rp | 804013750 | 1.42 | M Rp | 397750500 | 0.2 | M Rp | 13354400 | 0.2 | M Rp | 6159800 | 0.92 | M Rp | 2600000 | 0.83 | M Rp | 340171500 | 2.15 | M Rp | 151.4085 | % | 362285700 | 91.0837 | % | 4.11 | M Rp | 1166299450 | 279.5918 | % | 35.643
|  | Promosi PBB dan BPHTB | Jumlah Promosi PBB-P2 dan BPHTB | 10 | Kali | 421450000 | 2 | Kali | 16870000 | 2 | Kali | 50190000 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 2 | Kali | 49240000 | 2 | Kali | 100 | % | 49240000 | 98.1072 | % | 4 | Kali | 66110000 | 40 | % | 15.6863
|  | Pelayanan PBB dan BPHTB | Jumlah Penerimaan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB | 336.640 | Lbr | 2371677500 | 67.330 | Lbr | 594098000 | 67.328 | Lbr | 289560500 | 68549 | Lbr | 13354400 | 0 | Lbr | 6159800 | 0 | Lbr | 2600000 | 0 | Lbr | 235015500 | 68549 | Lbr | 101.8135 | % | 257129700 | 88.8 | % | 135879 | Lbr | 851227700 | 40.3633 | % | 35.8914
|  | Penghimpunan Data Objek PBB Baru | Jumlah Objek PBB baru yang terdata | 400 | WP | 266136000 |  |  |  | 100 | WP | 58000000 | 0 | WP | 0 | 0 | WP | 0 | 478 | WP | 0 | 0 | WP | 55916000 | 478 | WP | 478 | % | 55916000 | 96.4069 | % | 478 | WP | 55916000 | 119.5 | % | 21.0103
|  | Pemutakhiran PBB P2 dan BPHTB | Jumlah Objek-objek PBB P2 dan BPHTB | 67.328 | WP | 212909500 | 67.330 | WP | 193045750 | [22 empty] | 67330 | WP | 193045750 | 100.003 | % | 90.6703
|  | Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah | Lama Waktu Penyusunan RAPBD | 7 | Bln | 2312730000 | 7 | Bln | 310702800 | 7 | Bln | 400750000 | 0 | Bln | 42911280 | 0 | Bln | 34258000 | 4 | Bln | 95884000 | 3 | Bln | 111555500 | 7 | Bln | 100 | % | 284608780 | 71.019 | % | 14 | Bln | 595311580 | 200 | % | 25.7406
|  | Penyusunan Dokumen DPA | Jumlah DPA | 1850 | Dok | 231540000 | 370 | Dok | 17285000 | 370 | Dok | 41550000 | 370 | Dok | 27761280 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 370 | Dok | 100 | % | 27761280 | 66.8142 | % | 740 | Dok | 45046280 | 40 | % | 19.4551
|  | Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS | Jumlah Rancangan KUA dan PPAS | 20 | Dok | 160650000 | 4 | Dok | 9735000 | 4 | Dok | 22900000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 4 | Dok | 13680000 | 0 | Dok | 0 | 4 | Dok | 100 | % | 13680000 | 59.738 | % | 8 | Dok | 23415000 | 40 | % | 14.5752
|  | Penyusunan Dokumen DPPA | Jumlah DPPA | 370 | Dok | 256840000 | 74 | Dok | 17310000 | 74 | Dok | 51150000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 74 | Dok | 9927500 | 74 | Dok | 100 | % | 9927500 | 19.4086 | % | 148 | Dok | 27237500 | 40 | % | 10.6049
|  | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA Sekolah | Jumlah Bimbingan Teknis | 1365 | Sekolah | 157050000 | 273 | Sekolah | 27200000 | 273 | Sekolah | 0 | [19 empty] | 273 | Sekolah | 27200000 | 20 | % | 17.3193
|  | Penyusunan Rancangan APBD | Jumlah Rancangan APBD | 30 | Dok | 678900000 | 6 | Dok | 97369200 | 6 | Dok | 116750000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 7800000 | 6 | Dok | 78968000 | 6 | Dok | 100 | % | 86768000 | 74.3195 | % | 12 | Dok | 184137200 | 40 | % | 27.1229
|  | Penyusunan Rancangan Perubahan APBD | Jumlah Rancangan Perubahan APBD | 30 | Dok | 599000000 | 6 | Dok | 97070600 | 6 | Dok | 120150000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 5168000 | 6 | Dok | 73154000 | 0 | Dok | 22660000 | 6 | Dok | 100 | % | 100982000 | 84.0466 | % | 12 | Dok | 198052600 | 40 | % | 33.0639
|  | Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD | Jumlah Dokumen Pergeseran APBD | 15 | Dok | 228750000 | 3 | Dok | 38533000 | 3 | Dok | 48250000 | 1 | Dok | 15150000 | 2 | Dok | 29090000 | 0 | Dok | 1250000 | 0 | Dok | 0 | 3 | Dok | 100 | % | 45490000 | 94.2798 | % | 6 | Dok | 84023000 | 40 | % | 36.7314
|  | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD | Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA | 73 | Org | 9850000 | 73 | Org | 6200000 | [22 empty] | 73 | Org | 6200000 | 100 | % | 62.9442
|  | Program Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah | Persentase Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100 | % | 290500000 | 100 | % | 55027500 | 100 | % | 37500000 | 14.9819 | % | 1980000 | 19.6268 | % | 1200000 | 21.9627 | % | 2399900 | 43.4286 | % | 3320100 | 100 | % | 100 | % | 8900000 | 23.7333 | % | 200 | % | 63927500 | 200 | % | 22.006
|  | Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda | Jumlah Rekon Pengeluaran Kas dan Penerimaan | 20 | Kali | 154000000 | 20 | Kali | 30800000 | 4 | Kali | 10200000 | 0 | Kali | 480000 | 1 | Kali | 0 | 2 | Kali | 1099900 | 1 | Kali | 3020100 | 4 | Kali | 100 | % | 4600000 | 45.098 | % | 24 | Kali | 35400000 | 120 | % | 22.987
|  | Penyaluran Dana Hibah dan Bansos | Cakupan Penyaluran Hibah dan Bansos | 100 | % | 136500000 | 100 | % | 24227500 | 100 | % | 27300000 | 78.125 | % | 1500000 | 6.25 | % | 1200000 | 0 | % | 1300000 | 12.5 | % | 300000 | 96.875 | % | 96.875 | % | 4300000 | 15.7509 | % | 196.875 | % | 28527500 | 196.875 | % | 20.8993
|  | Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi Aspek Kualitas | 100 | % | 1220190000 | 100 | % | 225477000 | 100 | % | 154880700 | 50 | % | 12130000 | 0 | % | 9960000 | 50 | % | 110081200 | 0 | % | 18804000 | 100 | % | 100 | % | 150975200 | 97.4784 | % | 200 | % | 376452200 | 200 | % | 30.8519
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | Jumlah Laporan Keuangan Pemda yang memenuhi aspek kualitas | 5 | Dok | 451100000 | 1 | Dok | 84321000 | 1 | Dok | 78219700 | 1 | Dok | 12130000 | 0 | Dok | 9960000 | 0 | Dok | 35936200 | 0 | Dok | 18804000 | 1 | Dok | 100 | % | 76830200 | 98.2236 | % | 2 | Dok | 161151200 | 40 | % | 35.7241
|  | Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 8 | Dok | 226720000 |  |  |  | 2 | Dok | 76661000 | 0 | Dok | 0 | 2 | Dok | 0 | 0 | Dok | 74145000 | 0 | Dok | 0 | 2 | Dok | 100 | % | 74145000 | 96.718 | % | 2 | Dok | 74145000 | 25 | % | 32.7033
|  | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Bimtek Penyusunan Lap. Keuangan | 4 | Kali | 388552000 |  |  |  | 1 | Kali | 0 | [19 empty] | 0 | Kali | 0 | 0 | % | 0
|  | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS | Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS | 273 | Dok | 50560000 | 273 | Dok | 39060000 | [22 empty] | 273 | Dok | 39060000 | 100 | % | 77.2547
|  | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN | Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN | 21 | Dok | 6120000 | 21 | Dok | 5780000 | [22 empty] | 21 | Dok | 5780000 | 100 | % | 94.4444
|  | Penyusunan Ranc. Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranc Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 | Dok | 54660000 | 2 | Dok | 54588000 | [22 empty] | 2 | Dok | 54588000 | 100 | % | 99.8683
|  | Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranc Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 | Dok | 42478000 | 2 | Dok | 41728000 | [22 empty] | 2 | Dok | 41728000 | 100 | % | 98.2344
|  | Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan | 100 | % | 13038380000 | 100 | % | 5050798470 | 100 | % | 2189735000 | 25 | % | 10721372 | 10 | % | 1464914596 | 25 | % | 64029284 | 40 | % | 201570599 | 100 | % | 100 | % | 1741235851 | 79.5181 | % | 200 | % | 6792034321 | 200 | % | 52.0926
|  | Penyusunan RKBMD dan RKPBMD | Jumlah SKPD yang menyampaikan RKMBD dan RKPBMD | 10 | Dok | 231330000 | 2 | Dok | 22550550 | 2 | Dok | 29280000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 2 | Dok | 855250 | 0 | Dok | 21815500 | 2 | Dok | 100 | % | 22670750 | 77.4274 | % | 4 | Dok | 45221300 | 40 | % | 19.5484
|  | Pengelolaan Aset Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas Yang Terpelihara | 19 | Buah | 4033250000 | 4 | Buah | 774924059 | 4 | Buah | 73250000 | 0 | Buah | 844122 | 0 | Buah | 24218596 | 0 | Buah | 1108634 | 0 | Buah | 4035999 | 0 | Buah | 0 | % | 30207351 | 41.2387 | % | 4 | Buah | 805131410 | 21.0526 | % | 19.9623
|  | Penghapusan Aset Daerah | cakupan aset rusak yang dimusnahkan | 100 | % | 474000000 |  |  |  | 100 | % | 101330000 | 20 | % | 2415000 | 15 | % | 3900000 | 40 | % | 120000 | 25 | % | 34072500 | 100 | % | 100 | % | 40507500 | 39.9758 | % | 100 | % | 40507500 | 100 | % | 8.5459
|  | Sensus Barang Milik Daerah | Jumlah sensus BMD yang dilaksanakan | 4 | Kali | 971500000 |  |  |  | 1 | Kali | 93475000 | 0 | Kali | 3687500 | 0 | Kali | 2594000 | 0 | Kali | 1839500 | 1 | Kali | 5895000 | 1 | Kali | 100 | % | 14016000 | 14.9944 | % | 1 | Kali | 14016000 | 25 | % | 1.4427
|  | Pengamanan Tanah Daerah | Jumlah Tanah yang diamankan | 400 | Persil | 2400800000 |  |  |  | 100 | Persil | 470375000 | 0 | Persil | 3774750 | 0 | Persil | 23202000 | 10 | Persil | 60105900 | 20 | Persil | 135751600 | 30 | Persil | 30 | % | 222834250 | 47.3737 | % | 30 | Persil | 222834250 | 7.5 | % | 9.2817
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas | Julmlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 8 | Kali | 4927500000 |  |  |  | 2 | Kali | 1422025000 | 0 | Kali | 0 | 2 | Kali | 1411000000 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 2 | Kali | 100 | % | 1411000000 | 99.2247 | % | 2 | Kali | 1411000000 | 25 | % | 28.6352
|  | Peningkatan Manajemen Aset/BMD | Jumlah BMD yang dimusnahkan | 500 | Item | 151375000 | 500 | Item | 51008000 | [22 empty] | 500 | Item | 51008000 | 100 | % | 33.6964
|  | Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset daerah | Jumlah Tanah pemerintah Daerah yang diamankan secara Adm dan Fisik | 100 | Persil | 725400000 | 100 | Persil | 459470861 | [22 empty] | 100 | Persil | 459470861 | 100 | % | 63.3403
|  | Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah | Jumlah rekonsiliasi BMD dengan SKPD | 4 | Kali | 183575000 | 4 | Kali | 84195000 | [22 empty] | 4 | Kali | 84195000 | 100 | % | 45.8641
|  | Pengadaan Aset Daerah | Julmlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 56 | Buah | 4244215000 | 56 | Buah | 3658650000 | [22 empty] | 56 | Buah | 3658650000 | 100 | % | 86.2032
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [26 empty] | 103.3729 |  |  | 71.7357
Predikat Kinerja | [26 empty] | Sangat Tinggi |  |  | Sedang
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya alokasi dana dan fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Meningkatkan koordinasi dengan bidang dan instansi vertikal dalam hal pemenuhan capaian target
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*): Meningkatkan alokasi dana, fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang kinerja
[25 empty] | Disusun | [7 empty] | Dievaluasi
[25 empty] | Kandangan, 4 Januari 2021 | [7 empty] | Kandangan, 4 Januari 2021
[24 empty] | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | [8 empty] | Kepala Bappelitbangda
[25 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | [7 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [22 empty] | Drs. H. NANANG F.M.N, M.si | [7 empty] | M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [22 empty] | NIP. 19711011 199101 1 002 | [7 empty] | NIP. 19700423 199303 1 006
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on H32: 27.561.440.448
Note on Z32: 18.350.944.983
Note on F34: pengennya jenis
Note on K35: tidak terlaksana karena anggaran dihapus karena covid 19
Note on P35: Makmin
Note on H36: PBB 1.295.901.294 BPHTB 671.636.589
Note on N36: 209.999.709
Note on Q36: 286.349.680
Note on T36: 922.000.000
Note on Z36: 2.154.994.940 PBB 1.175.286.591 BPHTB 979.708.349
Note on H50: Jumlah SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yg berlaku/jumlah seluruh SP2D dikali 100
Note on H52: Jumlah penyaluran dana hibah dan bansos yg telah dilaksanakan/jumlah target penyaluran dana hibah dan bansos dikali 100
Note on H53: jumlah dokumen LKPD yg memenuhi aspek kualitas/jumlah seluruh LKPD dikali 100
Note on K63: Anggaran utk Rehab dihapus karena covid 19
Note on M63: Listrik dan Perencanaan Rehab
Note on S63: Perencanaan rehab
Note on W66: Kuota dari BPN Habis