## Disporapar
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [5 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[9 empty] | 2022 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | 2022 | [5 empty] | 2022 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | [kolom (8-11)(K)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[19 empty] | K | K |  | Rp | Rp |  | K | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Skor Perencanaan Kinerja | ≥26 | nilai | 10876424193 | 100 | 2929040657 | 89 | 3779690206 |  | 594628233 |  | 1020288111 |  | 718645610 | 89 | 1058482317 | 89 | 100 | % | 3392044271 | 89.744 | % | 189 | 6321084928 |  | % |  | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata | 3392044271
|  |  | Skor Pengukuran Kinerja | ≥22 | nilai | [11 empty] | ≥22
|  |  | ≥22 | ≥12 | nilai | [11 empty] | ≥12
|  |  | ≥12 | ≥8.5 | nilai |  |  |  | 35 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | ≥8.5
|  |  | ≥8.5 | ≥13 | nilai |  |  |  | 86.42 |  | 0 |  | 0
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas | 45 | Dok | 22795800 | 30 | 6736500 | 15 | 7592800 | 5 | 1665200 | 4 | 2302500 | 5 | 1993300 | 1 | 1631800 | 15 | 100 | % | 7592800 | 100 | % | 45 | 14329300 |  | %
Jumlah dokumen laporan AKIP yang berkualitas
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 18933300 | 5 | 5924000 | 5 | 6392800 | 1 | 1203200 | 3 | 1998000 | 1 | 1595800 |  | 1595800 | 5 | 100 | % | 6392800 | 100 | % | 10 | 12316800 |  | %
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | Lap | 3862500 | 10 | 812500 | 10 | 1200000 | 4 | 462000 | 1 | 304500 | 4 | 397500 | 1 | 36000 | 10 | 100 | % | 1200000 | 100 | % | 20 | 2012500 |  | %
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN | 42 | Dok | 7551019943 | 14 | 2189611779 | 14 | 2429294656 | 3 | 405150300 | 4 | 775857769 |  | 537091208 |  | 531205367 | 7 | 50 | % | 2249304644 | 92.5909 | % | 21 | 4438916423 |  | % |  |  | 2249304644
|  |  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | [5 empty] | 1
|  |  | Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan | [5 empty] | 16
|  |  | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran | [5 empty] | 1
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 54 | Org | 7539239943 | 18 | 2185931779 | 18 | 2425694656 | 18 | 403650300 | 18 | 775557769 | 18 | 535591208 | 18 | 531205367 | 18 | 100 | % | 2246004644 | 92.5922 | % | 36 | 4431936423 |  | % |  |  | 2246004644
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 | Lap | 4180000 | 1 | 1480000 | 1 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | % | 1200000 | 100 | % | 1 | 2680000 |  | % |  |  | 1200000
|  | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 36 | Lap | 3800000 | 12 | 1100000 | 12 | 1200000 | 3 | 300000 | 3 | 300000 | 3 | 300000 | 3 | 0 | 12 | 100 | % | 900000 | 75 | % | 24 | 2000000 |  | % |  |  | 900000
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 | Dok | 3800000 | 1 | 1100000 | 1 | 1200000 | 0 | - | 1 | 0 |  | 1200000 |  | 0 | 1 | 100 | % | 1200000 | 100 | % | 2 | 2300000 |  | % |  |  | #VALUE!
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase komponen instalasi listrik berfungsi baik | 3 | Dok | 2525271450 | 1 | 632762614 | 100 | 922512750 | 25 | 157742177 | 25 | 196800015 | 25 | 149632675 | 25 | 317131733 | 100 | 100 | % | 821306600 | 89.0293 | % | 101 | 1454069214 |  | %
|  |  | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan kerja | [5 empty] | 100
|  |  | Persentase pemanfaatan bahan logistik kantor sesuai dengan kebutuhan kerja | [5 empty] | 100
|  |  | Persentase barang cetak dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan kerja | [5 empty] | 100
|  |  | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | [5 empty] | 24
|  |  | Persentase pelayanan koordinasi dan konsultasi yang sesuai anggaran | [5 empty] | 100
|  | Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 1537304700 | 12 | 388086240 | 12 | 503036000 | 3 | 94449055 | 3 | 104935539 | 3 | 120446570 | 3 | 141346741 | 12 | 100 | % | 461177905 | 91.6789 | % | 24 | 849264145 |  | %
|  | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 132374250 | 12 | 49924200 | 12 | 31366750 | 3 | 12680000 | 3 | 13646500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 100 | % | 26326500 | 83.9312 | % | 24 | 76250700 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 123250000 | 12 | 21500000 | 12 | 37150000 | 3 | 1575000 | 3 | 3100000 | 3 | 1575000 | 3 | 19000000 | 12 | 100 | % | 25250000 | 67.9677 | % | 24 | 46750000 |  | %
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 36 | Paket | 77942500 | 12 | 22895000 | 12 | 27660000 | 3 | 500000 | 3 | 19005000 | 3 | 4690000 | 3 | 1200000 | 12 | 100 | % | 25395000 | 91.8113 | % | 24 | 48290000 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 | Dok | 6900000 | 12 | 2460000 | 12 | 3300000 | 3 | 615000 | 3 | 635000 | 3 | 645000 | 3 | 685000 | 12 | 100 | % | 2580000 | 78.1818 | % | 24 | 5040000 |  | %
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 | Lap | 647500000 | 12 | 147897174 | 12 | 320000000 | 3 | 47923122 | 3 | 55477976 | 3 | 22276105 | 3 | 154899992 | 12 | 100 | % | 280577195 | 87.6804 | % | 24 | 428474369 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tenaga jasa umum kantor bekerja dengan baik | 100 | % | 205029000 | 100 | 18322900 | 100 | 101220000 | 25 | 23371500 | 25 | 23121500 | 25 | 23371500 | 25 | 22621500 | 100 | 100 | % | 92486000 | 91.3713 | % | 200 | 110808900 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 | Lap | 205029000 | 12 | 18322900 | 12 | 101220000 | 3 | 23371500 | 3 | 23121500 |  | 23371500 |  | 22621500 | 6 | 50 | % | 92486000 | 91.3713 | % | 18 | 110808900 |  | %
|  | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kendaraan operasional yang layak jalan dan berfungsi baik | 100 | % | 572308000 | 100 | 81606864 | 100 | 319070000 | 25 | 6699056 | 25 | 22206327 | 25 | 6556927 | 25 | 185891917 | 100 | 100 | % | 221354227 | 69.3748 | % | 200 | 302961091 |  | %
|  |  | Persentase gedung kantor dalam kondisi baik | [5 empty] | 100
|  |  | Persentase sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik | [5 empty] | 100
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 | Unit | 215350000 | 24 | 40961064 | 7 | 71750000 | 3 | 6074056 | 1 | 8606327 | 1 | 6556927 | 2 | 24713565 | 7 | 100 | % | 45950875 | 64.043 | % | 31 | 86911939 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | Unit | 262464000 | 1 | 18072900 | 1 | 242820000 | - | 0 | 1 | 12700000 |  | 0 |  | 159678352 | 1 | 100 | % | 172378352 | 70.9902 | % | 2 | 190451252 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 24 | Unit | 94494000 | 24 | 22572900 | 8 | 4500000 | 8 | 625000 |  | 900000 |  | 0 |  | 1500000 | 8 | 100 | % | 3025000 | 67.2222 | % | 32 | 25597900 |  | %
17 | Meningkatkan kewirausahaan, kecakapan hidup dan kepemimpinan pemuda | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase pemuda yang berwirausaha | 8.117 | % | 3385093750 | 0.0045526 | 683662500 | 7.94 | 1720817500 | 0 | 235495600 | 0 | 181849300 | 7.94 | 615611307 | 0 | 470366300 | 7.94 | 100 | % | 1503322507 | 87.3609 | % | 7.9446 | 2186985007 |  | %
17 | Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan |  | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial | 13.3349 | % |  | 58.0645 |  | 13.2955 |  |  |  | 16.05 | [5 empty] | 16.05 | 120.7179 | % |  |  |  | 74.1145 |  |  | %
|  | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah KUPP yang memperoleh bantuan permodalan | 5622 | Org | 2862593750 | 3 | 503162500 | 6 | 1520817500 |  | 35495600 | 6 | 181849300 |  | 615611307 |  | 470366300 | 6 | 100 | % | 1303322507 | 85.6988 | % | 9 | 1806485007 |  | %
|  |  | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif | 167 | Org |  | 156 |  | 19 |  | 0 |  | 19 | [5 empty] | 19 | 100 | % |  |  |  | 175 |  |  | %
|  | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan | 24 | Org | 20000000 |  |  | 21 | 320000000 | - |  | 5 | 0 |  | 13000000 |  | 290500000 | 5 | 23.8095 | % | 303500000 | 94.8438 | % | 5 | 303500000 |  | %
|  | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 124 | Org | 1487583750 | 156 | 357557500 | 121 | 575475000 | 0 | 15758100 | 106 | 123049300 |  | 61024300 |  | 178491800 | 106 | 87.6033 | % | 378323500 | 65.7411 | % | 262 | 735881000 |  | %
|  | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan |  | Org | 1064560000 |  |  | 44 | 625342500 | 0 | 19737500 | 44 | 58800000 |  | 541587007 |  | 1374500 | 44 | 100 | % | 621499007 | 99.3854 | % | 44 | 621499007 |  | %
|  | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | 156 | Dok | 290450000 | 156 | 145605000 | [16 empty] | 156 | 145605000 |  | %
|  | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif | 47.61 | % | 522500000 | 24 | 180500000 | 19 | 200000000 | 0 | 200000000 | 19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 100 | % | 200000000 | 100 | % | 43 | 380500000 |  | %
|  | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 24 | Dok | 522500000 | 24 | 180500000 | 1 | 200000000 | 0 | 200000000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 | % | 200000000 | 100 | % | 25 | 380500000 |  | %
| Meningkatnya pembinaan olahraga secara berkesinambungan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase cabang olahraga yang memiliki binaan berdasarkan kelompok umur | 12 | Persen | 31189559945 | 4 | 4306769450 | 47 | 29129071191 | 0 | 1149127800 | 0 | 10985999490 |  | 2054525850 | 47 | 8687543520 | 47 | 100 | % | 22877196660 | 78.5373 | % | 51 | 27183966110 |  | %
| Terselenggaranya event kejuaraan di tingkat daerah |  | Persentase cabang olahraga yang menyelenggarakan event / kejuaraan di tingkat daerah | 9 | Persen |  | 5 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  |  |  | 34 | 100 | % |  |  |  | 39 |  |  | %
| Memastikan partisipasi masyarakat dalam berolahraga |  | Persentase masyarakat yang aktif berolahraga secara rutin |  | Persen |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 60 | 100 | %
| Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang berstandart |  | Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar |  | Persen |  |  |  | 80 | [7 empty] | 80 |  | 80 | 100 | %
|  | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah atlet berbakat yang dibina di kabupaten |  | % | 5237496882 |  | 0 | 100 | 5237496882 | 0 | 2500000 |  | 176218000 |  | 577074960 |  | 3817057691 | 0 | 0 | % | 4572850651 | 87.3098 | % | 0 | 4572850651 |  | %
|  | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota |  | Dok | 5237496882 |  |  | 1 | 5237496882 | 0 | 2500000 | 0 | 176218000 |  | 577074960 | 1 | 3817057691 | 1 | 100 | % | 4572850651 | 87.3098 | % | 1 | 4572850651 |  | %
|  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah atlet berbakat yang dibina di kabupaten | 32 | Orang | 9382738950 | 14 | 753227500 | 180 | 7422784524 | 0 | 21761100 |  | 36198600 | 180 | 847667000 |  | 6326048600 | 180 | 100 | % | 7231675300 | 97.4254 | % | 194 | 7984902800 |  | %
|  |  |  | 100 | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | % |  |  |  | 100 |  |  | %
|  | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan | 32 | Org | 3003738950 | 14 | 674527500 | 180 | 904784250 | 0 | 21761100 | 0 | 36198600 | 180 | 798667000 |  | 9048600 | 180 | 100 | % | 865675300 | 95.6775 | % | 194 | 1540202800 |  | %
|  | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | 5 | Org | 6379000000 | 26 | 78700000 | 40 | 6518000274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49000000 |  | 6317000000 | 40 | 100 | % | 6366000000 | 97.668 | % | 66 | 6444700000 |  | %
|  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah event / kejuaraan olahraga prestasi yang diadakan oleh induk organisasi keolahragaan | 8 | Organisasi Olahraga | 15193098750 | 4 | 2660000000 | 3 | 11220000000 | 1 | 1000000000 | 2 | 10220000000 |  | 0 |  | 0 | 3 | 100 | % | 11220000000 | 100 | % | 7 | 13880000000 |  | %
|  | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 8 | Organisasi | 15193098750 | 4 | 2660000000 | 3 | 11220000000 | 1 | 1000000000 | 2 | 10220000000 |  | 0 |  | 0 | 3 | 100 | % | 11220000000 | 100 | % | 7 | 13880000000 |  | %
|  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan olahraga rekreasi yang bisa diikuti masyarakat secara rutin | 15 | Event | 6613722245 | 3 | 893541950 | 4 | 5248789785 | 5 | 127366700 |  | 729800890 |  | 1206858850 |  | 2361494920 | 5 | 125 | % | 4425521360 | 84.3151 | % | 8 | 5319063310 |  | %
|  |  | Jumlah venue olahraga yang berkualitas | 12 | Venue |  | 100 |  | 7 |  | 7 | [7 empty] | 7 | 100 | % |  |  |  | 107 |  |  | %
Jumlah kompetesi olahraga masyarakat yg diadakan
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berstndart
|  | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 9 | Dok | 133696000 | 3 | 54386250 | 1 | 55049250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000000 | 1 | 36860000 | 1 | 100 | % | 51860000 | 94.2066 | % | 4 | 106246250 |  | %
|  | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 12 | Unit | 5877618395 | 8 | 839155700 | 12 | 4820332685 | 7 | 127366700 | 3 | 729800890 | 1 | 1038514750 | 1 | 2217634920 | 12 | 100 | % | 4113317260 | 85.3326 | % | 20 | 4952472960 |  | %
|  | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 6 | Dok | 575997850 | 0 | 0 | 3 | 346997850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153344100 | 3 | 107000000 | 3 | 100 | % | 260344100 | 75.0276 | % | 3 | 260344100 |  | %
|  | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat |  | Dok | 26410000 |  |  | 1 | 26410000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial | 13.3349 | % | 874500000 | 12.6956 | 237500000 | 13.2955 | 400000000 | 13.2955 | 400000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.2955 | 100 | % | 400000000 | 100 | % | 25.991 | 637500000 |  | %
|  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda dan sosial | 397 | Organisasi | 874500000 | 394 | 237500000 | 395 | 400000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | % | 400000000 | 100 | % | 394 | 637500000 |  | %
|  | Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | 395 | Organisasi | 874500000 | 1 | 237500000 | 395 | 400000000 | 0 | 400000000 | 395 | 0 |  | 0 |  | 0 | 395 | 100 | % | 400000000 | 100 | % | 396 | 637500000 |  | %
26 | Meningkatnya kulitas destinasi wisata sesuai standar | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona | 316878 | Persen | 4596657600 | 269004 | 2213693908 | 2.74 | 1704849600 | 0 | 128577800 | 0 | 165963865 |  | 367098928 | 2.74 | 885324775 | 2.74 | 100 | % | 1546965368 | 90.7391 | % | 269006.74 | 3760659276 |  | %
|  | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah pokdarwis yang aktif mengelola daya tarik wisata | 13 | DTW | 2026282600 | 5 | 632926180 | 3 | 698749600 | 0 | 128577800 | 2 | 140263865 |  | 133498928 |  | 153327825 | 2 | 66.6667 | % | 555668418 | 79.5233 | % | 7 | 1188594598 |  | %
|  | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 13 | Lokasi | 2026282600 | 5 | 632926180 | 3 | 698749600 | 0 | 128577800 | 0 | 140263865 | 3 | 133498928 |  | 153327825 | 3 | 100 | % | 555668418 | 79.5233 | % | 8 | 1188594598 |  | %
|  | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R2 dan R4 | 0 | Kawasan Wisata | 1006100000 |  |  | 52 | 1006100000 | 0 | 0 | 0 | 25700000 |  | 233600000 | 52 | 731996950 | 52 | 100 | % | 991296950 | 98.5287 | % | 52 | 991296950 |  | %
|  |  | Jumlah rumah makan yang memenuhi standar | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  |  | Jumlah penginapan yang memenuhi standar | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  |  | Jumlah DTW yang jumlah daya tarik wisata yang memenuhi kriteria sapta pesona | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |  | Unit | 1006100000 |  |  | 4 | 1006100000 | 0 | 0 | 0 | 25700000 | 0 | 233600000 | 4 | 731996950 | 4 | 100 | % | 991296950 | 98.5287 | % | 4 | 991296950 |  | %
|  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Didukung Untuk Memenuhi Kriteria Sapta Pesona | 6 | Kawasan Wisata | 2570375000 | 4 | 1580767728 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 4 | 1580767728 |  | %
|  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabiilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 6 | Unit | 2570375000 | 4 | 1580767728 | [16 empty] | 4 | 1580767728 |  | %
| Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata melalui berbagai media dan pelaksanaan event pariwisata | Program Pemasaran Pariwisata | Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui medi partisipasi event berskala nasional/provinsi | 6 | Media/Event | 3692552307 | 269004 | 585914700 | 2 | 949286000 | 0 | 156161800 |  | 131999300 | 2 | 311811300 |  | 204739300 | 2 | 100 | % | 804711700 | 84.7702 | % | 269006 | 1390626400 |  | %
|  |  | Persentase event pariwisata tinfkt nasional dan tingkal provinsi |  | Persen |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
|  | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 316878 | Org | 3692552307 | 269004 | 585914700 | [16 empty] | 269004 | 585914700 |  | %
|  |  | Jumlah media promosi pariwisata daerah yang digunakan | 7 | Media |  |  |  | 7 | 949286000 | 0 | 156161800 | 0 | 131999300 | 7 | 311811300 |  | 204739300 | 7 | 100 | % | 804711700
|  |  | Jumlah event pariwisata yang terlaksana | 5 | Event |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 5 | 100 | % | 0
|  |  | Jumlah kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata | 2 | Kegiatan |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 12 | Dok | 805948000 | 12 | 212595700 | 7 | 225944000 | 0 | 12424300 | 0 | 25374300 | 7 | 23524300 |  | 96509300 | 7 | 100 | % | 157832200 | 69.8546 | % | 19 | 370427900 |  | %
|  | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 5 | Lap | 2886604307 | 0 | 373319000 | 5 | 723342000 | 1 | 143737500 | 0 | 106625000 | 3 | 288287000 | 1 | 108230000 | 5 | 100 | % | 646879500 | 89.4293 | % | 5 | 1020198500 |  | %
| Meningkatnya desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif | 1.7 | Persen | 974385000 | 78.125 | 30167500 | 33.33 | 696620000 | 0 | 0 | 33.33 | 119250000 |  | 175145000 |  | 251595000 | 33.33 | 100 | % | 545990000 | 78.377 | % | 111.455 | 576157500 |  | %
|  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelaku ekraf didesa wisata | 260 | Org | 974385000 | 270 | 30167500 | 25 | 696620000 | 0 | 0 | 0 | 119250000 |  | 175145000 |  | 251595000 | 0 | 0 | % | 545990000 | 78.377 | % | 270 | 576157500 |  | %
|  |  | Jumlah pelaku ekraf yang ditingkatkan kompetensinya | 18 | Event |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 45 |  | 45 | 180 | % |  |  |  | 45 |  |  | %
|  |  | Jumlah fasilitasi event ekonomi kreatif yang dilaksanakan | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | Jumlah desa wisata baru | [5 empty] | 3 |  | 3
|  | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | 260 | Org | 74010000 | 50 | 30167500 | 50 | 43835000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 25 | 33220000 | 25 | 50 | % | 33220000 | 75.7842 | % | 75 | 63387500 |  | %
|  | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 18 | Lap | 900375000 | 0 | 0 | 2 | 652785000 | 0 |  | 0 | 119250000 |  | 175145000 | 2 | 218375000 | 2 | 100 | % | 512770000 | 78.5511 | % | 2 | 512770000 |  | %
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [19 empty] | 90.2091 |  |  | 87.0755
Predikat Kinerja | [19 empty] | Tinggi |  |  | Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):
Disusun
Kandangan, April 2022
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [16 empty] | Drs. EFRAN, M.AP
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [16 empty] | NIP. 19700310 199003 1 003
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on E69: 7, 5, 5
Note on E71: KONI, NPC, KORMI
Note on E76: Dayung, HAORNAS, Sepeda Santai
Note on E77: Panjat Tebing, GOS, Lapangan Tenis Antaludin, Lap Tenis Tumpang Talu, Lap Basket, Kolam Renang AAC, Stadion 2 Des, Gedung Serbaguna, Duta Futsal, Venue IODI, Lapangan Volly (2)
Note on E90: Kalang Hadangan Paharangan, Tanuhi
Note on E92: Kalang Hadangan Paharangan, Tanuhi
Note on E99: Spanduk dan Baliho, Sticker, Video, Tas Kain, Map Promosi, Kalender Dinding dan Meja, Payung, Topi, Mug dan Piring, Lanting, Roll Banner, Umbul Umbul
Note on E100: Festival Loksado, Burung Berkicau, Tour de Loksado, Temu Komunitas Pecinta Wisata Alam, Pemilihan Duta Pariwisata HSS
Note on G20: HP 1000: pagu 2021 perubahan + 2022 perubahan + pagu 2023
Note on G48: Pagu 2021 + Pagu 2022
Note on G54: Pagu 2022
Note on G56: Pagu 2022 +Pagu 2023
Note on G65: Pagu 2022
Note on G69: Pagu 2021 + Pagu 2022
Note on G76: Pagu 2021 + Pagu 2022
Note on G78: Pagu 2021 + Pagu 2022
Note on G79: Pagu 2022
Note on G90: Pagu 2022
Note on G92: Pagu 2021 + Pagu 2023
Note on G106: Pagu 2021 + Pagu 2022
Note on H49: HP 1000: pemeliharaan AC,PC,Printer,Laptop
Note on H71: KONI, NPC Anggaran masih di BPKPD
Note on H77: Kolam Renang, 6 Venue anggaran di Setda Bag. Umun
Note on H80: jumlah pemuda yg aktif menjadi anggota organisasi/jumlah pemuda x 100
Note on H82: (Indikator: Jumlah Kegiatan Kepramukaan yg diselenggarakan dan diikuti))
Note on J20: HP 1000: Renstra,RKA Murni,RKA Perubahan,Renja Murni,Renja PErubahan
Note on J21: HP 1000: LKJ TW I,LKJ TW II,LKJ TW III,LKJ Tahunan,Cascading,PK Murni,PK Perubahan,Rencana aksi,IKU murni,Iku perubahan
Note on J50: Jumlah Pemuda Wirausaha/Jumlah Pemuda *100
Note on J51: jumlah pemuda yg aktif menjadi anggota organisasi/jumlah pemuda x 100
Note on J68: Atletik, Gulat, Karate, Panahan, Taekwondo, Tinju, Volly Pasir, Judo, Kempo, Brif, Dayung, Renang
Note on J71: KONI, NPC
Note on J76: Dayung, HAORNAS, Sepeda Santai
Note on J77: Panjat Tebing, GOS, Lapangan Tenis Antaludin, Lap Tenis Tumpang Talu, Lap Basket, Kolam Renang AAC, Stadion 2 Des
Note on J78: Terjal, Goes Sehati
Note on J80: jumlah pemuda yg aktif menjadi anggota organisasi/jumlah pemuda x 100
Note on J84: Tanuhi, Dermaga Ni'ih, Green House Loksado, Hotel Ramu, Dermaga Loksado
Note on J90: Bukit Langara, Tanuhi, Dermaga Ni'ih, Hotel Ramu
Note on J99: Spanduk dan Baliho, Sticker, Video, Tas Kain, Map Promosi, Kalender Dinding dan Meja, Payung, Topi, Mug dan Piring, Lanting, Roll Banner, Umbul Umbul
Note on J100: Festival Loksado, Burung Berkicau, Tour de Loksado, Temu Komunitas Pecinta Wisata Alam, Pemilihan Duta Pariwisata HSS
Note on L20: HP 1000: Renstra
Note on L21: HP 1000: LKJ TW I,Cascading,PK Murni,IKU Murni
Note on L51: jumlah pemuda yg aktif menjadi anggota organisasi/jumlah pemuda x 100
Note on L77: Kolam Renang
Note on L80: jumlah pemuda yg aktif menjadi anggota organisasi/jumlah pemuda x 100
Note on L99: Spanduk dan Baliho, Sticker, Umbul umbul
Note on N20: HP 1000: RKA Murni,RKA Perubahan,Renja Murni
Note on N21: HP 1000: LKJ TW II
Note on N53: Drumband, Paduan Suara, Paskibraka
Note on N99: Roll Banner, Mug dan Piring, Lanting, Topi
Note on O20: HP 1000: realisasi juni dikurang maret
Note on P21: LKJ TW III, PK Perubahan, Rancana Aksi, IKU Perubahan
Note on P53: Paskibraka Prov, Pepelingasih
Note on P99: Map Promosi, Tas Kain, Payung, Video
Note on Q20: realisasi September dikurangi Juni dan Maret
Note on R21: LKJ Tahunan
Note on R53: Paskibraka Prov, Pepelingasih
Note on U69: Negatif