## Dinas Pertanian
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
DINAS PERTANIAN
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) |  |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [11 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [6 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[10 empty] | 2021 |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | 2021 | [6 empty] | 2021 |  |  | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | [6 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | [kolom (8-11)(K)] |  | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] |  | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[25 empty] | K |  | K |  | Rp | Rp |  | K |  | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan pelayanan | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % | 16107007407 | 25 | % | 3129815318 | 25 | % | 5711547456 | 25 | % | 3705273010 | 25 | % | 3023905469 | 100 | % | 100 | % | 15570541253 | 96.6694 | % | 200 | % | 15570541253 |  | % |  | Dinas Pertanian | 15570541253
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas | 45 | Dok |  | 15 | Dok |  | 15 | Dok | 9500000 | 1 | Dok | 0 | 3 | Dok | 0 | 3 | Dok | 4450000 | 8 | Dok | 2600000 | 15 | Dok | 100 | % | 7050000 | 74.2105 | % | 30 | Dok | 7050000 |  | %
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan yang Memenuhi Aspek Kualitas | 15 | Dok |  | 5 | Dok |  | 5 | Dok | 8000000 | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 0 | 1 | Dok | 3600000 | 3 | Dok | 2600000 | 5 | Dok | 100 | % | 6200000 | 77.5 | % | 10 | Dok | 6200000 |  | %
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi yang Memenuhi Aspek Kualitas | 30 | Dok |  | 10 | Dok |  | 10 | Dok | 1500000 | 1 | Dok | 0 | 2 | Dok | 0 | 2 | Dok | 850000 | 5 | Dok | 0 | 10 | Dok | 100 | % | 850000 | 56.6667 | % | 20 | Dok | 850000 |  | %
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi Keuangan sesuai standar | 42 | Dok |  | 14 | Dok |  | 14 | Dok | 14540275857 | 3 | Dok | 3091090117 | 4 | Dok | 5455738360 | 3 | Dok | 3372037906 | 4 | Dok | 2546386584 | 14 | Dok | 100 | % | 14465252967 | 99.484 | % | 28 | Dok | 14465252967 |  | %
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 14535275857 | 3 | Bln | 3091090117 | 3 | Bln | 5455738360 | 3 | Bln | 3372037906 | 3 | Bln | 2541386584 | 12 | Bln | 100 | % | 14460252967 | 99.4839 | % | 24 | Bln | 14460252967 |  | % |  |  | 14460252967
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 3 | Dok |  | 1 | Dok |  | 1 | Dok | 2000000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 2000000 | 1 | Dok | 100 | % | 2000000 | 100 | % | 2 | Dok | 2000000 |  | % |  |  | 2000000
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 36 | Dok |  | 12 | Dok |  | 12 | Dok | 1500000 | 3 | Dok | 0 | 3 | Dok | 0 | 3 | Dok | 0 | 3 | Dok | 1500000 | 12 | Dok | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 24 | Dok | 1500000 |  | % |  |  | 1500000
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 3 | Dok |  | 1 | Dok |  | 1 | Dok | 1500000 | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 1500000 | 1 | Dok | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 2 | Dok | 1500000 |  | % |  |  | 1500000
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi umum sesuai standar | 1 | Dok |  | 1 | Dok |  | 1 | Dok | 490044250 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 52148632 | 0 | Dok | 136067500 | 1 | Dok | 142049840 | 1 | Dok | 100 | % | 330265972 | 67.3951 | % | 2 | Dok | 330265972 |  | %
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 11170000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 5094000 | 12 | Bln | 100 | % | 5094000 | 45.6043 | % | 24 | Bln | 5094000 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 100795750 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 83250000 | 3 | Bln | 1110000 | 12 | Bln | 100 | % | 84360000 | 83.694 | % | 24 | Bln | 84360000 |  | %
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 71618500 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 2475000 | 3 | Bln | 4587500 | 3 | Bln | 14118740 | 12 | Bln | 100 | % | 21181240 | 29.5751 | % | 24 | Bln | 21181240 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 11460000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 1060000 | 3 | Bln | 2360000 | 3 | Bln | 4140000 | 12 | Bln | 100 | % | 7560000 | 65.9686 | % | 24 | Bln | 7560000 |  | %
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 295000000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 48613632 | 3 | Bln | 45870000 | 3 | Bln | 117587100 | 12 | Bln | 100 | % | 212070732 | 71.8884 | % | 24 | Bln | 212070732 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pelayanan Adminstrasi Umum sesuai Standar | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % | 704906750 | 25 | % | 8725201 | 25 | % | 150703440 | 25 | % | 161270716 | 25 | % | 269132495 | 100 | % | 100 | % | 589831852 | 83.6752 | % | 200 | % | 589831852 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 750000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 12 | Bln | 100 | % | 0 | 0 | % | 24 | Bln | 0 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 154920000 | 3 | Bln | 8725201 | 3 | Bln | 23228440 | 3 | Bln | 28570716 | 3 | Bln | 39170695 | 12 | Bln | 100 | % | 99695052 | 64.3526 | % | 24 | Bln | 99695052 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 286971250 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 96700000 | 3 | Bln | 159736000 | 12 | Bln | 100 | % | 256436000 | 89.3595 | % | 24 | Bln | 256436000 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 262265500 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 127475000 | 3 | Bln | 36000000 | 3 | Bln | 70225800 | 12 | Bln | 100 | % | 233700800 | 89.1085 | % | 24 | Bln | 233700800 |  | %
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pelayanan Adminstrasi Umum sesuai Standar | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % | 362280550 | 25 | % | 30000000 | 25 | % | 52957024 | 25 | % | 31446888 | 25 | % | 63736550 | 100 | % | 100 | % | 178140462 | 49.172 | % | 200 | % | 178140462 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional Dalam Kondisi Baik | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 220216550 | 3 | Bln | 4500000 | 3 | Bln | 16957024 | 3 | Bln | 12726888 | 3 | Bln | 32604750 | 12 | Bln | 100 | % | 66788662 | 30.3286 | % | 24 | Bln | 66788662 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 117864000 | 3 | Bln | 25500000 | 3 | Bln | 36000000 | 3 | Bln | 18000000 | 3 | Bln | 27226800 | 12 | Bln | 100 | % | 106726800 | 90.5508 | % | 24 | Bln | 106726800 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 24200000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 720000 | 3 | Bln | 3905000 | 12 | Bln | 100 | % | 4625000 | 19.1116 | % | 24 | Bln | 4625000 |  | %
25 | Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam dan Aman | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase penyediaan sarana produksi tanaman pangan yang berkualitas | 25 | % |  | 25.3394 | % |  | 20 | % | 2541744000 | 0.47 | % | 0 | 9.54 | % | 139456125 | 12.04 | % | 981946000 | 0 | % | 706667400 | 22.05 | % | 110.25 | % | 1828069525 | 71.9219 | % | 47.3894 | % | 1828069525 |  | %
|  |  | Persentase penyediaan sarana produksi tanaman hortikultura yang berkualitas | [6 empty] | 100 | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | 0 | %
|  |  | Persentase penyediaan sarana produksi tanaman perkebunan yang berkualitas | 0.59 | % |  | 0.14457 | % |  | 0.16063 | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | 0.14457 | %
|  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Luas Tanam Padi | 1950 | Ha |  | 135 | Ha |  | 800 | Ha | 2541744000 | 0 | Ha | 0 | 0 | Ha | 139456125 | 700 | Ha | 981946000 | 100 | Ha | 706667400 | 800 | Ha | 100 | % | 1828069525 | 71.9219 | % | 935 | Ha | 1828069525 |  | %
|  |  | Luas Tanam Cabe | 35 | Ha |  | 3 | Ha |  | 15 | Ha |  | 0 | Ha |  | 11 | Ha |  | 4 | Ha |  | 0 | Ha |  | 15 | Ha | 100 | % |  |  |  | 18 | Ha |  |  | %
|  |  | Luas Tanam Tomat | 26 | Ha |  | 3 | Ha |  | 10 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 5 | Ha |  | 5 | Ha |  | 10 | Ha | 100 | % |  |  |  | 13 | Ha |  |  | %
|  |  | Luas Tanam Melon | 4 | Ha |  |  | Ha |  | 2 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 2 | Ha |  | 2 | Ha | 100 | % |  |  |  | 2 | Ha |  |  | %
|  |  | Luas Tanam Duku | 3 | Ha |  |  | Ha |  | 1 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 1 | Ha |  | 1 | Ha | 100 | % |  |  |  | 1 | Ha |  |  | %
|  |  | Luas Tanam Pisang | 5 | Ha |  |  | Ha |  | 3 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 3 | Ha |  | 3 | Ha | 100 | % |  |  |  | 3 | Ha |  |  | %
|  |  | Luas Tanam Durian | 2 | Ha |  |  | Ha |  | 1 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 1 | Ha |  | 1 | Ha | 100 | % |  |  |  | 1 | Ha |  |  | %
|  |  | Luas Tanam Kelapa Genjah | 20 | Ha |  | 9 | Ha |  | 10 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 0 | Ha |  | 10 | Ha |  | 10 | Ha | 100 | % |  |  |  | 19 | Ha |  |  | %
|  | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Benih Padi | 48750 | Kg |  | 3375 | Kg |  | 20000 | Kg | 2541744000 | 0 | Kg | 0 | 0 | Kg | 139456125 | 17500 | Kg | 981946000 | 2500 | Kg | 706667400 | 20000 | Kg | 100 | % | 1828069525 | 71.9219 | % | 23375 | Kg | 1828069525 |  | %
|  |  | Jumlah Benih Cabe | 525 | Bks |  | 45 | Bks |  | 225 | Bks |  | 0 | Bks |  | 225 | Bks |  | 0 | Bks |  | 0 | Bks |  | 225 | Bks | 100 | % |  |  |  | 270 | Bks |  |  | %
|  |  | Jumlah Benih Tomat | 300 | Bks |  | 36 | Bks |  | 120 | Bks |  | 0 | Bks |  | 120 | Bks |  | 0 | Bks |  | 0 | Bks |  | 120 | Bks | 100 | % |  |  |  | 156 | Bks |  |  | %
|  |  | Jumlah Benih Melon | 100 | Bks |  |  | Bks |  | 50 | Bks |  | 0 | Bks |  | 50 | Bks |  | 0 | Bks |  | 0 | Bks |  | 50 | Bks | 100 | % |  |  |  | 50 | Bks |  |  | %
|  |  | Jumlah Bibit Duku | 2000 | Pohon |  |  | Pohon |  | 500 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 500 | Pohon |  | 500 | Pohon | 100 | % |  |  |  | 500 | Pohon |  |  | %
|  |  | Jumlah Bibit Pisang | 2500 | Pohon |  |  | Pohon |  | 1500 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 1500 | Pohon |  | 1500 | Pohon | 100 | % |  |  |  | 1500 | Pohon |  |  | %
|  |  | Jumlah Bibit Durian | 1190 | Pohon |  |  | Pohon |  | 690 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 690 | Pohon |  | 690 | Pohon | 100 | % |  |  |  | 690 | Pohon |  |  | %
|  |  | Jumlah Bibit Kelapa Genjah | 2100 | Pohon |  | 900 | Pohon |  | 1000 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 1000 | Pohon |  | 1000 | Pohon | 100 | % |  |  |  | 1900 | Pohon |  |  | %
|  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sarana produksi tanaman hortikultura dan perkebunan | 5650 | Pohon |  |  |  |  | 2200 | Pohon | 854238500 | 0 | Pohon | 51500000 | 290 | Pohon | 145620000 | 255 | Pohon | 91328500 | 370 | Pohon | 283473700 | 915 | Pohon | 41.5909 | % | 571922200 | 66.9511 | % | 915 | Pohon | 571922200 |  | %
|  | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah bibit tanaman pisang kultur jaringan | 3000 | Pohon |  | 0 | Pohon |  | 1000 | Pohon | 54350000 | 0 | Pohon | 0 | 40 | Pohon | 0 | 0 | Pohon | 31350000 | 30 | Pohon | 0 | 70 | Pohon | 7 | % | 31350000 | 57.6817 | % | 70 | Pohon | 31350000 |  | %
|  | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Luas kebun hijauan pakan ternak | 3 | Ha |  |  |  |  | 3 | Ha | 478439000 | 0 | Ha | 27500000 | 0 | Ha | 98145000 | 0 | Ha | 25003500 | 3 | Ha | 194345900 | 3 | Ha | 100 | % | 344994400 | 72.1083 | % | 3 | Ha | 344994400 |  | %
|  | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah bibit tanaman biofarmaka sayuran | 2650 | Batang/pohon |  | 0 | Batang/pohon |  | 1200 | Batang/pohon | 321449500 | 0 | Batang/pohon | 24000000 | 250 | Batang/pohon | 47475000 | 255 | Batang/pohon | 34975000 | 340 | Batang/pohon | 89127800 | 845 | Batang/pohon | 70.4167 | % | 195577800 | 60.8425 | % | 845 | Batang/pohon | 195577800 |  | %
|  | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Populasi Sapi |  | Ekor |  | 4700 | Ekor |  | 4794 | Ekor | 626075000 | 0 | Ekor | 0 | 4764 | Ekor | 142650000 | 0 | Ekor | 194500000 | 0 | Ekor | 246250000 | 4764 | Ekor | 99.3742 | % | 583400000 | 93.1837 | % | 9464 | Ekor | 583400000 |  | %
|  |  | Jumlah Populasi Kerbau |  | Ekor |  | 1030 | Ekor |  | 1050 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 1040 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 1040 | Ekor | 99.0476 | % |  |  |  | 2070 | Ekor |  |  | %
|  |  | Jumlah Populasi Kambing |  | Ekor |  | 2881 | Ekor |  | 2917 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 2930 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 2930 | Ekor | 100.4457 | % |  |  |  | 5811 | Ekor |  |  | %
|  |  | Jumlah Populasi Ayam Ras |  | Ekor |  | 963600 | Ekor |  | 982872 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 973236 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 973236 | Ekor | 99.0196 | % |  |  |  | 1936836 | Ekor |  |  | %
|  |  | Jumlah Populasi Ayam Kampung |  | Ekor |  | 184581 | Ekor |  | 188126 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 186354 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 186354 | Ekor | 99.0581 | % |  |  |  | 370935 | Ekor |  |  | %
|  |  | Jumlah Populasi Itik |  | Ekor |  | 687205 | Ekor |  | 695000 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 689805 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 689805 | Ekor | 99.2525 | % |  |  |  | 1377010 | Ekor |  |  | %
|  | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Penambahan Jenis Ternak | 2 | Jenis |  | 1 | Jenis |  | 2 | Jenis | 626075000 | 0 | Jenis | 0 | 2 | Jenis | 142650000 | 0 | Jenis | 194500000 | 0 | Jenis | 246250000 | 2 | Jenis | 100 | % | 583400000 | 93.1837 | % | 3 | Jenis | 583400000 |  | %
|  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase luas lahan sawah yang terairi dengan sistem irigasi |  | % |  |  | % |  | 12.86 | % | 4281202160 | 2.6 | % | 74137535 | 8.16 | % | 1222883417 | 2.18 | % | 1472277707 | 0 | % | 1164343800 | 12.94 | % | 100.6221 | % | 3933642459 | 91.8817 | % | 12.94 | % | 3933642459 |  | %
|  | Pengembangan Prasarana Pertanian | Meningkatnya pemulihan kesuburan tanah pertanian |  | Ha |  |  | Ha |  | 15000 | Ha | 389376350 | 0 | Ha | 0 | 11000 | Ha | 0 | 4000 | Ha | 0 | 0 | Ha | 190764000 | 15000 | Ha | 100 | % | 190764000 | 48.9922 | % | 15000 | Ha | 190764000 |  | %
|  | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Tersedianya lahan yang dilindungi |  | Ha |  |  | Ha |  | 15000 | Ha | 389376350 | 0 | Ha | 0 | 11000 | Ha | 0 | 4000 | Ha | 0 | 0 | Ha | 190764000 | 15000 | Ha | 100 | % | 190764000 | 48.9922 | % | 15000 | Ha | 190764000 |  | %
|  | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah pengembangan prasarana pertanian |  | Unit |  |  | Unit |  | 21 | Unit | 3891825810 | 0 | Unit | 74137535 | 12 | Unit | 1222883417 | 9 | Unit | 1472277707 | 0 | Unit | 973579800 | 21 | Unit | 100 | % | 3742878459 | 96.1728 | % | 21 | Unit | 3742878459 |  | %
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Tersedianya jaringan irigasi |  | unit |  |  | unit |  | 3 | unit | 413341400 | 0 | unit | 0 | 3 | unit | 299216400 | 0 | unit | 111150000 | 0 | unit | 2300000 | 3 | unit | 100 | % | 412666400 | 99.8367 | % | 3 | unit | 412666400 |  | %
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Tersedianya JUT |  | Unit |  |  | Unit |  | 1 | Unit | 199457600 | 0 | Unit | 0 | 1 | Unit | 176616400 | 0 | Unit | 17241200 | 0 | Unit | 2240000 | 1 | Unit | 100 | % | 196097600 | 98.3154 | % | 1 | Unit | 196097600 |  | %
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Teresedianya Prasarana |  | unit |  |  | unit |  | 6 | unit | 780738810 | 0 | unit | 0 | 3 | unit | 68961500 | 3 | unit | 383750000 | 0 | unit | 203750000 | 6 | unit | 100 | % | 656461500 | 84.0821 | % | 6 | unit | 656461500 |  | %
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Tersedianya JUT dan parasarana lainnya |  | unit |  |  | unit |  | 11 | unit | 2498288000 | 0 | unit | 74137535 | 5 | unit | 678089117 | 6 | unit | 960136507 | 0 | unit | 765289800 | 11 | unit | 100 | % | 2477652959 | 99.174 | % | 11 | unit | 2477652959 |  | %
|  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pengendalian penyakit hewan menular/zoonosis | 100 | % |  |  |  |  | 100 | % | 242344450 | 0 | % | 0 | 100 | % | 137350000 | 0 | % | 20325000 | 0 | % | 40584500 | 100 | % | 100 | % | 198259500 | 81.809 | % | 100 | % | 198259500 |  | %
|  | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penurunan kasus penyakit hewan menular | 0 | Kasus |  | 0 | Kasus |  | 0 | Kasus | 178961450 | 0 | Kasus | 0 | 1 | Kasus | 116350000 | 0 | Kasus | 12730000 | 0 | Kasus | 17649700 | 1 | Kasus | 75 | % | 146729700 | 81.9896 | % | 1 | Kasus | 146729700 |  | %
|  | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah pengobatan dan penyuluhan kesehatan hewan | 48 | Kali |  | 48 | Kali |  | 48 | Kali | 175961450 | 12 | Kali | 0 | 15 | Kali | 116350000 | 12 | Kali | 12730000 | 9 | Kali | 15909700 | 48 | Kali | 100 | % | 144989700 | 82.3986 | % | 96 | Kali | 144989700 |  | %
|  | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan vaksinasi | 4 | Kali |  | 4 | Kali |  | 4 | Kali | 3000000 | 0 | Kali | 0 | 2 | Kali | 0 | 2 | Kali | 0 | 0 | Kali | 1740000 | 4 | Kali | 100 | % | 1740000 | 58 | % | 8 | Kali | 1740000 |  | %
|  | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya produk pangan asal hewan yang ASUH (aman sehat utuh dan halal) | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % | 63383000 | 100 | % | 0 | 0 | % | 21000000 | 0 | % | 7595000 | 0 | % | 22934800 | 100 | % | 100 | % | 51529800 | 81.2991 | % | 200 | % | 51529800 |  | %
|  | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Jumlah pengambilan sample | 2 | Kali |  | 2 | Kali |  | 2 | Kali | 63383000 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 21000000 | 2 | Kali | 7595000 | 0 | Kali | 22934800 | 2 | Kali | 100 | % | 51529800 | 81.2991 | % | 4 | Kali | 51529800 |  | %
|  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase kawasan pertanian yang dapat dilindungi akibat OPT dan dampak perubahan iklim | 95 | % |  | 99.1886 | % |  | 95 | % | 1447981500 | 84.86 | % | 37000000 | 99.92 | % | 332032000 | 93.8878 | % | 234996380 | 91.66 | % | 402268940 | 92.582 | % | 97.4547 | % | 1006297320 | 69.4966 | % | 191.7705 | % | 1006297320 |  | %
|  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Persentase OPT dan DPI terhadap luas tanam | <11 | % |  | 0.81142 | % |  | 11 | % | 1447981500 | 15.14 | % | 37000000 | 0.01 | % | 332032000 | 0 | % | 234996380 | 0 | % | 402268940 | 3.7875 | % | 165.5682 | % | 1006297320 | 69.4966 | % | 4.5989 | % | 1006297320 |  | %
|  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Tersedianya bahan dan sarana pengendalian OPT tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan | 1815 | Kg/Ltr |  | 1815 | Kg/Ltr |  | 7930 | Kg/Ltr | 826801500 | 0 | Kg/Ltr | 37000000 | 4256 | Kg/Ltr | 325122000 | 3674 | Kg/Ltr | 128006700 | 0 | Kg/Ltr | 126237000 | 7930 | Kg/Ltr | 100 | % | 616365700 | 74.5482 | % | 9745 | Kg/Ltr | 616365700 |  | %
|  | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah bantuan premi asuransi padi | 5000 | Ha |  | 2942.13 | Ha |  | 3000 | Ha | 189605000 | 0 | Ha | 0 | 0 | Ha | 6910000 | 849.77 | Ha | 37469680 | 70 | Ha | 17277040 | 919.77 | Ha | 30.659 | % | 61656720 | 32.5185 | % | 3861.9 | Ha | 61656720 |  | %
|  | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah patroli dan pemadaman penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kebun | 20 | Kali |  | 20 | Kali |  | 20 | Kali | 431575000 | 0 | Kali | 0 | 4 | Kali | 0 | 11 | Kali | 69520000 | 5 | Kali | 258754900 | 20 | Kali | 100 | % | 328274900 | 76.0644 | % | 40 | Kali | 328274900 |  | %
|  | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian | 10 | % |  |  |  |  | 10 | % | 291936000 | 2.649 | % | 15300000 | 2.9801 | % | 52850000 | 1.3245 | % | 56999500 | 2.9801 | % | 157687800 | 9.9338 | % | 99.3377 | % | 282837300 | 96.8833 | % | 9.9338 | % | 282837300 |  | %
|  | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha ekonomi pertanian | 306 | Usaha Tani |  | 299 | Usaha Tani |  | 302 | Usaha Tani | 291936000 | 0 | Usaha Tani | 15300000 | 0 | Usaha Tani | 52850000 | 301 | Usaha Tani | 56999500 | 1 | Usaha Tani | 157687800 | 302 | Usaha Tani | 100 | % | 282837300 | 96.8833 | % | 601 | Usaha Tani | 282837300 |  | %
|  | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Jumlah Rekomendasi Kelayakan Usaha yang dikeluarkan | 16 | Rekomendasi Teknis |  | 16 | Rekomendasi Teknis |  | 16 | Rekomendasi Teknis | 34000000 | 2 | Rekomendasi Teknis | 0 | 6 | Rekomendasi Teknis | 11350000 | 5 | Rekomendasi Teknis | 1937500 | 3 | Rekomendasi Teknis | 19637500 | 16 | Rekomendasi Teknis | 100 | % | 32925000 | 96.8382 | % | 32 | Rekomendasi Teknis | 32925000 |  | %
|  | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertanian yang dikeluarkan | 16 | Rekomendasi Teknis |  | 16 | Rekomendasi Teknis |  | 16 | Rekomendasi Teknis | 92625000 | 2 | Rekomendasi Teknis | 0 | 6 | Rekomendasi Teknis | 3000000 | 4 | Rekomendasi Teknis | 20237000 | 4 | Rekomendasi Teknis | 65562500 | 16 | Rekomendasi Teknis | 100 | % | 88799500 | 95.8699 | % | 32 | Rekomendasi Teknis | 88799500 |  | %
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah Usaha Pertanian yang dibina | 90 | UEP |  |  |  |  | 30 | UEP | 165311000 | 8 | UEP | 15300000 | 9 | UEP | 38500000 | 4 | UEP | 34825000 | 9 | UEP | 72487800 | 30 | UEP | 100 | % | 161112800 | 97.4604 | % | 30 | UEP | 161112800 |  | %
|  | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kenaikan kelas kelompok | 15 | % |  | 5 | % |  | 5 | % | 552523900 | 1.494 | % | 27750000 | 1.494 | % | 19029900 | 2.6892 | % | 98280000 | 0.2988 | % | 374677424 | 5.9761 | % | 119.5219 | % | 519737324 | 94.066 | % | 10.9761 | % | 519737324 |  | %
|  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Peningkatan Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani | 60 | Kelas Kelompok |  | 60 | Kelas Kelompok |  | 60 | Kelas Kelompok | 552523900 | 15 | Kelas Kelompok | 27750000 | 15 | Kelas Kelompok | 19029900 | 27 | Kelas Kelompok | 98280000 | 3 | Kelas Kelompok | 374677424 | 60 | Kelas Kelompok | 100 | % | 519737324 | 94.066 | % | 120 | Kelas Kelompok | 519737324 |  | %
|  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Temu teknis penyuluh pertanian | 450 | Org |  | 150 | Org |  | 150 | Org | 136315000 | 0 | Org | 20250000 | 75 | Org | 12600000 | 0 | Org | 42180000 | 75 | Org | 60887500 | 150 | Org | 100 | % | 135917500 | 99.7084 | % | 300 | Org | 135917500 |  | %
|  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Penyusunan RDK-RDKK | 148 | Desa |  |  |  |  | 148 | Desa | 91970000 | 0 | Desa | 3000000 | 75 | Desa | 0 | 0 | Desa | 25150000 | 73 | Desa | 47520000 | 148 | Desa | 100 | % | 75670000 | 82.2768 | % | 148 | Desa | 75670000 |  | %
|  | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Gelar Teknologi | 11 | BPP |  |  |  |  | 11 | BPP | 324238900 | 1 | BPP | 4500000 | 9 | BPP | 6429900 | 1 | BPP | 30950000 | 0 | BPP | 266269924 | 11 | BPP | 100 | % | 308149824 | 95.0379 | % | 11 | BPP | 308149824 |  | %
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [26 empty] | 97.699 |  |  | 86.104
Predikat Kinerja | [26 empty] | Sangat Tinggi |  |  | Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):
[25 empty] | Disusun | [7 empty] | Dievaluasi
[25 empty] | Kandangan, Desember 2021 | [7 empty] | Kandangan, Desember 2021
[25 empty] | Kepala Dinas Pertanian | [7 empty] | Kepala Bappelitbangda
[25 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | [7 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [22 empty] | MUHAMMAD NOOR, S.P | [7 empty] | M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [22 empty] | NIP. 19670417 198803 1 010 | [7 empty] | NIP. 19700423 199303 1 006
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on K37: Jumlah luas tanam yang menggunakan benih bersertifikat/luas tanam se Kab.HSSx100
Note on E39: kelapa,kayu manis,kelapa
Note on K82: <11
Note on L90: Usaha Ekonomi Pertanian
Note on K91: 60/1004*100 Jumlah kenaikan kelas kelompok tani/jumlah kelompok tani se Kab.HSSx100
Note on F95: BPP (balai penyuluhan pertanian)
Note on L95: BPP (balai penyuluhan pertanian)