## Formulir E.81 DPUTR
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [5 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | SKPD Penanggung Jawab
[9 empty] | 2022 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | 2022 | [5 empty] | 2022 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | [kolom (8-11)(K)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[19 empty] | K | K |  | Rp | Rp |  | K | Rp | K | Rp
| tabel 5.2 rpjmd, misi 5, hal 207 | tabel 6,1 renstra kolom 5 | tabel 6,1 renstra kolom 6 | tabel 6,1 renstra kolom 9 |  |  | tabel 6,1 renstra kolom 18 | tabel 6,1 Renstra kolom 19 | tabel 6,1 Renstra kolom 10 | tabel 6,1 renstra kolom 11 | sistem emonev triwulan II
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan pelayanan | 100 | % | 9087385525 | 200 | 5755678581 | 100 | 7907397014 | 25 | 903856204 | 25 | 1526757923 | 25 | 2005119264 | 25 | 1818995884 | 100 | 100 | % | 6254729275 | 79.0997 | % | 300 | 12010407856 |  |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 6254729275
|  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang berkualitas | 15 | Dok | 4920000 | 30 | 4526500 | 15 | 6974800 | 4 | 2910000 | 2 | 1124900 | 5 | 0 | 4 | 2934750 | 15 | 100 | % | 6969650 | 99.9262 | % | 45 | 11496150
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 30 | Dok | 2460000 | 10 | 3964000 | 10 | 5849900 | 3 | 2910000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2934750 | 10 | 100 | % | 5844750 | 99.912 | % | 20 | 9808750
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15 | Lap | 2460000 | 20 | 562500 | 5 | 1124900 | 1 | 0 | 1 | 1124900 | 1 | 0 | 2 |  | 5 | 100 | % | 1124900 | 100 | % | 25 | 1687400
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar | 42 | Dok | 6520633000 | 28 | 4045939993 | 14 | 5945030714 | 3 | 725929675 | 4 | 1308963847 | 3 | 1528720391 |  | 908410968 | 10 | 71.4286 | % | 4472024881 | 75.2229 | % | 38 | 8517964874
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | Org | 6515713000 | 24 | 4042939993 | 48 | 5941281164 | 48 | 725929675 | 48 | 1306717147 | 48 | 1528720391 | 48 | 906911218 | 192 | 400 | % | 4468278431 | 75.2073 | % | 216 | 8511218424 |  |  |  | 4468278431
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 | Lap | 1640000 | 2 | 750000 | 1 | 1499750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1499750 | 1 | 100 | % | 1499750 | 100 | % | 3 | 2249750 |  |  |  | 1499750
|  | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 36 | Lap | 1640000 | 24 | 1125000 | 12 | 1124900 | 3 | 0 | 3 | 1124700 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 100 | % | 1124700 | 99.9822 | % | 36 | 2249700 |  |  |  | 1124700
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 | Dok | 1640000 | 2 | 1125000 | 1 | 1124900 | 0 | 0 | 1 | 1122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | % | 1122000 | 99.7422 | % | 3 | 2247000 |  |  |  | 1122000
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pemenuhan Layanan administrasi umum sesuai kebutuhan | 100 | % | 925272525 | 2 | 823679073 | 1 | 919085150 | 0 | 43501800 | 0 | 65622676 | 0 | 102106678 | 1 | 668750633 | 1 | 100 | % | 879981787 | 95.7454 | % | 3 | 1703660860
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 9038409 | 24 | 584000 | 12 | 5068000 | 3 | 0 | 3 | 4696000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 100 | % | 4696000 | 92.6598 | % | 36 | 5280000
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 124296616 | 24 | 465620740 | 12 | 398445600 | 3 | 21882200 | 3 | 7508700 | 3 | 29354100 | 3 | 320689239 | 12 | 100 | % | 379434239 | 95.2286 | % | 36 | 845054979
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36 | Paket | 40987500 | 24 | 14775000 | 12 | 41887500 | 3 | 0 | 3 | 7450000 | 3 | 11500000 | 3 | 16450000 | 12 | 100 | % | 35400000 | 84.5121 | % | 36 | 50175000
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 36 | Paket | 72850000 | 24 | 64551800 | 12 | 70384050 | 3 | 1100000 | 3 | 5275500 | 3 | 10757500 | 3 | 40524500 | 12 | 100 | % | 57657500 | 81.9184 | % | 36 | 122209300
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 | Dok | 3600000 | 24 | 3300000 | 12 | 3300000 | 3 | 550000 | 3 | 845000 | 3 | 855000 | 3 | 1050000 | 12 | 100 | % | 3300000 | 100 | % | 36 | 6600000
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 | Lap | 674500000 | 24 | 274847533 | 12 | 400000000 | 3 | 19969600 | 3 | 39847476 | 3 | 49640078 | 3 | 290036894 | 12 | 100 | % | 399494048 | 99.8735 | % | 36 | 674341581
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 1007800000 | 24 | 139450115 | 12 | 208450000 | 3 | 25047329 | 3 | 34305750 | 3 | 35911445 | 3 | 36169073 | 12 | 100 | % | 131433597 | 63.0528 | % | 36 | 270883712
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Lap | 193800000 | 24 | 138950115 | 12 | 202200000 | 3 | 25047329 | 3 | 33155750 | 3 | 35111445 | 3 | 35319073 | 12 | 100 | % | 128633597 | 63.617 | % | 36 | 267583712
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 | Lap | 814000000 | 24 | 500000 | 12 | 6250000 | 3 | 0 | 3 | 1150000 | 3 | 800000 | 3 | 850000 | 12 | 100 | % | 2800000 | 44.8 | % | 36 | 3300000
|  | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana peralatan dan gedung kantor | 100 | % | 628760000 | 200 | 742082900 | 100 | 827856350 | 25 | 106467400 | 25 | 116740750 | 25 | 338380750 | 25 | 202730460 | 100 | 100 | % | 764319360 | 92.3251 | % | 300 | 1506402260
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36 | Unit | 447260000 | 24 | 600650900 | 12 | 697486350 | 3 | 79287400 | 3 | 85500750 | 3 | 295052150 | 3 | 182096460 | 12 | 100 | % | 641936760 | 92.0357 | % | 36 | 1242587660
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 | Unit | 40000000 | 24 | 76142000 | 12 | 46488000 | 3 | 10872000 | 3 | 10800000 | 3 | 14516640 | 3 | 7200000 | 12 | 100 | % | 43388640 | 93.333 | % | 36 | 119530640
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 | Unit | 141500000 | 24 | 65290000 | 12 | 83882000 | 3 | 16308000 | 3 | 20440000 | 3 | 28811960 | 3 | 13434000 | 12 | 100 | % | 78993960 | 94.1727 | % | 36 | 144283960
3 | Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Luas Sawah Beririgasi | 68,25 | % | 70417536277 | 64.03 | 34418173051 | 64.34 | 28468965958 | 0 | 632730250 | 0 | 1843965820 | 64.03 | 6226944861 | 64.44 | 18200035506 | 128.47 | 199.6736 | % | 26903676437 | 94.5018 | % | 192.5 | 61321849488
|  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | panjang sungai, bantaran, dan tanggul sungai yang yang direhab/dipelihara | 141950 | M | 26834794803 | 70803 | 14422275629 | 75294 | 17285465000 | 200 | 0 | 1450 | 314384600 | 8768 | 3321293100 | 68701 | 12239582287 | 79119 | 105.0801 | % | 15875259987 | 91.8417 | % | 149922 | 30297535616
|  | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | 630 | KM | 6624395000 | 462 | 3303266324 | 373 | 3702570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 663930600 | 357 | 3015228713 | 375 | 100.5362 | % | 3679159313 | 99.3677 | % | 837 | 6982425637
|  | Normalisasi/ Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 141250 | KM | 20070675303 | 70321 | 11076009305 | 74921 | 13142812500 | 200 | 0 | 0 | 114840600 | 8750 | 2657362500 | 67994 | 9002137224 | 76944 | 102.7002 | % | 11774340324 | 89.5877 | % | 147265 | 22850349629
|  | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 | Org | 139724500 | 20 | 43000000 | 20 | 45712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29487500 | 20 | 100 | % | 29487500 | 64.5064 | % | 40 | 72487500
|  | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara |  | KM |  |  |  | 1350 | 394370000 | 0 | 0 | 1450 | 199544000 | 0 | 0 | 350 | 192728850 | 1800 | 133.3333 | % | 392272850 | 99.4682 | % | 1800 | 392272850
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Luas hektar sawah yang terairi | 2583.5 | Ha | 43582741474 | 1435 | 19995897422 | 562 | 11183500958 | 0 | 632730250 | 0.1098 | 1529581220 | 251 | 2905651761 | 311 | 5960453219 | 562.1098 | 100.0195 | % | 11028416450 | 98.6133 | % | 1997.1098 | 31024313872
|  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 3 | Dok | 150000000 | 1 | 50000000 | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 1 | 37500000 | 1 | 12500000 | 0 | 0 | 2 | 200 | % | 50000000 | 100 | % | 3 | 100000000
|  | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 1399 | KM | 2805925000 | 1154 | 1432338079 | 794 | 1125785000 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 115814100 | 1036 | 990453500 | 1116 | 140.5542 | % | 1106267600 | 98.2663 | % | 2270 | 2538605679
|  | Pembangunan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun |  | Bendung |  |  |  | 1 | 252300000 | 0 | 0 |  | 0 | - | 133613200 | 1 | 117877600 | 1 | 100 | % | 251490800 | 99.6793 | % | 1 | 251490800
|  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi |  | KM |  |  |  | 562 | 8896725958 | 0 | 0 | 0 | 1392335470 | 251 | 2576541261 | 311 | 4819722119 | 562 | 100 | % | 8788598850 | 98.7846 | % | 562 | 8788598850
|  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 21544 | KM | 4499115000 | 1764 | 879196553 | 4153 | 627750000 | 3055 | 578490250 | 1098 | 45745750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153 | 100 | % | 624236000 | 99.4402 | % | 5917 | 1503432553
|  | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi | 30 | Unit | 586676000 | 20 | 180648000 | 9 | 230940000 | 10 | 54240000 | 0 | 54000000 | 10 | 67183200 | 9 | 32400000 | 29 | 322.2222 | % | 207823200 | 89.9901 | % | 49 | 388471200
|  | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 2583.5 | Bendung | 35541025474 | 1435 | 17453714790 | [16 empty] | 1435 | 17453714790
|  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM | 100 | % | 7090993500 | 83.03 | 5912390016 | 89.14 | 11917191036 | 0 | 5436000 | 0 | 5400000 | 80.5137 | 4018860745 | 82.8034 | 7833962960 | 163.3171 | 183.2142 | % | 11863659705 | 99.5508 | % | 246.3471 | 17776049721
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga/KK yang mendapatkan akses air bersih melalui SPAM | 1800 | KK | 7090993500 | 1573 | 5912390016 | 600 | 11917191036 | 0 | 5436000 | 0 | 5400000 | 98 | 4018860745 | 1387 | 7833962960 | 1485 | 247.5 | % | 11863659705 | 99.5508 | % | 3058 | 17776049721
|  | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAU & DAK) | Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat Karya/Spam Berbasis Masyarakat | 1800 | SR | 3208377500 | 1358 | 5568851432 | 600 | 11517905464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3994839925 | 1338 | 7471083888 | 1425 | 237.5 | % | 11465923813 | 99.5487 | % | 2783 | 17034775245
|  | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | 90 | Unit | 3882616000 | 215 | 343538584 | 30 | 399285572 | 0 | 5436000 | 0 | 5400000 | 11 | 24020820 | 49 | 362879072 | 60 | 200 | % | 397735892 | 99.6119 | % | 275 | 741274476
|  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik (SPALD) Dasar | 100 | % | 4361673550 | 83.39 | 4641357249 | 87.1 | 11008749000 | 0 | 37152000 | 0 | 647877250 | 83.2439 | 5025828590 | 83.4056 | 5262825200 | 166.6495 | 191.3312 | % | 10973683040 | 99.6815 | % | 250.0395 | 15615040289
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga/KK yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik berupa cubluk dan tangki septik | 800 | KK | 4361673550 | 676 | 4641357249 | 700 | 11008749000 | 0 | 37152000 | 0 | 647877250 | 509 | 5025828590 | 600 | 5262825200 | 1109 | 158.4286 | % | 10973683040 | 99.6815 | % | 1785 | 15615040289
|  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 90 | Unit | 527579550 | 32 | 281415101 | 30 | 448140000 | 0 | 37152000 | 0 | 208274250 | 52 | 145233990 | 52 | 35400000 | 104 | 346.6667 | % | 426060240 | 95.073 | % | 136 | 707475341
|  | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (DAU & DAK) | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 2000 | Rumah Tangga | 3834094000 | 644 | 4359942148 | 700 | 10560609000 | 0 | 0 | 0 | 439603000 | 457 | 4880594600 | 548 | 5227425200 | 1005 | 143.5714 | % | 10547622800 | 99.877 | % | 1649 | 14907564948
|  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Yang Bersih Dan Bebas Genangan | 73 | % | 4446711050 | 66 | 1311299427 | 69 | 1953044000 | 0 | 5436000 | 0 | 299068250 | 0 | 189680010 | 81.0872 | 1429573500 | 81.0872 | 117.5177 | % | 1923757760 | 98.5005 | % | 147.0872 | 3235057187
|  | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Saluran Drainase Kota Yang Berfungsi Baik | 14000 | M | 4446711050 | 12306 | 1311299427 | 11400 | 1953044000 | 0 | 5436000 | 0 | 299068250 | 0 | 189680010 | 13947 | 1429573500 | 13947 | 122.3421 | % | 1923757760 | 98.5005 | % | 26253 | 3235057187
|  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Dibangun | 14000 | M | 85037500 | 1057 | 670280000 | 820 | 220200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 820 | 218822000 | 820 | 100 | % | 218822000 | 99.3742 | % | 1877 | 889102000
|  | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Dilakukan Rehabilitasi |  | M |  |  |  | 386 | 1150350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107701000 | 415 | 1029258500 | 415 | 107.513 | % | 1136959500 | 98.836 | % | 415 | 1136959500
|  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara | 386 | M | 527579550 | 509 | 434573030 | 386 | 582494000 | 0 | 5436000 | 607 | 299068250 | 0 | 81979010 | 406 | 181493000 | 1013 | 262.4352 | % | 567976260 | 97.5077 | % | 1522 | 1002549290
|  | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan Yang Dilakukan Rehabilitasi | 8754 | M | 3834094000 | 0 | 206446397 | [16 empty] | 0 | 206446397
|  | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Kecukupan Sarana Dan Prasarana Publik | 100 | % | 50000000000 | 66.6667 | 50275666496 | 85.71 | 22603506000 | 0 | 10836000 | 0 | 2262811988 | 85.7143 | 6895707543 | 85.7143 | 12050589430 | 171.4286 | 200.01 | % | 21219944961 | 93.879 | % | 238.0952 | 71495611457
|  | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Yang Terbangun (Buah) | 6 | Buah | 50000000000 | 13 | 50275666496 | 2 | 22603506000 | 0 | 10836000 | 0 | 2262811988 | 1 | 6895707543 | 3 | 12050589430 | 4 | 200 | % | 21219944961 | 93.879 | % | 17 | 71495611457
|  | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 300 | Dok | 56400000 | 70 | 60372000 | 100 | 158894000 | 14 | 5436000 | 0 | 32830000 | 78 | 35445520 | 42 | 50430300 | 134 | 134 | % | 124141820 | 78.1287 | % | 204 | 184513820
|  | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (DAU & DAK) | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 6 | Dok | 49943600000 | 4 | 50215294496 | 2 | 22444612000 | 0 | 5400000 | 0 | 2229981988 | 1 | 6860262023 | 2 | 12000159130 | 3 | 150 | % | 21095803141 | 93.9905 | % | 7 | 71311097637
|  | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten | 70.4 | % | 65786454175 | 68.37 | 45667668342 | 69.53 | 81238202380 | 68.37 | 32400000 | 68.04 | 1642749334 | 68.53 | 26365716478 | 69.53 | 37672522544 | 274.47 | 394.7505 | % | 65713388356 | 80.8898 | % | 342.84 | 111381056698
|  | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi Mantap | 41.45 | KM | 65786454175 | 19.99 | 45667668342 | 33.95 | 81238202380 | 0 | 32400000 | 0 | 1642749334 | 0 | 26365716478 | 26.35 | 37672522544 | 26.35 | 77.6141 | % | 65713388356 | 80.8898 | % | 46.34 | 111381056698
|  | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan Yang Dibangun | 0.9 | KM | 1000000000 | 0.3 | 1239107100 | 0.5 | 5912777380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991099980 | 0.65 | 1016890170 | 0.65 | 130 | % | 5007990150 | 84.6978 | % | 0.95 | 6247097250
|  | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar | 3.1 | KM | 4821709200 | 0 | 0 | 3.1 | 4821709200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 999581000 | 2.08 | 3274345615 | 2.59 | 83.5484 | % | 4273926615 | 88.6392 | % | 2.59 | 4273926615
|  | Rekonstruksi Jalan (DAU & DAK) | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | 11.95 | KM | 12761833025 | 7.05 | 10776027287 | 6.95 | 15354031700 | 0 | 5400000 | 0 | 175003475 | 0.91 | 6825203708 | 6.51 | 8210837663 | 7.42 | 106.7626 | % | 15216444846 | 99.1039 | % | 14.47 | 25992472133
|  | Rehabilitasi Jalan (DAU & DAK) | Panjang Jalan yang direhabilitasi | 26.4 | KM | 10485066975 | 12.94 | 15880639673 | 23.9 | 30117438100 | 0 | 5400000 | 0 | 952082384 | 0 | 9633415800 | 17.76 | 17345240736 | 17.76 | 74.3096 | % | 27936138920 | 92.7574 | % | 30.7 | 43816778593
|  | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | 6.375 | KM | 13288453000 | 17.95 | 5330974101 | 4.845 | 9109264000 | 0 | 5400000 | 0 | 399871725 | 4.34 | 3844756050 | 11.18 | 4814572320 | 15.52 | 320.3302 | % | 9064600095 | 99.5097 | % | 33.47 | 14395574196
|  | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang diperbaiki dengan pemeliharaan rutin | 3 | KM | 10485066975 | 2.62 | 484451026 | 1 | 1775044000 | 0 | 5400000 | 0 | 5436000 | 0 | 749209520 | 0.44 | 810411800 | 0.44 | 44 | % | 1570457320 | 88.4743 | % | 3.06 | 2054908346
|  | Pembangunan Jembatan (DAU & DAK) | Panjang Jembatan yang Dibangun | 139.6 | M | 1000000000 | 128.6 | 2582773630 | 0 | 12201500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889640000 | 0 | 0 | % | 889640000 | 7.2912 | % | 128.6 | 3472413630
|  | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian | 178.2 | M | 10337925000 | 143.2 | 9066513217 | 25 | 958894000 | 0 | 5400000 | 0 | 104919750 | 0 | 215826320 | 45.4 | 625112000 | 45.4 | 181.6 | % | 951258070 | 99.2037 | % | 188.6 | 10017771287
|  | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 223.35 | M | 1606400000 | 169.6 | 307182308 | 43.75 | 987544000 | 0 | 5400000 | 0 | 5436000 | 0 | 106624100 | 75 | 685472240 | 75 | 171.4286 | % | 802932340 | 81.306 | % | 244.6 | 1110114648
|  | Penyusunan Rencana, Kebijakan,dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | 2 | Dok | 199400000 | 2 | 195970000 | [16 empty] | 2 | 195970000
|  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Bersertifikat | 100 | % | 75000000 | 34 | 137832550 | 64 | 650593650 | 0 | 8657500 | 0 | 6434500 | 0 | 14743020 | 0 | 108630498 | 0 | 0 | % | 138465518 | 21.2829 | % | 34 | 276298068
|  | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah tenaga terampil bersertifikat | 180 | Org | 75000000 | 150 | 137832550 | 150 | 402039200 | 0 | 3257500 | 0 | 1034500 | 0 | 2844800 | 0 | 6804498 | 0 | 0 | % | 13941298 | 3.4676 | % | 150 | 151773848
|  | Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 180 | Dok | 2000000 | 137 | 4870000 | 150 | 10000000 | 0 | 3257500 | 0 | 1034500 | 0 | 764300 | 0 | 2063500 | 0 | 0 | % | 7119800 | 71.198 | % | 137 | 11989800
|  | Penyiapan Instuktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan | Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan | 8 | Org | 2000000 | 8 | 12800000 | 8 | 86850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 8 | 12800000
|  | Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | [5 empty] | 1 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390500 | 0 | 1151100 | 0 | 0 | % | 2541600 | 42.36 | % | 0 | 2541600
|  | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 175 | Dok | 69000000 | 150 | 118518550 | 1 | 267900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 |  | 13628989 | 0 | 0 | % | 14318989 | 5.3449 | % | 150 | 132837539
|  | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi | 175 | Org | 2000000 | 137 | 1644000 | 150 | 21299200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 137 | 1644000
|  | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |  | Dok |  |  |  | 150 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 100554900 | 0 | 5400000 | 0 | 5400000 | 0 | 11898220 | 0 | 1937000 | 0 | 0 | % | 24635220 | 24.4993 | % | 0 | 24635220
|  | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi |  | Lap |  |  |  | 150 | 24999000 | 0 | 5400000 | 0 | 5400000 | 0 | 7258320 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | % | 21658320 | 86.6367 | % | 0 | 21658320
|  | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi |  | Dok |  |  |  | 150 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI |  | Org |  |  |  | 150 | 4999900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 4639900 | 92.7999 | % | 0 | 4639900
|  | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha |  | Dok |  |  |  | 150 | 3426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan |  | Dok |  |  |  | 150 | 3426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi |  | Dok |  |  |  | 150 | 3426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi |  | Dok |  |  |  | 150 | 3426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi |  | Dok |  |  |  | 150 | 3426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi |  | Dok |  |  |  | 150 | 3426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0
|  | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) |  |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 147999550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99889000 | 0 | 0 | % | 99889000 | 67.4928 | % | 0 | 99889000
|  | Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi |  | Dok |  |  |  | 150 | 147999550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105889000 | 0 | 0 | % | 105889000 | 71.5468 | % | 0 | 105889000
|  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang wilayah | 90 | % | 1000000000 | 70 | 117939250 | 80 | 1429073400 | 0 | 10836000 | 0 | 12280000 | 0 | 27908340 | 47.5141 | 679011336 | 47.5141 | 59.3926 | % | 730035676 | 51.0845 | % | 117.5141 | 847974926
|  | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen RTR/RDTR Kabupaten yang dilakukan Sinkronisasi | 1 | Dok | 275000000 | 0 | 0 | 1 | 687725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 410839500 | 0 | 0 | % | 410839500 | 59.7389 | % | 0 | 410839500
|  | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota | 1 | Dok | 275000000 | 0 | 0 | 1 | 687725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 410839500 | 0 | 0 | % | 410839500 | 59.7389 | % | 0 | 410839500
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah RTR Kawasan Strategis & RDTR Kabupaten | 1 | Dok | 275000000 | 1 | 68557750 | 2 | 548150000 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 2 | 237205366 | 2 | 100 | % | 238685366 | 43.5438 | % | 3 | 307243116
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota |  | Dok |  |  |  | 2 | 548150000 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 |  | 2 | 240205356 | 2 | 100 | % | 241685356 | 44.0911 | % | 2 | 241685356
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah RTRW Kabupaten yang disusun | 1 | Dok | 275000000 | 1 | 68557750 | [16 empty] | 1 | 68557750
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kabupaten | 2 | Dok | 450000000 | 2 | 49381500 | 2 | 193198400 | 0 | 10836000 | 0 | 10800000 | 0 | 27908340 | 2 | 13610000 | 2 | 100 | % | 63154340 | 32.6889 | % | 4 | 112535840
|  | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 2 | Dok | 450000000 | 2 | 49381500 | 2 | 193198400 | 0 | 10836000 | 0 | 10800000 | 0 | 27908340 | 2 | 13610000 | 2 | 100 | % | 63154340 | 32.6889 | % | 4 | 112535840
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [19 empty] | 104.6298 |  |  | 79.8301
Predikat Kinerja | [19 empty] | Sangat Tinggi |  |  | Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi |  |  | : 1. | Adanya pola kerjasama penyelesaian PK RTRW dan Updating Peta 1:5000 dengan Badan Informasi Geospasial
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi |  |  | : 1. | Adanya Perubahan Peraturan Menteri ATR/BPN dan Pola Kerjasama untuk Jasa Konsultasi harus menunggu dari Badan Informasi Geospasial
|  |  | 2. | Ada beberapa kegiatan jasa konstruksi tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan karena adanya peraturan baru dari kementrian PUPR RI
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi : Lebih mengingkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR /BPN untuk penyelesaian PK RTRW dan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk penyelesaian Peta 1:5000 untuk updating RDTR Kawasan Perkotaan Kandangan
Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi |  |  | : 1. | Lebih mengingkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR /BPN untuk penyelesaian PK RTRW dan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk penyelesaian Peta 1:5000 untuk updating RDTR Kawasan Perkotaan Kandangan
[19 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[19 empty] | Kandangan, April 2022 | [6 empty] | Kandangan, April 2022
[19 empty] | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | [6 empty] | Kepala Bappelitbangda
[19 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | [6 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | [15 empty] | 145721340728
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [16 empty] | TEDY SOETEDJO, ST, MT | [6 empty] | M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [16 empty] | NIP. 19730130 199803 1 009 | [6 empty] | NIP. 19700423 199303 1 006
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on J71: Panjang kondisi baik/sedang dibagi panjang total jalan kabupatenx100
Note on E73: Baru sampai 2022