## Dinas PPKBPPPA (TW IV)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [5 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[9 empty] | 2022 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | 2022 | [5 empty] | 2022 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | [kolom (8-11)(K)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[19 empty] | K | K |  | Rp | Rp |  | K | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Skor perencanaan Kinerja | 26 | Nilai | 10540660887 | 25.28 | 6425858917 | 26 | 3604759455 | 26 | 582894437 | 26 | 1006655472 | 26 | 795798855 | 26 | 1046614471 | 26 | 100 | % | 3431963235 | 95.2064 | % | 51.28 | 9857822152 |  | % |  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3431963235
|  |  | Skor pengukuran Kinerja | 22 | Nilai |  | 21.25 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 100 | % |  | 95.2064 | % | 43.25
|  |  | Skor pelaporan Kinerja | 12 | Nilai |  | 12.9 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 100 | % |  | 95.2064 | %
|  |  | Skor evaluasi akuntabilitas Internal | 8.5 | Nilai |  | 7.83 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | 100 | % |  | 95.2064 | %
|  |  | Skor Capaian Kinerja | 13 | Nilai |  | 12.92 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 100 | % |  | 95.2064 | %
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan data objek kerja | 12 | laporan | 26594400 | 12 | 14467700 | 12 | 7594400 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2184500 | 3 | 5409900 | 12 | 100 | % | 7594400 | 100 | % | 24 | 22062100 |  | %
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 22398100 | 10 | 12967700 | 5 | 6398100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2184500 | 1 | 4213600 | 5 | 100 | % | 6398100 | 100 | % | 15 | 19365800 |  | %
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | Lap | 4196300 | 20 | 1500000 | 10 | 1196300 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1196300 | 10 | 100 | % | 1196300 | 100 | % | 30 | 2696300 |  | %
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan | 42 | dok | 9295861668 | 42 | 5635043043 | 12 | 2939743786 | 3 | 536566108 | 3 | 890640938 | 3 | 729377446 | 3 | 632306239 | 12 | 100 | % | 2788890731 | 94.8685 | % | 54 | 8423933774 |  | %
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 | Org | 9281853968 | 52 | 5627798043 | 25 | 2935735936 | 25 | 536031358 | 25 | 889016188 | 25 | 727647146 | 22 | 632188239 | 22 | 88 | % | 2784882931 | 94.8615 | % | 74 | 8412680974 |  | % |  |  | 2784882931
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Lap | 5602500 | 2 | 4245000 | 1 | 1602650 | 1 | 534750 | 0 | 1067850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | % | 1602600 | 99.9969 | % | 3 | 5847600 |  | % |  |  | 1602600
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | Lap | 4202400 | 24 | 1500000 | 12 | 1202400 | 3 | 0 | 3 | 556900 | 3 | 527500 | 3 | 118000 | 12 | 100 | % | 1202400 | 100 | % | 36 | 2702400 |  | % |  |  | 1202400
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | Dok | 4202800 | 2 | 1500000 | 1 | 1202800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1202800 | 0 | 0 | 1 | 100 | % | 1202800 | 100 | % | 3 | 2702800 |  | % |  |  | 1202800
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah | 48 | bln | 550566400 | 36 | 354138593 | 12 | 272666850 | 3 | 22501900 | 3 | 73677000 | 3 | 18137900 | 3 | 158136633 | 12 | 100 | % | 272453433 | 99.9217 | % | 48 | 626592026 |  | %
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 5440600 | 24 | 2075000 | 12 | 1290600 | 3 | 0 | 3 | 1243000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 100 | % | 1243000 | 96.3118 | % | 36 | 3318000 |  | %
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 95589100 | 24 | 29505300 | 12 | 33041900 | 3 | 1210000 | 3 | 14700300 | 3 | 7383000 | 3 | 9748400 | 12 | 100 | % | 33041700 | 99.9994 | % | 36 | 62547000 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 108019500 | 24 | 31985000 | 12 | 33421100 | 3 | 787500 | 3 | 5400000 | 3 | 2925000 | 3 | 24235000 | 12 | 100 | % | 33347500 | 99.7798 | % | 36 | 65332500 |  | %
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 27216150 | 24 | 9942900 | 12 | 7330350 | 3 | 480000 | 3 | 3784800 | 3 | 849900 | 3 | 2215600 | 12 | 100 | % | 7330300 | 99.9993 | % | 36 | 17273200 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‑undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | Dok | 5520000 | 24 | 2870000 | 12 | 2640000 | 3 | 410000 | 3 | 840000 | 3 | 430000 | 3 | 900000 | 12 | 100 | % | 2580000 | 97.7273 | % | 36 | 5450000 |  | %
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Lap | 308781050 | 24 | 277760393 | 12 | 194942900 | 3 | 19614400 | 3 | 47708900 | 3 | 6550000 | 3 | 121037633 | 12 | 100 | % | 194910933 | 99.9836 | % | 36 | 472671326 |  | %
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah | 48 | bln | 11741200 | 36 | 3461000 | 12 | 3399200 | 3 | 0 | 3 | 2803100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 100 | % | 2803100 | 82.4635 | % | 48 | 6264100 |  | %
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 69 | Unit | 11741200 | 69 | 3461000 | 69 | 3399200 | 0 | 0 | 69 | 2803100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100 | % | 2803100 | 82.4635 | % | 138 | 6264100 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah | 48 | bln | 286741219 | 36 | 142927194 | 12 | 94237219 | 3 | 15115929 | 3 | 23232588 | 3 | 19644885 | 3 | 28265799 | 12 | 100 | % | 86259201 | 91.5341 | % | 48 | 229186395 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Lap | 450000 | 24 | 162000 | 12 | 150000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18000 | 3 | 0 | 12 | 100 | % | 18000 | 12 | % | 36 | 180000 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Lap | 144745219 | 24 | 83151794 | 12 | 35011219 | 3 | 4234929 | 3 | 8467788 | 3 | 5801684 | 3 | 12626200 | 12 | 100 | % | 31130601 | 88.9161 | % | 36 | 114282395 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Lap | 141546000 | 24 | 59613400 | 12 | 59076000 | 3 | 10881000 | 3 | 14764800 | 3 | 13825201 | 3 | 15639599 | 12 | 100 | % | 55110600 | 93.2876 | % | 36 | 114724000 |  | %
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah | 48 | bln | 369156000 | 36 | 275821387 | 12 | 287118000 | 3 | 8710500 | 3 | 16301846 | 3 | 26454124 | 3 | 222495900 | 12 | 100 | % | 273962370 | 95.418 | % | 48 | 549783757 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 | Unit | 349038000 | 4 | 209161387 | 56 | 83600000 | 4 | 8402500 | 22 | 15461846 | 26 | 25604124 | 4 | 25495100 | 56 | 100 | % | 74963570 | 89.6693 | % | 60 | 284124957 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 | Unit | 20118000 | 16 | 66660000 | 16 | 203518000 | 4 | 308000 | 2 | 840000 | 4 | 850000 | 6 | 197000800 | 16 | 100 | % | 198998800 | 97.7795 | % | 32 | 265658800 |  | %
12 | Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan Terhadap Anak | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak | 100 | % | 115461800 | 68.42% | 25979000 | 94.7368 | 44004500 | 94.74 | 3000000 | 0 | 22060900 | 0 | 4500000 | 0 | 12904000 | 94.74 | 100.7256 | % | 42464900 | 96.5013 | % | 95.4242 | 68443900 |  | %
| 25.8741 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender | 38 | institusi | 115461800 | 27 | 25979000 | 36 | 44004500 | 36 | 3000000 | 0 | 22060900 | 0 | 4500000 | 0 | 12904000 | 36 | 100 | % | 42464900 | 96.5013 | % | 63 | 68443900 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 115461800 | 3 | 25979000 | 1 | 44004500 | 1 | 3000000 | 0 | 22060900 | 0 | 4500000 | 0 | 12904000 | 1 | 100 | % | 42464900 | 96.5013 | % | 4 | 68443900 |  | %
|  | Program Perlindungan Perempuan | Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti | 100 | % | 11342300 | 100 | 9841550 | 100 | 75657750 | 100 | 2250000 | 100 | 7242800 | 100 | 900000 | 100 | 18282450 | 100 | 100 | % | 28675250 | 37.9013 | % | 100 | 38516800 |  | %
|  | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah layanan standar | 6 | layanan | 0 | 6 | 0 | 6 | 75657750 | 0 | 2250000 | 6 | 7242800 | 6 | 900000 | 6 | 18282450 | 9 | 150 | % | 28675250 | 37.9013 | % | 9 | 28675250 |  | %
|  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 5 | Org |  |  |  | 5 | 3144950 | 0 | 2250000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 894950 | 5 | 100 | % | 3144950 | 100 | % | 5 | 3144950 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 | Layanan |  |  |  | 6 | 72512800 | 0 | 0 | 6 | 7242800 | 6 | 900000 | 6 | 17387500 | 18 | 300 | % | 25530300 | 35.208 | % | 18 | 25530300 |  | %
|  | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus Secara Komprehensif | 100 | % | 11342300 | 100 | 9841550 | [16 empty] | 0 | 9841550 |  | %
|  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | PD | 11342300 | 24 | 9841550 | [16 empty] | 24 | 9841550 |  | %
|  | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) | 6.94 | % | 1242324200 | 5.56 | 217588900 | 6.25 | 435415350 | 6.25 | 14829700 | 0 | 52316550 | 0 | 74536050 | 0 | 276631455 | 6.25 | 100 | % | 418313755 | 96.0723 | % | 11.81 | 635902655 |  | %
|  | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa PK2D | 10 | desa | 213858200 | 8 | 25530000 | 9 | 93504100 | 9 | 7195000 | 0 | 32929000 | 0 | 5693500 | 0 | 33768000 | 9 | 100 | % | 79585500 | 85.1144 | % | 17 | 105115500 |  | %
|  | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | Lap | 213858200 | 10 | 25530000 | 1 | 93504100 | 1 | 7195000 | 0 | 32929000 | 0 | 5693500 | 0 | 33768000 | 1 | 100 | % | 79585500 | 85.1144 | % | 11 | 105115500 |  | %
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | 3 | lembaga | 1028466000 | 3 | 192058900 | 3 | 341911250 | 3 | 7634700 | 3 | 19387550 | 3 | 68842550 | 3 | 242863455 | 3 | 100 | % | 338728255 | 99.0691 | % | 3 | 530787155 |  | %
|  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 | Org | 1028466000 | 205 | 192058900 | 250 | 341911250 | 250 | 7634700 | 250 | 19387550 | 250 | 68842550 | 250 | 242863455 | 250 | 100 | % | 338728255 | 99.0691 | % | 455 | 530787155 |  | %
|  | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase desa/kelurahan layak anak | 7.43 | % | 622418300 | 4.73 | 176956000 | 6.08 | 261542200 | 6.0811 | 31022500 | 0 | 66058850 | 0 | 39320000 | 0 | 122906450 | 6.08 | 100 | % | 259307800 | 99.1457 | % | 10.81 | 436263800 |  | %
|  | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah institusi yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak | 655 | institusi | 289215700 | 417 | 83464600 | 546 | 98817400 | 432 | 3120000 | 0 | 39258700 | 57 | 12800500 | 57 | 42383200 | 546 | 100 | % | 97562400 | 98.73 | % | 963 | 181027000 |  | %
|  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 6 | Organisasi | 289215700 | 6 | 83464600 | 6 | 98817400 | 1 | 3120000 | 5 | 39258700 | 0 | 12800500 | 0 | 42383200 | 6 | 200 | % | 97562400 | 98.73 | % | 12 | 181027000 |  | %
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah institusi yang ber Konvensi Hak Anak | 458 | institusi | 333202600 | 244 | 93491400 | 360 | 162724800 | 303 | 27902500 | 0 | 26800150 | 57 | 26519500 | 0 | 80523250 | 360 | 100 | % | 161745400 | 99.3981 | % | 604 | 255236800 |  | %
|  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 160 | Dok | 295136000 | 245 | 57166400 | 3 | 162724800 | 3 | 27902500 | 0 | 26800150 | 0 | 26519500 | 0 | 80523250 | 3 | 100 | % | 161745400 | 99.3981 | % | 248 | 218911800 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | Dok | 18015000 | 54 | 18015000 | [16 empty] | 54 | 18015000 |  | %
|  | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | Dok | 20051600 | 54 | 18310000 | [16 empty] | 54 | 18310000 |  | %
|  | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti | 100 | % | 162062400 | 100 | 33484650 | 100 | 420507200 | 100 | 5950000 | 100 | 96490021 | 100 | 1211724715 | 100 | 202414890 | 100 | 100 | % | 1516579626 | 360.6549 | % | 200 | 1550064276 |  | %
|  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan mendapat advokasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 112950000 | 0 | 0 | 30 | 6603900 | 0 | 88638200 | 0 | 15113000 | 30 | 100 | % | 110355100 | 97.7026 | % | 30 | 110355100 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Dok |  |  |  | 2 | 112950000 | 0 | 0 | 2 | 6603900 | 0 | 88638200 | 0 | 15113000 | 2 | 100 | % | 110355100 | 97.7026 | % | 2 | 110355100 |  | %
|  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan standar | 6 | layanan | 162062400 | 6 | 33484650 | 6 | 230751200 | 6 | 5950000 | 6 | 27970100 | 6 | 19893390 | 6 | 46104100 | 6 | 100 | % | 99917590 | 43.301 | % | 12 | 133402240 |  | %
|  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | Org | 154500000 | 24 | 26722250 | 25 | 41220000 | 4 | 5950000 | 8 | 9070000 | 9 | 17850000 | 6 | 8350000 | 27 | 108 | % | 41220000 | 100 | % | 51 | 67942250 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 | Layanan | 7562400 | 6 | 6762400 | 6 | 189531200 | 6 | 0 | 6 | 18900100 | 6 | 2043390 | 6 | 37754100 | 6 | 100 | % | 58697590 | 30.9699 | % | 12 | 65459990 |  | %
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak |  | PATBM | 0 |  | 0 | 90 | 76806000 | 0 | 0 | 90 | 61916021 | 0 | 1103193125 | 0 | 141197790 | 90 | 100 | % | 1306306936 | 1700.7876 | % | 90 | 1306306936 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Dok |  |  |  | 3 | 76806000 | 0 | 0 | 3 | 15297150 | 0 | 56085800 | 0 | 3793450 | 3 | 100 | % | 75176400 | 97.8783 | % | 3 | 75176400 |  | %
|  | Program Pengendalian Penduduk | Persentase kampung Keluarga Berkualitas yang telah dibentuk | 75,00 | % | 171235600 | 14,86 | 36575800 | 29,73 | 1255708800 | 0 | 0 | 0 | 46618871 | 0 | 1047107325 | 29.73 | 137404340 | 29.73 | 100 | % | 1231130536 | 98.0427 | % | 29.73 | 1267706336 |  | %
|  | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah penyuluhan Keluarga Berencana | 132 | kali | 104088700 | 132 | 20545800 | 132 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 132 | 200 | % | 0 | #DIV/0! | % | 264 | 20545800 |  | %
|  | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 3 | Dok | 104088700 | 1 | 20545800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | #DIV/0! | % | 1 | 20545800 |  | %
|  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB | 3 | buah | 67146900 | 1 | 16030000 | 2 | 1255708800 | 0 | 0 | 2 | 46618871 | 0 | 1047107325 | 0 | 137404340 | 2 | 150 | % | 1231130536 | 98.0427 | % | 3 | 1247160536 |  | %
|  | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk | 22 | buah | 67146900 | 10 | 16030000 | 6 | 25549800 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21757800 | 0 | 3000000 | 6 | 100 | % | 24757800 | 96.9002 | % | 16 | 40787800 |  | %
|  | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia |  | Dok |  |  |  | 3 | 1117359000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 998762625 | 0 | 106135000 | 3 | 100 | % | 1104897625 | 98.8847 | % | 3 | 1104897625 |  | %
|  | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |  | Dok |  |  |  | 1 | 112800000 | 0 | 0 | 0 | 46618871 | 0 | 26586900 | 0 | 28269340 | 0 | 0 | % | 101475111 | 89.9602 | % | 0 | 101475111 |  | %
|  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) | 7,5 | % | 4568319450 | 8,16 | 6668295215 | 7,97 | 1959930275 | 14.7812 | 30843650 | 14.3343 | 291478050 | 13.9407 | 292831150 | 12.58% | 509893500 | 43.182 | 541.8072 | % | 1125046350 | 57.4024 | % | 43.182 | 7793341565 |  | %
|  | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah KIE Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 44 | kegiatan | 1211315950 | 44 | 1994492715 | 44 | 483463825 | 11 | 3345000 | 11 | 149235550 | 11 | 166621850 | 11 | 150700300 | 44 | 100 | % | 469902700 | 97.195 | % | 88 | 2464395415 |  | %
|  | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 9 | Organisasi | 207354950 | 18 | 51490750 | 9 | 37963825 | 8 | 3345000 | 0 | 10344550 | 0 | 19360000 | 0 | 0 | 8 | 88.8889 | % | 33049550 | 87.0554 | % | 26 | 84540300 |  | %
|  | Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 | Lap | 810084000 | 22 | 1656992565 | 12 | 445500000 | 3 | 0 | 3 | 138891000 | 3 | 147261850 | 3 | 150700300 | 12 | 100 | % | 436853150 | 98.0591 | % | 34 | 2093845715 |  | %
|  | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK (DAK Non Fisik) | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 11 | Unit | 168187000 | 22 | 262141400 | [16 empty] | 22 | 262141400 |  | %
|  | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 0 | Lap | 25690000 | 40 | 23868000 | [16 empty] | 40 | 23868000 |  | %
|  | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi | 34812 | PUS | 888000000 | 33691 | 1473850000 | 35212 | 810415000 | 0 | 0 | 26807 | 292660000 | 26468 | 269222000 | 26603 | 246356000 | 26807 | 76.1303 | % | 808238000 | 99.7314 | % | 60498 | 2282088000 |  | %
|  | Penggerakanan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakanan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 676 | Org | 888000000 | 1446 | 1473850000 | 740 | 810415000 | 740 | 0 | 0 | 292660000 | 0 | 269222000 | 0 | 246356000 | 0 | 0 | % | 808238000 | 99.7314 | % | 1446 | 2282088000 |  | %
|  | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah klinik KB di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi | 25 | faskes | 1878748600 | 25 | 2028693500 | 25 | 276506550 | 25 | 17462500 | 0 | 92742500 | 0 | 45209300 | 0 | 111443200 | 25 | 100 | % | 266857500 | 96.5104 | % | 50 | 2295551000 |  | %
|  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik) | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 | Lap | 653036000 | 36 | 315933500 | 12 | 99636600 | 3 | 0 | 3 | 40960000 | 3 | 40596800 | 3 | 12352700 | 12 | 100 | % | 93909500 | 94.252 | % | 48 | 409843000 |  | %
|  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2759 | Org | 291025000 | 2255 | 116156000 | 4569 | 110000000 | 2017 | 1500000 | 1978 | 34200000 | 1992 | 1600000 | 0 | 72400000 | 0 | 0 | % | 109700000 | 99.7273 | % | 2255 | 225856000 |  | %
|  | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 70 | Org | 30284950 | 140 | 9055500 | 70 | 10094950 | 70 | 2600000 | 0 | 5612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | % | 8212500 | 81.3526 | % | 210 | 17268000 |  | %
|  | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 11 | Lap | 138792650 | 22 | 48610000 | 11 | 56775000 | 1 | 13362500 | 3 | 11970000 | 4 | 3012500 | 4 | 26690500 | 12 | 109.0909 | % | 55035500 | 96.9362 | % | 34 | 103645500 |  | %
|  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik) | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 11 | Unit | 765610000 | 22 | 1538938500 | [15 empty] | % | 22 | 1538938500 |  | %
|  | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber‑KB | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber KB (mCPR) | 35412 | PUS | 590254900 | 35012 | 1171259000 | 35212 | 389544900 | 27174 | 10036150 | 26807 | 49500000 | 26468 | 81000000 | 26603 | 247750000 | 26763 | 76.0053 | % | 388286150 | 99.6769 | % | 61775 | 1559545150 |  | %
|  | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber‑KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber‑KB | 5 | Organisasi | 30134900 | 10 | 19669000 | 5 | 10044900 | 5 | 10036150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | % | 10036150 | 99.9129 | % | 15 | 29705150 |  | %
|  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik) | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 22 | Kampung | 560120000 | 44 | 1151590000 | 22 | 379500000 | 0 | 0 | 22 | 49500000 | 0 | 81000000 | 0 | 247750000 | 22 | 100 | % | 378250000 | 99.6706 | % | 66 | 1529840000 |  | %
|  | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna | 76,19 | % | 420335750 | 66,67 | 84990800 | 71.4286 | 1850355100 | 0 | 0 | 19.0476 | 103602300 | 0 | 253514973 | 0 | 1116244900 | 19.0476 | 26.6667 | % | 1473362173 | 79.6259 | % | 19.0476 | 1558352973 |  | %
|  | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah desa yang memiliki kelompok kegiatan ketahanan yang lengkap | 42 | desa | 420335750 | 22 | 84990800 | 32 | 1850355100 | 22 | 0 | 3 | 103602300 | 3 | 253514973 | 4 | 1116244900 | 32 | 100 | % | 1473362173 | 79.6259 | % | 54 | 1558352973 |  | %
|  | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK‑R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 240 | kader | 372312750 | 210 | 70538000 | 225 | 423843500 | 0 | 0 | 60 | 85511000 | 0 | 39600000 | 0 | 236775000 | 60 | 26.6667 | % | 361886000 | 85.382 | % | 270 | 432424000 |  | %
|  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 630 | Org |  |  |  | 630 | 1411900000 | 0 | 0 | 630 | 3479700 | 0 | 213914973 | 0 | 879469900 | 630 | 100 | % | 1096864573 | 77.6871 | % | 630 | 1096864573 |  | %
|  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK‑R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK‑R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 | Lap | 48023000 | 2 | 14452800 | 2 | 14611600 | 1 | 0 | 0 | 14611600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | % | 14611600 | 100 | % | 3 | 29064400 |  | %
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [19 empty] | 103.6498 |  |  | 113.3948
Predikat Kinerja | [19 empty] | Sangat Tinggi |  |  | Sangat Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: Produk hukum daerah yang menunjang, ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, dukungan mitra kerja dan stakeholder dan komitmen kepala daerah
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyedia pelayanan perlindungan perempuan dan anak, kurangnya masyarakat yang berminat menjadi kader, ada sub kegiatan yg dialihkan peruntukannya dari yg sebelumnya utk sosialisasi menjadi penanganan stunting
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Mendorong percepatan kegiatan di lapangan dan optimalisasi koordinasi dengan stakeholder
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*): Penyesuaian rencana dan target kinerja berdasarkan anggaran kegiatan
Disusun
Kandangan, Oktober 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [16 empty] | DIAN MARLIANA, S. STP., M. Si
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [16 empty] | NIP. 19780312 199612 2 001
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on H42: ACER: 2021 desa badaun 245 total 2020 dan 2021 2944
Note on J42: Jumlah SKPD yang melaksanakan pemberdayaan perempuan dibagi jumlah SKPD dikali 100
Note on L45: Jan = 1 Feb = 2 Maret = 1 Total 4 Kasus
Note on N45: April = 1 Mei = 1 Juni = 0 Total 2
Note on P45: April = 1 Mei = 1 Juni = 0 Total 2
Note on R45: Oktober = 0 november = 1 Desember = 1 Total 2
Note on N47: WINDOWS: april 1, mei 1
Note on P47: WINDOWS: Juli 1
Note on R47: WINDOWS: November 1 Desember 1
Note on L49: Jan = 1 Feb = 2 Maret = 1 Total 4 Kasus
Note on N49: April = 1 Mei = 0 Juni = 0 Total 1
Note on P49: April = 1 Mei = 0 Juni = 0 Total 1
Note on E52: ACER: 1. Desa hariti 2. Desa malutu 3. Desa mandala 4. desa teluk labak 5. Desa muning baru 6. Desa panggungan 7. Desa Bajayau tengah 8. Desa Badaun 9. Desa Tambingkar 10. Desa Lungau
Note on H52: ACER: 1. Desa hariti 2. Desa malutu 3. Desa mandala 4. desa teluk labak 5. Desa muning baru 6. Desa panggungan 7. Desa Bajayau tengah 8. Desa Badaun
Note on J52: ACER: 1. Desa hariti 2. Desa malutu 3. Desa mandala 4. desa teluk labak 5. Desa muning baru 6. Desa panggungan 7. Desa Bajayau tengah 8. Desa Badaun 9. Desa Tambingkar
Note on L52: WINDOWS: Ds. Tambingkar
Note on J55: blm revisi 60 DWP, 30 GATRI, 55 dan 60 GOW
Note on L58: WINDOWS: 1. FAD
Note on N58: WINDOWS: 1. SRA 2. Pesantren Ramah Anak 3. Puskesmas Ramah Anak 4. Masjid Ramah Anak 5. APSAI
Note on E59: ACER: Desa bajayau dan desa mandala
Note on H59: ACER: desa jembatan merah dan desa baluti
Note on L59: ACER: Desa sungai raya selatan dan desa tambingkar
Note on L60: WINDOWS: 1. Video FAD Pencegahan Perkawinan 2. Video FAD Pencegahan Covid-19 3. Sertifikat KHA
Note on L63: KASUS ANAK Jan = 1 Feb = 2 Maret = 1 Total 4 Kasus
Note on N63: April = 1 Mei = 3 Juni = 4 Total 8
Note on P63: Juli = 2 Agustus = 3 September = 4 Total 9
Note on R63: Oktober = 4 November = 2 Desember = 0 Total 6
Note on N67: WINDOWS: april 1, mei 3, juni 2
Note on P67: WINDOWS: juli 2, agustus 3, september 4
Note on R67: Oktober = 4 November = 2 Desember = 0 Total 6
Note on E74: ACER: Desa Bajayau Lama
Note on H74: ACER: Desa Lungau
Note on J74: ACER: Desa Parigi
Note on N74: ACER: Desa Parigi
Note on H78: Laporan bulan November IUD 282 mow 722 MOP 42 IMPLAN 1790 TOTAL MKJP 2836 JML PUS 41134
Note on L78: WINDOWS: 2017 total KB aktif MKJP 27174 Peserta KB Aktif
Note on N78: WINDOWS: 1978 total KB aktif MKJP 26807 Peserta KB Aktif
Note on P78: WINDOWS: 1978 total KB aktif MKJP 26807 Peserta KB Aktif
Note on R78: WINDOWS: IAT = 1995 TIAL = 2555 total 4550 PUS = 36174
Note on R84: WINDOWS: Laporan SIGA bln Desember (dallap tabel 11)
Note on P88: WINDOWS: IMPLAN 1080 IUD 273 VASEKTOMI 22 TUBEKTOMI 617
Note on R92: WINDOWS: Laporan SIGA bln Desember (dallap tabel 11)
Note on N97: WINDOWS: sisanya dihilangkan dialihkan anggarannya utk stunting
Note on N99: WINDOWS: Kegiatan gelar dagang tidak bisa dilaksanakan krn anggaran dipotong

## Dinas PPKBPPPA
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [5 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[9 empty] | 2022 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | 2022 | [5 empty] | 2022 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | [kolom (8-11)(K)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[19 empty] | K | K |  | Rp | Rp |  | K | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan pelayanan | 100 | % | 10540660887 | 200 | 6425858917 | 100 | 3604759455 | 100 | 582894437 | 100 | 1006655472 | 100 | 794068555 |  |  | 100 | 100 | % | 2383618464 | 66.1242 | % | 300 | 8809477381 |  | % |  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2383618464
|  |  | Persentase pemenuhan aspek kualitas Dokumen AKIP | 100 | % |  | 200 |  | 100 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 75 | 75 | % |  |  |  | 275
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas PPKBPPPA yang berkualitas | 45 | dok | 26594400 | 30 | 14467700 | 15 | 7594400 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2184500 |  |  | 5 | 33.3333 | % | 2184500 | 28.7646 | % | 35 | 16652200 |  | %
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 22398100 | 10 | 12967700 | 5 | 6398100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2184500 |  |  | 2 | 40 | % | 2184500 | 34.1429 | % | 12 | 15152200 |  | %
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | Lap | 4196300 | 20 | 1500000 | 10 | 1196300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 30 | % | 0 | 0 | % | 23 | 1500000 |  | %
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai standar | 42 | dok | 9295861668 | 42 | 5635043043 | 14 | 2939743786 | 4 | 536566108 | 3 | 890640938 | 3 | 727647146 |  |  | 10 | 71.4286 | % | 2154854192 | 73.3007 | % | 52 | 7789897235 |  | %
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 | Org | 9281853968 | 52 | 5627798043 | 25 | 2935735936 | 25 | 536031358 | 25 | 889016188 | 25 | 727647146 |  |  | 25 | 100 | % | 2152694692 | 73.3273 | % | 77 | 7780492735 |  | % |  |  | 2152694692
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Lap | 5602500 | 2 | 4245000 | 1 | 1602650 | 1 | 534750 | 0 | 1067850 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100 | % | 1602600 | 99.9969 | % | 3 | 5847600 |  | % |  |  | 1602600
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | Lap | 4202400 | 24 | 1500000 | 12 | 1202400 | 3 | 0 | 3 | 556900 | 3 | 527500 |  |  | 9 | 75 | % | 1084400 | 90.1863 | % | 33 | 2584400 |  | % |  |  | 1084400
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | Dok | 4202800 | 2 | 1500000 | 1 | 1202800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1202800 |  |  | 1 | 100 | % | 1202800 | 100 | % | 3 | 2702800 |  | % |  |  | 1202800
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan | 48 | bln | 550566400 | 36 | 354138593 | 12 | 272666850 | 3 | 22501900 | 3 | 73677000 | 3 | 18137900 |  |  | 9 | 75 | % | 114316800 | 41.9254 | % | 45 | 468455393 |  | %
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 5440600 | 24 | 2075000 | 12 | 1290600 | 3 | 0 | 3 | 1243000 | 3 | 0 |  |  | 9 | 75 | % | 1243000 | 96.3118 | % | 33 | 3318000 |  | %
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 95589100 | 24 | 29505300 | 12 | 33041900 | 3 | 1210000 | 3 | 14700300 | 3 | 7383000 |  |  | 9 | 75 | % | 23293300 | 70.4962 | % | 33 | 52798600 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 108019500 | 24 | 31985000 | 12 | 33421100 | 3 | 787500 | 3 | 5400000 | 3 | 2925000 |  |  | 9 | 75 | % | 9112500 | 27.2657 | % | 33 | 41097500 |  | %
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 27216150 | 24 | 9942900 | 12 | 7330350 | 3 | 480000 | 3 | 3784800 | 3 | 849900 |  |  | 9 | 75 | % | 5114700 | 69.7743 | % | 33 | 15057600 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‑undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | Dok | 5520000 | 24 | 2870000 | 12 | 2640000 | 3 | 410000 | 3 | 840000 | 3 | 430000 |  |  | 9 | 75 | % | 1680000 | 63.6364 | % | 33 | 4550000 |  | %
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Lap | 308781050 | 24 | 277760393 | 12 | 194942900 | 3 | 19614400 | 3 | 47708900 | 3 | 6550000 |  |  | 9 | 75 | % | 73873300 | 37.8948 | % | 33 | 351633693 |  | %
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan | 48 | bln | 11741200 | 36 | 3461000 | 12 | 3399200 | 3 | 0 | 3 | 2803100 | 3 | 0 |  |  | 9 | 75 | % | 2803100 | 82.4635 | % | 45 | 6264100 |  | %
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 69 | Unit | 11741200 | 69 | 3461000 | 69 | 3399200 | 0 | 0 | 69 | 2803100 | 0 | 0 |  |  | 69 | 100 | % | 2803100 | 82.4635 | % | 138 | 6264100 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan | 48 | bln | 286741219 | 36 | 142927194 | 12 | 94237219 | 3 | 15115929 | 3 | 23232588 | 3 | 19644885 |  |  | 9 | 75 | % | 57993402 | 61.5398 | % | 45 | 200920596 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Lap | 450000 | 24 | 162000 | 12 | 150000 |  | 0 |  | 0 | 3 | 18000 |  |  | 3 | 25 | % | 18000 | 12 | % | 27 | 180000 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Lap | 144745219 | 24 | 83151794 | 12 | 35011219 | 3 | 4234929 | 3 | 8467788 | 3 | 5801684 |  |  | 9 | 75 | % | 18504401 | 52.8528 | % | 33 | 101656195 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Lap | 141546000 | 24 | 59613400 | 12 | 59076000 | 3 | 10881000 | 3 | 14764800 | 3 | 13825201 |  |  | 9 | 75 | % | 39471001 | 66.8139 | % | 33 | 99084401 |  | %
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan | 48 | bln | 369156000 | 36 | 275821387 | 12 | 287118000 | 3 | 8710500 | 3 | 16301846 | 3 | 26454124 |  |  | 9 | 75 | % | 51466470 | 17.9252 | % | 45 | 327287857 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 | Unit | 349038000 | 4 | 209161387 | 4 | 83600000 | 4 | 8402500 | 4 | 15461846 | 4 | 25604124 |  |  | 4 | 100 | % | 49468470 | 59.1728 | % | 8 | 258629857 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 | Unit | 20118000 | 16 | 66660000 | 16 | 203518000 | 4 | 308000 | 2 | 840000 | 4 | 850000 |  |  | 10 | 62.5 | % | 1998000 | 0.98173 | % | 26 | 68658000 |  | %
12 | Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan Terhadap Anak | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak | 100 | % | 115461800 | 68.42% | 25979000 | 94.7368 | 44004500 | 94.74 | 3000000 | 0 | 22060900 | 0 | 4500000 |  |  | 94.74 | 100.7256 | % | 29560900 | 67.177 | % | 95.4242 | 55539900 |  | %
| 25.8741 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender | 38 | institusi | 115461800 | 27 | 25979000 | 36 | 44004500 | 36 | 3000000 | 0 | 22060900 | 0 | 4500000 |  |  | 36 | 100 | % | 29560900 | 67.177 | % | 63 | 55539900 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 115461800 | 3 | 25979000 | 1 | 44004500 | 1 | 3000000 | 0 | 22060900 | 0 | 4500000 |  |  | 1 | 100 | % | 29560900 | 67.177 | % | 4 | 55539900 |  | %
|  | Program Perlindungan Perempuan | Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti | 100 | % | 11342300 | 100 | 9841550 | 100 | 75657750 | 100 | 2250000 | 100 | 7242800 | 100 | 900000 |  |  | 150 | 150 | % | 10392800 | 13.7366 | % | 150 | 20234350 |  | %
|  | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah layanan standar | 6 | layanan | 0 | 6 | 0 | 6 | 75657750 | 0 | 2250000 | 6 | 7242800 | 6 | 900000 |  |  | 6 | 100 | % | 10392800 | 13.7366 | % | 6 | 10392800 |  | %
|  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 5 | Org |  |  |  | 5 | 3144950 | 0 | 2250000 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 60 | % | 2250000 | 71.5433 | % | 3 | 2250000 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 | Layanan |  |  |  | 6 | 72512800 | 0 | 0 | 6 | 7242800 | 6 | 900000 |  |  | 12 | 200 | % | 8142800 | 11.2295 | % | 12 | 8142800 |  | %
|  | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus Secara Komprehensif | 100 | % | 11342300 | 100 | 9841550 | [16 empty] | 0 | 9841550 |  | %
|  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | PD | 11342300 | 24 | 9841550 | [16 empty] | 24 | 9841550 |  | %
|  | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) | 6.94 | % | 1242324200 | 5.56 | 217588900 | 6.25 | 435415350 | 6.25 | 14829700 | 0 | 52316550 | 0 | 74536050 |  |  | 6.25 | 100 | % | 141682300 | 32.5396 | % | 11.81 | 359271200 |  | %
|  | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa PK2D | 10 | desa | 213858200 | 8 | 25530000 | 9 | 93504100 | 9 | 7195000 | 0 | 32929000 | 0 | 5693500 |  |  | 9 | 100 | % | 45817500 | 49.0005 | % | 17 | 71347500 |  | %
|  | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | Lap | 213858200 | 10 | 25530000 | 1 | 93504100 | 1 | 7195000 | 0 | 32929000 | 0 | 5693500 |  |  | 1 | 100 | % | 45817500 | 49.0005 | % | 11 | 71347500 |  | %
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | 3 | lembaga | 1028466000 | 3 | 192058900 | 3 | 341911250 | 3 | 7634700 | 3 | 19387550 | 3 | 68842550 |  |  | 3 | 100 | % | 95864800 | 28.0379 | % | 3 | 287923700 |  | %
|  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 | Org | 1028466000 | 205 | 192058900 | 250 | 341911250 | 250 | 7634700 | 250 | 19387550 | 250 | 68842550 |  |  | 250 | 100 | % | 95864800 | 28.0379 | % | 455 | 287923700 |  | %
|  | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase desa/kelurahan layak anak | 7.43 | % | 622418300 | 4.73 | 176956000 | 6.08 | 261542200 | 6.0811 | 31022500 | 0 | 66058850 | 0 | 39320000 |  |  | 2.027 | 33.3393 | % | 136401350 | 52.1527 | % | 6.757 | 313357350 |  | %
|  | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah institusi yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak | 655 | institusi | 289215700 | 417 | 83464600 | 546 | 98817400 | 432 | 3120000 | 0 | 39258700 | 57 | 12800500 |  |  | 489 | 89.5604 | % | 55179200 | 55.8396 | % | 906 | 138643800 |  | %
|  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 6 | Organisasi | 289215700 | 6 | 83464600 | 6 | 98817400 | 1 | 3120000 | 5 | 39258700 | 0 | 12800500 |  |  | 6 | 200 | % | 55179200 | 55.8396 | % | 12 | 138643800 |  | %
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah institusi yang ber Konvensi Hak Anak | 458 | institusi | 333202600 | 244 | 93491400 | 360 | 162724800 | 303 | 27902500 | 0 | 26800150 | 57 | 26519500 |  |  | 360 | 100 | % | 81222150 | 49.9138 | % | 604 | 174713550 |  | %
|  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 160 | Dok | 295136000 | 245 | 57166400 | 3 | 162724800 | 3 | 27902500 | 0 | 26800150 | 0 | 26519500 |  |  | 3 | 100 | % | 81222150 | 49.9138 | % | 248 | 138388550 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | Dok | 18015000 | 54 | 18015000 | [16 empty] | 54 | 18015000 |  | %
|  | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | Dok | 20051600 | 54 | 18310000 | [16 empty] | 54 | 18310000 |  | %
|  | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti | 100 | % | 162062400 | 100 | 33484650 | 100 | 420507200 | 100 | 5950000 | 100 | 96490021 | 100 | 1211724715 |  |  | 100 | 100 | % | 1314164736 | 312.519 | % | 200 | 1347649386 |  | %
|  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan mendapat advokasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 112950000 | 0 | 0 | 30 | 6603900 | 0 | 88638200 |  |  | 10 | 33.3333 | % | 95242100 | 84.3224 | % | 10 | 95242100 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Dok |  |  |  | 2 | 112950000 | 0 | 0 | 2 | 6603900 | 0 | 88638200 |  |  | 2 | 100 | % | 95242100 | 84.3224 | % | 2 | 95242100 |  | %
|  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan standar | 6 | layanan | 162062400 | 6 | 33484650 | 6 | 230751200 | 0 | 5950000 | 6 | 27970100 | 6 | 19893390 |  |  | 4 | 66.6667 | % | 53813490 | 23.321 | % | 10 | 87298140 |  | %
|  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | Org | 154500000 | 24 | 26722250 | 25 | 41220000 | 1 | 5950000 | 6 | 9070000 | 9 | 17850000 |  |  | 16 | 64 | % | 32870000 | 79.7428 | % | 40 | 59592250 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 | Layanan | 7562400 | 6 | 6762400 | 6 | 189531200 | 6 | 0 | 6 | 18900100 | 6 | 2043390 |  |  | 18 | 300 | % | 20943490 | 11.0502 | % | 24 | 27705890 |  | %
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak |  | PATBM | 0 |  | 0 | 90 | 76806000 | 0 | 0 | 90 | 61916021 | 0 | 1103193125 |  |  | 30 | 33.3333 | % | 1165109146 | 1516.9507 | % | 30 | 1165109146 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Dok |  |  |  | 3 | 76806000 | 0 | 0 | 3 | 15297150 | 0 | 56085800 |  |  | 3 | 100 | % | 71382950 | 92.9393 | % | 3 | 71382950 |  | %
|  | Program Pengendalian Penduduk | Persentase kampung Keluarga Berkualitas yang telah dibentuk | 75,00 | % | 171235600 | 14,86 | 36575800 | 29,73 | 1255708800 | 0 | 0 | 0 | 46618871 | 0 | 1047107325 |  |  | 0 | #VALUE! | % | 1093726196 | 87.1003 | % | 0 | 1130301996 |  | %
|  | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah penyuluhan Keluarga Berencana | 132 | kali | 104088700 | 132 | 20545800 | 132 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |  |  | 99 | 175 | % | 0 | #DIV/0! | % | 231 | 20545800 |  | %
|  | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 3 | Dok | 104088700 | 1 | 20545800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100 | % | 0 | #DIV/0! | % | 2 | 20545800 |  | %
|  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB | 3 | buah | 67146900 | 1 | 16030000 | 2 | 1255708800 | 0 | 0 | 2 | 46618871 | 0 | 1047107325 |  |  | 2 | 150 | % | 1093726196 | 87.1003 | % | 3 | 1109756196 |  | %
|  | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk | 22 | buah | 67146900 | 10 | 16030000 | 6 | 25549800 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21757800 |  |  | 6 | 100 | % | 21757800 | 85.1584 | % | 16 | 37787800 |  | %
|  | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia |  | Dok |  |  |  | 3 | 1117359000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 998762625 |  |  | 3 | 100 | % | 998762625 | 89.386 | % | 3 | 998762625 |  | %
|  | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |  | Dok |  |  |  | 1 | 112800000 | 0 | 0 | 0 | 46618871 | 0 | 26586900 |  |  | 0 | 0 | % | 73205771 | 64.8987 | % | 0 | 73205771 |  | %
|  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) | 7,5 | % | 4568319450 | 8,16 | 6668295215 | 7,97 | 1959930275 | 14.7812 | 30843650 | 14.3343 | 291478050 | 13.9407 | 292831150 |  |  | 43.0562 | #VALUE! | % | 615152850 | 31.3865 | % | 43.0562 | 7283448065 |  | %
|  | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah KIE Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 44 | kegiatan | 1211315950 | 44 | 1994492715 | 44 | 483463825 | 11 | 3345000 | 11 | 149235550 | 11 | 166621850 |  |  | 33 | 75 | % | 319202400 | 66.0241 | % | 77 | 2313695115 |  | %
|  | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 9 | Organisasi | 207354950 | 18 | 51490750 | 9 | 37963825 | 8 | 3345000 | 0 | 10344550 | 0 | 19360000 |  |  | 8 | 88.8889 | % | 33049550 | 87.0554 | % | 26 | 84540300 |  | %
|  | Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 | Lap | 810084000 | 22 | 1656992565 | 12 | 445500000 | 3 | 0 | 3 | 138891000 | 3 | 147261850 |  |  | 9 | 75 | % | 286152850 | 64.2318 | % | 31 | 1943145415 |  | %
|  | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK (DAK Non Fisik) | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 11 | Unit | 168187000 | 22 | 262141400 | [16 empty] | 22 | 262141400 |  | %
|  | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 0 | Lap | 25690000 | 40 | 23868000 | [16 empty] | 40 | 23868000 |  | %
|  | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi | 34812 | PUS | 888000000 | 33691 | 1473850000 | 35212 | 810415000 | 0 | 0 | 26807 | 292660000 | 26468 | 269222000 |  |  | 26807 | 76.1303 | % | 561882000 | 69.3326 | % | 60498 | 2035732000 |  | %
|  | Penggerakanan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakanan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 676 | Org | 888000000 | 1446 | 1473850000 | 740 | 810415000 | 740 | 0 | 0 | 292660000 | 0 | 269222000 |  |  | 0 | 0 | % | 561882000 | 69.3326 | % | 1446 | 2035732000 |  | %
|  | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah klinik KB di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi | 25 | faskes | 1878748600 | 25 | 2028693500 | 25 | 276506550 | 25 | 17462500 | 0 | 92742500 | 0 | 45209300 |  |  | 8.3333 | 33.3333 | % | 155414300 | 56.2064 | % | 33.3333 | 2184107800 |  | %
|  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik) | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 | Lap | 653036000 | 36 | 315933500 | 12 | 99636600 | 3 | 0 | 3 | 40960000 | 3 | 40596800 | 3 |  | 12 | 100 | % | 81556800 | 81.8543 | % | 48 | 397490300 |  | %
|  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2759 | Org | 291025000 | 2255 | 116156000 | 4569 | 110000000 | 2017 | 1500000 | 1978 | 34200000 | 1992 | 1600000 |  |  | 0 | 0 | % | 37300000 | 33.9091 | % | 2255 | 153456000 |  | %
|  | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 70 | Org | 30284950 | 140 | 9055500 | 70 | 10094950 | 70 | 2600000 | 0 | 5612500 | 0 | 0 |  |  | 70 | 100 | % | 8212500 | 81.3526 | % | 210 | 17268000 |  | %
|  | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 11 | Lap | 138792650 | 22 | 48610000 | 11 | 56775000 | 1 | 13362500 | 3 | 11970000 | 4 | 3012500 |  |  | 8 | 72.7273 | % | 28345000 | 49.9251 | % | 30 | 76955000 |  | %
|  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik) | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 11 | Unit | 765610000 | 22 | 1538938500 | [15 empty] | % | 22 | 1538938500 |  | %
|  | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber‑KB | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber KB (mCPR) | 35412 | PUS | 590254900 | 35012 | 1171259000 | 35212 | 389544900 | 27174 | 10036150 | 26807 | 49500000 | 26468 | 81000000 |  |  | 26816.3333 | 76.1568 | % | 140536150 | 36.077 | % | 61828.3333 | 1311795150 |  | %
|  | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber‑KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber‑KB | 5 | Organisasi | 30134900 | 10 | 19669000 | 5 | 10044900 | 5 | 10036150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 100 | % | 10036150 | 99.9129 | % | 15 | 29705150 |  | %
|  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik) | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 22 | Kampung | 560120000 | 44 | 1151590000 | 22 | 379500000 | 0 |  | 22 | 49500000 | 0 | 81000000 |  |  | 22 | 100 | % | 130500000 | 34.3874 | % | 66 | 1282090000 |  | %
|  | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna | 76,19 | % | 420335750 | 66,67 | 84990800 | 71.4286 | 1850355100 | 0 | 0 | 19.0476 | 103602300 | 0 | 253514973 |  |  | 19.0476 | 26.6667 | % | 357117273 | 19.2999 | % | 19.0476 | 442108073 |  | %
|  | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah desa yang memiliki kelompok kegiatan ketahanan yang lengkap | 42 | desa | 420335750 | 22 | 84990800 | 32 | 1850355100 | 22 | 0 | 3 | 103602300 | 3 | 253514973 |  |  | 28 | 87.5 | % | 357117273 | 19.2999 | % | 50 | 442108073 |  | %
|  | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK‑R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 240 | kader | 372312750 | 210 | 70538000 | 225 | 423843500 | 0 | 0 | 60 | 85511000 | 0 | 39600000 |  |  | 0 | 0 | % | 125111000 | 29.5182 | % | 210 | 195649000 |  | %
|  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 630 | Org |  |  |  | 630 | 1411900000 | 0 | 0 | 630 | 3479700 | 0 | 213914973 |  |  | 630 | 100 | % | 217394673 | 15.3973 | % | 630 | 217394673 |  | %
|  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK‑R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK‑R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 | Lap | 48023000 | 2 | 14452800 | 2 | 14611600 | 1 | 0 | 0 | 14611600 | 0 | 0 |  |  | 1 | 50 | % | 14611600 | 100 | % | 3 | 29064400 |  | %
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [19 empty] | #VALUE! |  |  | 75.7817
Predikat Kinerja | [19 empty] | #VALUE! |  |  | Sedang
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: Produk hukum daerah yang menunjang, ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, dukungan mitra kerja dan stakeholder dan komitmen kepala daerah
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyedia pelayanan perlindungan perempuan dan anak, kurangnya masyarakat yang berminat menjadi kader, ada sub kegiatan yg dialihkan peruntukannya dari yg sebelumnya utk sosialisasi menjadi penanganan stunting
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Mendorong percepatan kegiatan di lapangan dan optimalisasi koordinasi dengan stakeholder
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*): Penyesuaian rencana dan target kinerja berdasarkan anggaran kegiatan
Disusun
Kandangan, Oktober 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [16 empty] | DIAN MARLIANA, S. STP., M. Si
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [16 empty] | NIP. 19780312 199612 2 001
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on H39: ACER: 2021 desa badaun 245 total 2020 dan 2021 2944
Note on J39: Jumlah SKPD yang melaksanakan pemberdayaan perempuan dibagi jumlah SKPD dikali 100
Note on L42: Jan = 1 Feb = 2 Maret = 1 Total 4 Kasus
Note on N42: April = 1 Mei = 1 Juni = 0 Total 2
Note on P42: April = 1 Mei = 1 Juni = 0 Total 2
Note on N44: WINDOWS: april 1, mei 1
Note on P44: WINDOWS: Juli 1
Note on L46: Jan = 1 Feb = 2 Maret = 1 Total 4 Kasus
Note on N46: April = 1 Mei = 0 Juni = 0 Total 1
Note on P46: April = 1 Mei = 0 Juni = 0 Total 1
Note on E49: ACER: 1. Desa hariti 2. Desa malutu 3. Desa mandala 4. desa teluk labak 5. Desa muning baru 6. Desa panggungan 7. Desa Bajayau tengah 8. Desa Badaun 9. Desa Tambingkar 10. Desa Lungau
Note on H49: ACER: 1. Desa hariti 2. Desa malutu 3. Desa mandala 4. desa teluk labak 5. Desa muning baru 6. Desa panggungan 7. Desa Bajayau tengah 8. Desa Badaun
Note on J49: ACER: 1. Desa hariti 2. Desa malutu 3. Desa mandala 4. desa teluk labak 5. Desa muning baru 6. Desa panggungan 7. Desa Bajayau tengah 8. Desa Badaun 9. Desa Tambingkar
Note on L49: WINDOWS: Ds. Tambingkar
Note on J52: blm revisi 60 DWP, 30 GATRI, 55 dan 60 GOW
Note on L55: WINDOWS: 1. FAD
Note on N55: WINDOWS: 1. SRA 2. Pesantren Ramah Anak 3. Puskesmas Ramah Anak 4. Masjid Ramah Anak 5. APSAI
Note on E56: ACER: Desa bajayau dan desa mandala
Note on H56: ACER: desa jembatan merah dan desa baluti
Note on L56: ACER: Desa sungai raya selatan dan desa tambingkar
Note on L57: WINDOWS: 1. Video FAD Pencegahan Perkawinan 2. Video FAD Pencegahan Covid-19 3. Sertifikat KHA
Note on L60: KASUS ANAK Jan = 1 Feb = 2 Maret = 1 Total 4 Kasus
Note on N60: April = 4 Mei = 3 Juni = 1 Total 8
Note on P60: April = 4 Mei = 3 Juni = 1 Total 8
Note on R60: 1 seksual 1 pendampingan abh (anak berhadapan hukum ) diversi kasus laka lantas 1 pendampingan abh penganiyaan /pembunuhan
Note on R61: 1 seksual 1 pendampingan abh (anak berhadapan hukum ) diversi kasus laka lantas 1 pendampingan abh penganiyaan /pembunuhan
Note on R63: 1 seksual 1 pendampingan abh (anak berhadapan hukum ) diversi kasus laka lantas 1 pendampingan abh penganiyaan /pembunuhan
Note on N64: WINDOWS: april 1, mei 3, juni 2
Note on P64: WINDOWS: juli 2, agustus 3, september 4
Note on R66: 1 seksual 1 pendampingan abh (anak berhadapan hukum ) diversi kasus laka lantas 1 pendampingan abh penganiyaan /pembunuhan
Note on E71: ACER: Desa Bajayau Lama
Note on H71: ACER: Desa Lungau
Note on J71: ACER: Desa Parigi
Note on N71: ACER: Desa Parigi
Note on P71: ACER: Desa Parigi
Note on H75: Laporan bulan November IUD 282 mow 722 MOP 42 IMPLAN 1790 TOTAL MKJP 2836 JML PUS 41134
Note on L75: WINDOWS: 2017 total KB aktif MKJP 27174 Peserta KB Aktif
Note on N75: WINDOWS: 1978 total KB aktif MKJP 26807 Peserta KB Aktif
Note on P75: WINDOWS: 1978 total KB aktif MKJP 26807 Peserta KB Aktif
Note on P85: WINDOWS: IMPLAN 1080 IUD 273 VASEKTOMI 22 TUBEKTOMI 617
Note on N94: WINDOWS: sisanya dihilangkan dialihkan anggarannya utk stunting
Note on N96: WINDOWS: Kegiatan gelar dagang tidak bisa dilaksanakan krn anggaran dipotong