## Dispera,KPLH
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) |  |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [11 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [6 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[10 empty] | 2021 |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | 2021 | [6 empty] | 2021 |  |  | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | [6 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | [kolom (8-11)(K)] |  | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] |  | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[25 empty] | K |  | K |  | Rp | Rp |  | K |  | Rp | K |  | Rp
| tabel 5.2 rpjmd, misi 5, hal 207 | tabel 6,1 renstra kolom 5 | tabel 6,1 renstra kolom 6 | tabel 6,1 renstra kolom 9 |  |  | tabel 6,1 renstra kolom 18 |  | tabel 6,1 Renstra kolom 19 | tabel 6,1 Renstra kolom 10 |  | tabel 6,1 renstra kolom 11 | sistem emonev triwulan II
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Kepuasan Pelayanan | 100 | % | 42833585299 | 88.8 | % |  | 100 | % | 13891116677 | 25 | % | 2867903334 | 25 | % | 4081862335 | 25 | % | 3347126075 | 25 | % | 3020767832 | 100 | % | 100 | % | 13317659576 | 95.8718 | % | 188.8 | % | 13317659576 |  | % |  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 13317659576
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Pengangnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disperakplh yang berkualitas | 15 | Dok | 29014200 | 15 | Dok |  | 15 | Dok | 9500000 | 1 | Dok | 2350000 | 3 | Dok | 1125000 | 3 | Dok | 2700000 | 8 | Dok | 3325000 | 15 | Dok | 100 | % | 9500000 | 100 | % | 30 | Dok | 9500000 |  | %
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan yang Memenuhi Aspek Kualitas | 5 | Dok | 24375000 | 5 | Dok |  | 5 | Dok | 8000000 | 0 | Dok | 1975000 | 1 | Dok | 1125000 | 1 | Dok | 2075000 | 3 | Dok | 2825000 | 5 | Dok | 100 | % | 8000000 | 100 | % | 10 | Dok | 8000000 |  | %
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi yang Memenuhi Aspek Kualitas | 10 | Dok | 4639200 | 10 | Dok |  | 10 | Dok | 1500000 | 1 | Dok | 375000 | 2 | Dok | 0 | 2 | Dok | 625000 | 5 | Dok | 500000 | 10 | Dok | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 20 | Dok | 1500000 |  | %
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi Keuangan sesuai standar | 14 | Dok | 24649793102 | 14 | Dok |  | 14 | Dok | 7699633102 | 3 | Dok | 1668570694 | 4 | Dok | 2687404660 | 4 | Dok | 1732860023 | 3 | Dok | 1488985100 | 14 | Dok | 100 | % | 7577820477 | 98.4179 | % | 28 | Dok | 7577820477 |  | % |  |  | 7577820477
|  | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN | Pelayanan administrasi sesuai standar | 36 | Bulan | 24634793102 | 12 | Bulan |  | 12 | Bln | 7694633102 | 3 | Bln | 1668195694 | 3 | Bln | 2687404660 | 3 | Bln | 1730610023 | 3 | Bln | 1486690100 | 12 | Bln | 100 | % | 7572900477 | 98.418 | % | 24 | Bln | 7572900477 |  | % |  |  | 7572900477
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan Keuangan yang Memenuhi Aspek Kualitas | 3 | Dok | 6000000 | 1 | Dok |  | 1 | Dok | 2000000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 1920000 | 1 | Dok | 100 | % | 1920000 | 96 | % | 2 | Dok | 1920000 |  | % |  |  | 1920000
|  | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan yang Memenuhi Aspek Kualitas | 36 | Lap | 4500000 | 12 | Lap |  | 12 | Lap | 1500000 | 3 | Lap | 375000 | 3 | Lap | 0 | 3 | Lap | 750000 | 3 | Lap | 375000 | 12 | Lap | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 24 | Lap | 1500000 |  | % |  |  | 1500000
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Keuangan yang Memenuhi Aspek Kualitas | 3 | Lap | 4500000 | 1 | Lap |  | 1 | Lap | 1500000 | 0 | Lap | 0 | 1 | Lap | 0 | 0 | Lap | 1500000 | 0 | Lap | 0 | 1 | Lap | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 2 | Lap | 1500000 |  | % |  |  | 1500000
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan | 36 | Bln | 1486076975 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 442469575 | 3 | Bln | 54512900 | 3 | Bln | 68281866 | 3 | Bln | 116991950 | 3 | Bln | 139188350 | 12 | Bln | 100 | % | 378975066 | 85.65 | % | 24 | Bln | 378975066 |  | %
|  | Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 10107900 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 2733900 | 3 | Bln | 682600 | 3 | Bln | 681400 | 3 | Bln | 466000 | 3 | Bln | 0 | 12 | Bln | 100 | % | 1830000 | 66.9373 | % | 24 | Bln | 1830000 |  | %
|  | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 330252850 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 99674050 | 3 | Bln | 31727300 | 3 | Bln | 13371350 | 3 | Bln | 13097650 | 3 | Bln | 38508150 | 12 | Bln | 100 | % | 96704450 | 97.0207 | % | 24 | Bln | 96704450 |  | %
|  | Penyedian Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 169005000 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 54300000 | 3 | Bln | 511500 | 3 | Bln | 3350000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 13400000 | 12 | Bln | 100 | % | 17261500 | 31.7891 | % | 24 | Bln | 17261500 |  | %
|  | Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 166670000 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 47586000 | 3 | Bln | 3935500 | 3 | Bln | 4480500 | 3 | Bln | 6364500 | 3 | Bln | 21278700 | 12 | Bln | 100 | % | 36059200 | 75.7769 | % | 24 | Bln | 36059200 |  | %
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 17145600 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 5280000 | 3 | Bln | 820000 | 3 | Bln | 1230000 | 3 | Bln | 1230000 | 3 | Bln | 1640000 | 12 | Bln | 100 | % | 4920000 | 93.1818 | % | 24 | Bln | 4920000 |  | %
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 792895625 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 232895625 | 3 | Bln | 16836000 | 3 | Bln | 45168616 | 3 | Bln | 95833800 | 3 | Bln | 64361500 | 12 | Bln | 100 | % | 222199916 | 95.4075 | % | 24 | Bln | 222199916 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 15085360222 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 4825994000 | 3 | Bln | 1125600570 | 3 | Bln | 1176854309 | 3 | Bln | 1178562202 | 3 | Bln | 1203840382 | 12 | Bln | 100 | % | 4684857463 | 97.0755 | % | 24 | Bln | 4684857463 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyedian jasa surat menyurat | 36 | Bln | 1200000 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 400000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 12 | Bln | 100 | % | 0 | 0 | % | 24 | Bln | 0 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 14994880222 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 4800000000 | 3 | Bln | 1121100570 | 3 | Bln | 1170571909 | 3 | Bln | 1175537902 | 3 | Bln | 1199316082 | 12 | Bln | 100 | % | 4666526463 | 97.2193 | % | 24 | Bln | 4666526463 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan | 36 | Bln | 89280000 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 25594000 | 3 | Bln | 4500000 | 3 | Bln | 6282400 | 3 | Bln | 3024300 | 3 | Bln | 4524300 | 12 | Bln | 100 | % | 18331000 | 71.6223 | % | 24 | Bln | 18331000 |  | %
|  | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 36 | Bln | 1583340800 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 913520000 | 3 | Bln | 16869170 | 3 | Bln | 148196500 | 3 | Bln | 316011900 | 3 | Bln | 185429000 | 12 | Bln | 100 | % | 666506570 | 72.9603 | % | 24 | Bln | 666506570 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tepat waktu | 36 | Bln | 465933800 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 137650000 | 3 | Bln | 7869170 | 3 | Bln | 11209300 | 3 | Bln | 19396000 | 3 | Bln | 23047100 | 12 | Bln | 100 | % | 61521570 | 44.6942 | % | 24 | Bln | 61521570 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai standar | 36 | Bln | 734680000 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 665194000 | 3 | Bln | 4500000 | 3 | Bln | 122912400 | 3 | Bln | 286169300 | 3 | Bln | 138649300 | 12 | Bln | 100 | % | 552231000 | 83.018 | % | 24 | Bln | 552231000 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai standar | 36 | Bln | 382727000 | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 110676000 | 3 | Bln | 4500000 | 3 | Bln | 14074800 | 3 | Bln | 10446600 | 3 | Bln | 23732600 | 12 | Bln | 100 | % | 52754000 | 47.6653 | % | 24 | Bln | 52754000 |  | %
7 | Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas | Program Pengembangan Perumahan | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | 100 | % | 278750000 | - | % |  | 100 | % | 78750000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 50 | % | 1665000 | 50 | % | 70518000 | 100 | % | 100 | % | 72183000 | 91.661 | % | 100 | % | 72183000 |  | %
|  |  | Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten | 100 | % |  | - | % |  | 100 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 50 | % |  | 50 | % |  | 100 | % | 100 | % |  |  |  | 100 | % |  |  | %
|  | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | 100 | % | 278750000 | - | % |  | 100 | % | 78750000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 50 | % | 1665000 | 50 | % | 70518000 | 100 | % | 100 | % | 72183000 | 91.661 | % | 100 | % | 72183000 |  | %
|  | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program | 60 | Keg | 278750000 | - | Keg |  | 20 | Keg | 78750000 | 0 | Keg | 0 | 0 | Keg | 0 | 10 | Keg | 1665000 | 10 | Keg | 70518000 | 20 | Keg | 100 | % | 72183000 | 91.661 | % | 20 | Keg | 72183000 |  | %
|  | Program Kawasan Permukiman | Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas | 59.49 | % | 7003016000 | 22.7848 | % |  | 39.2405 | % | 5464664000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 2002396343 | 16.4557 | % | 1753737557 | 16.4557 | % | 100 | % | 3756133900 | 68.7349 | % | 39.2405 | % | 3756133900 |  | %
|  | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani | 25.5814 | % | 7003016000 | 4.6512 | % |  | 11.6279 | % | 5464664000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 2002396343 | 6.9767 | % | 1753737557 | 6.9767 | % | 100 | % | 3756133900 | 68.7349 | % | 11.6279 | % | 3756133900 |  | %
|  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Meningkatkan Kualitas Fungsi Hunian dalam Kawasan Permukiman | 300 | Unit | 7152421000 | 180 | Unit |  | 100 | Unit | 2809103000 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 30 | Unit | 1872776000 | 104 | Unit | 935334000 | 134 | Unit | 134 | % | 2808110000 | 99.9647 | % | 314 | Unit | 2808110000 |  | %
|  | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani | 11 | Kawasan | 7003016000 | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan | 5464664000 | 0 | Kawasan | 0 | 0 | Kawasan | 0 | 0 | Kawasan | 2002396343 | 3 | Kawasan | 1753737557 | 3 | Kawasan | 100 | % | 3756133900 | 68.7349 | % | 5 | Kawasan | 3756133900 |  | %
|  |  | jumlah kawasan permukiman dengan kualitas permukaan jalan >75% dalam kondisi baik | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | jumlah kawasan permukiman dengan drainase yang memiliki kemampuan mengalirkan limpasan sesuai standar | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | jumlah kawasan permukiman dengan cakupan akses air bersih >75% | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | jumlah Kawasan permukiman dengan cakupan pengambilan sampah rumah tangga >85% | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | jumlah Kawasan Permukiman yang dilengkapi dengan septiktank dan closet individual >75% | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | jumlah Kawasan Permukiman dengan Luasan Lahan RTH sesuai standar | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | jumlah Kawasan Permukiman yang memiliki akses sarana umum untuk >75% warga | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | jumlah Kawasan Permukiman yang memiliki jaringan PJU | 11 | Kawasan |  | 2 | Kawasan |  | 5 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 3 | Kawasan |  | 3 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 5 | Kawasan |  |  | %
|  |  | Jumlah Kawasan Permukiman yang ditangani untuk pencegahan permukiman kumuh | 26 | Kawasan |  | 16 | Kawasan |  | 10 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 0 | Kawasan |  | 10 | Kawasan |  | 10 | Kawasan | 100 | % |  |  |  | 26 | Kawasan |  |  | %
|  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Perumahan yang Berkualitas | 65.3846 | % | 36032206000 | 46.1538 | % |  | 53.8462 | % | 10423287000 | 0 | % | 139258393 | 3.8462 | % | 5661918908 | 0 | % | 505674839 | 3.8462 | % | 1659328795 | 7.6923 | % | 100 | % | 7966180935 | 76.4268 | % | 53.8462 | % | 7966180935 |  | %
|  | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Perumahan Terfasilitasi Kecukupan PSU dalam Kondisi Berfungsi Baik | 65.3846 | % | 36032206000 | 46.1538 | % |  | 53.8462 | % | 10423287000 | 0 | % | 139258393 | 3.8462 | % | 5661918908 | 0 | % | 505674839 | 3.8462 | % | 1659328795 | 7.6923 | % | 100 | % | 7966180935 | 76.4268 | % | 53.8462 | % | 7966180935 |  | %
|  | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan | 1078 | Unit | 36032206000 | 703 | Unit |  | 828 | Unit | 10423287000 | 0 | Unit | 139258393 | 37 | Unit | 5661918908 | 71 | Unit | 505674839 | 17 | Unit | 1659328795 | 125 | Unit | 100 | % | 7966180935 | 76.4268 | % | 828 | Unit | 7966180935 |  | %
|  |  | Jumlah perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % |  |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah perumahan dengan kualias permukaan jalan >75% dalam kondisi baik | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % |  |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah perumahan dengan drainase yang memiliki kemampuan mengalirkan limpasan sesuai standar | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % | 0 |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah perumahan dengan cakupan akses air bersih >75% | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % | 0 |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah Perumahan dengan cakupan pengambilan sampah rumah tangga >85% | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % | 0 |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah Perumahan yang dilengkapi dengan septiktank dan closet individual >75% | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % | 0 |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah Perumahan dengan Luasan Lahan RTH sesuai standar | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % | 0 |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah Perumahan yang memiliki akses sarana umum untuk >75% warga | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % | 0 |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | jumlah Perumahan yang memiliki jaringan PJU | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % | 0 |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase Perumahan yang Berkualitas | 65.3846 | % | 282432000 | 46.1538 | % |  | 53.8462 | % | 104644000 | 0 | % | 4500000 | 3.8462 | % | 10532400 | 0 | % | 65824300 | 3.8462 | % | 10064300 | 7.6923 | % | 100 | % | 90921000 | 86.886 | % | 53.8462 | % | 90921000 |  | %
|  | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah Perumahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi pertanahan | 17 | Perumahan | 282432000 | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan | 104644000 | 0 | Perumahan | 4500000 | 1 | Perumahan | 10532400 | 0 | Perumahan | 65824300 | 1 | Perumahan | 10064300 | 2 | Perumahan | 100 | % | 90921000 | 86.886 | % | 14 | Perumahan | 90921000 |  | %
|  | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah Perumahan yang memiliki site yang telah di sahkan | 17 | Perumahan | 282432000 | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan | 104644000 | 0 | Perumahan | 4500000 | 1 | Perumahan | 10532400 | 0 | Perumahan | 65824300 | 1 | Perumahan | 10064300 | 2 | Perumahan | 100 | % | 90921000 | 86.886 | % | 14 | Perumahan | 90921000 |  | %
|  |  | Jumlah perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU kepada pemerintah kabupaten | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % |  |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
|  |  | Jumlah Lahan PSU yang telah dibalik nama atas nama pemerintah kabupaten | 17 | Perumahan |  | 12 | Perumahan |  | 14 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 0 | Perumahan |  | 1 | Perumahan |  | 2 | Perumahan | 100 | % |  |  |  | 14 | Perumahan |  |  | %
6 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | INDEKS KUALITAS AIR (IKA) | 57.69 | Nilai | 1133598441 | 52.5 | Nilai |  | 56.67 | Nilai | 763126441 | 50 | Nilai | 4500000 | 53.33 | Nilai | 65031540 | 54.76 | Nilai | 464466290 | 54.76 | Nilai | 35781870 | 53.2125 | Nilai | 93.8989 | % | 569779700 | 74.6639 | % | 105.7125 | Nilai | 569779700 |  | %
|  |  | INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) | 94 | Nilai |  | 90.96 | Nilai |  | 94 | Nilai |  | 90.96 | Nilai |  | 90.96 | Nilai |  | 90.18 | Nilai |  | 90.96 | Nilai |  | 90.765 | Nilai | 96.5585 | % |  |  |  | 181.725 | Nilai |  |  | %
|  |  | Persentase tempat usaha masyarakat yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan hidup | 100 | % |  | 47.75 | % |  | 100 | % |  | 20.4545 | % |  | 31.8182 | % |  | 31.8182 | % |  | 15.9091 | % |  | 100 | % | 100 | % |  |  |  | 147.75 | % |  |  | %
|  | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah hasil Verifikasi kesesuaian lapangan dan pemeriksaan laporan dokumen pengolahan air limbah memenuhi standar baku mutu | 20 | Usaha | 126045000 | 0 | Usaha | 0 | 20 | Usaha | 22869000 | 3 | Usaha | 4500000 | 7 | Usaha | 6032400 | 5 | Usaha | 4774300 | 5 | Usaha | 4524300 | 20 | Usaha | 100 | % | 19831000 | 86.7156 | % | 20 | Usaha | 19831000 |  | %
|  |  | Jumlah hasil Verifikasi kesesuaian lapangan dan pemeriksaan laporan dokumen pengujian emisi gas memenuhi standar baku mutu | 24 | Usaha |  | 0 | Usaha |  | 24 | Usaha |  | 6 | Usaha |  | 7 | Usaha |  | 9 | Usaha |  | 2 | Usaha |  | 24 | Usaha | 100 | % |  |  |  | 24 | Usaha |  |  | %
|  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Tambang yang memenuhi standar baku mutu | 5 | Titik Lokasi | 126045000 | - | Titik Lokasi |  | 5 | Titik Lokasi | 22869000 | 1 | Titik Lokasi | 4500000 | 1 | Titik Lokasi | 6032400 | 2 | Titik Lokasi | 4774300 | 1 | Titik Lokasi | 4524300 | 5 | Titik Lokasi | 100 | % | 19831000 | 86.7156 | % | 5 | Titik Lokasi | 19831000 |  | %
|  |  | Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Industri Kelapa Sawit yang memenuhi standar baku mutu | 1 | Titik Lokasi |  | - | Titik Lokasi |  | 1 | Titik Lokasi |  | 0 | Titik Lokasi |  | 0 | Titik Lokasi |  | 0 | Titik Lokasi |  | 1 | Titik Lokasi |  | 1 | Titik Lokasi | 100 | % |  |  |  | 1 | Titik Lokasi |  |  | %
|  |  | Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar baku mutu | 9 | Titik Lokasi |  | - | Titik Lokasi |  | 9 | Titik Lokasi |  | 1 | Titik Lokasi |  | 3 | Titik Lokasi |  | 2 | Titik Lokasi |  | 3 | Titik Lokasi |  | 9 | Titik Lokasi | 100 | % |  |  |  | 9 | Titik Lokasi |  |  | %
|  |  | Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Rumah Makan yang memenuhi standar baku mutu | 4 | Titik Lokasi |  | - | Titik Lokasi |  | 4 | Titik Lokasi |  | 0 | Titik Lokasi |  | 2 | Titik Lokasi |  | 1 | Titik Lokasi |  | 1 | Titik Lokasi |  | 4 | Titik Lokasi | 100 | % |  |  |  | 4 | Titik Lokasi |  |  | %
|  |  | Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah SPBU yang memenuhi standar baku mutu | 10 | Titik Lokasi |  | - | Titik Lokasi |  | 10 | Titik Lokasi |  | 2 | Titik Lokasi |  | 3 | Titik Lokasi |  | 3 | Titik Lokasi |  | 2 | Titik Lokasi |  | 10 | Titik Lokasi | 100 | % |  |  |  | 10 | Titik Lokasi |  |  | %
|  |  | Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Industri Lainnya yang memenuhi standar baku mutu | 3 | Titik Lokasi |  | - | Titik Lokasi |  | 3 | Titik Lokasi |  | 0 | Titik Lokasi |  | 2 | Titik Lokasi |  | 1 | Titik Lokasi |  | 0 | Titik Lokasi |  | 3 | Titik Lokasi | 100 | % |  |  |  | 3 | Titik Lokasi |  |  | %
|  |  | Jumlah cerobong asap pabrik dengan emisi gas memenuhi standar baku mutu | 7 | Cerobong Asap Pabrik |  | - | Cerobong Asap Pabrik |  | 7 | Cerobong Asap Pabrik |  | 2 | Cerobong Asap Pabrik |  | 2 | Cerobong Asap Pabrik |  | 1 | Cerobong Asap Pabrik |  | 2 | Cerobong Asap Pabrik |  | 7 | Cerobong Asap Pabrik | 100 | % |  |  |  | 7 | Cerobong Asap Pabrik |  |  | %
|  |  | Jumlah aktifitas usaha dengan nilai debu PM2,5 memenuhi baku mutu udara ambien | 27 | Aktifitas Usaha |  | - | Aktifitas Usaha |  | 27 | Aktifitas Usaha |  | 4 | Aktifitas Usaha |  | 6 | Aktifitas Usaha |  | 12 | Aktifitas Usaha |  | 5 | Aktifitas Usaha |  | 27 | Aktifitas Usaha | 100 | % |  |  |  | 27 | Aktifitas Usaha |  |  | %
|  | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berhasil diselesaikan | 100 | % | 1133598441 | 62.5 | % |  | 75 | % | 763126441 | 0 | % | 4500000 | 0 | % | 65031540 | 0 | % | 464466290 | 12.5 | % | 35781870 | 12.5 | % | 100 | % | 569779700 | 74.6639 | % | 75 | % | 569779700 |  | %
|  | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 6 | Kegiatan | 1133598441 | - | Kegiatan |  | 2 | Kegiatan | 763126441 | 0 | Kegiatan | 4500000 | 1 | Kegiatan | 65031540 | 0 | Kegiatan | 464466290 | 1 | Kegiatan | 35781870 | 2 | Kegiatan | 100 | % | 569779700 | 74.6639 | % | 2 | Kegiatan | 569779700 |  | %
|  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | IKTL | 53.5 | Nilai | 23256437500 | 47.75 | Nilai |  | 50.67 | Nilai | 4527299000 | 47.75 | Nilai | 326165313 | 47.75 | Nilai | 739264963 | 49.38 | Nilai | 722293028 | 49.38 | Nilai | 1519921672 | 48.565 | Nilai | 190.0829 | % | 3307644976 | 73.06 | % | 96.315 | Nilai | 3307644976 |  | %
|  | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase Luas RTH Publik di wilayah perkotaan | 6.8898 | % | 23256437500 | 5.7499 | % |  | 6.2033 | % | 4527299000 | 0 | % | 326165313 | 0 | % | 739264963 | 0.46762 | % | 722293028 | 0.086788 | % | 1519921672 | 0.5544 | % | 101.6288 | % | 3307644976 | 73.06 | % | 6.3043 | % | 3307644976 |  | %
|  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Luas RTH yang dikelola dengan baik | 132.973 | Ha | 23256437500 | 110.973 | Ha |  | 119.723 | Ha | 4527299000 | 0 | Ha | 326165313 | 0 | Ha | 739264963 | 9.025 | Ha | 722293028 | 1.675 | Ha | 1519921672 | 10.7 | Ha | 101.6288 | % | 3307644976 | 73.06 | % | 121.673 | Ha | 3307644976 |  | %
|  | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | IKTL | 53.5 | Nilai | 4629084900 | 47.75 | Nilai |  | 50.67 | Nilai | 1090744000 | 47.75 | Nilai | 5177500 | 47.75 | Nilai | 34466400 | 49.38 | Nilai | 246836800 | 49.38 | Nilai | 314012550 | 48.565 | Nilai | 190.0829 | % | 600493250 | 55.0535 | % | 96.315 | Nilai | 600493250 |  | %
|  | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kampung Iklim yang dibina | 100 | % | 4629084900 | 50 | % |  | 66.6667 | % | 1090744000 | 0 | % | 5177500 | 0 | % | 34466400 | 0 | % | 246836800 | 16.6667 | % | 314012550 | 16.6667 | % | 100 | % | 600493250 | 55.0535 | % | 66.6667 | % | 600493250 |  | %
|  | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemayarakatan | Jumlah kegiatan pembinaan desa/kelurahan program kampung iklim | 84 | Keg | 1552089500 | - | Keg |  | 28 | Keg | 343144000 | 7 | Keg | 4740000 | 7 | Keg | 20816400 | 7 | Keg | 117122300 | 7 | Keg | 84804300 | 28 | Keg | 100 | % | 227483000 | 66.2937 | % | 28 | Keg | 227483000 |  | %
|  | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah kegiatan pendampingan komunitas lingkungan hidup (saka kalpataru/duta lingkungan/forum komunitas hijau) | 84 | Keg | 3076995400 | - | Keg |  | 28 | Keg | 747600000 | 7 | Keg | 437500 | 7 | Keg | 13650000 | 7 | Keg | 129714500 | 7 | Keg | 229208250 | 28 | Keg | 100 | % | 373010250 | 49.8944 | % | 28 | Keg | 373010250 |  | %
|  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | IKTL | 53.5 | Nilai | 1006049000 | 47.75 | Nilai |  | 50.67 | Nilai | 231360000 | 47.75 | Nilai | 0 | 47.75 | Nilai | 0 | 49.38 | Nilai | 0 | 49.38 | Nilai | 84175000 | 48.565 | Nilai | 190.0829 | % | 84175000 | 36.3827 | % | 96.315 | Nilai | 84175000 |  | %
|  | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sekolah adiwiyata yang dibina | 100 | % | 1006049000 | 82.3529 | % |  | 88.2353 | % | 231360000 | 0 | % | 0 | 2.3529 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 84175000 | 2.3529 | % | 96 | % | 84175000 | 36.3827 | % | 84.7059 | % | 84175000 |  | %
|  | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina | 85 | Sekolah | 1006049000 | 70 | Sekolah |  | 75 | Sekolah | 231360000 | 0 | Sekolah | 0 | 2 | Sekolah | 0 | 0 | Sekolah | 0 | 0 | Sekolah | 84175000 | 2 | Sekolah | 96 | % | 84175000 | 36.3827 | % | 72 | Sekolah | 84175000 |  | %
|  | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Penegakan Hukum Lingkungan | 100 | % | 97625000 | - | % |  | 100 | % | 2325000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 2100000 | 100 | % | 150000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 100 | % | 2250000 | 96.7742 | % | 100 | % | 2250000 |  | %
|  | Penyelesian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti | 100 | % | 97625000 | - | % |  | 100 | % | 2325000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 2100000 | 100 | % | 150000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 100 | % | 2250000 | 96.7742 | % | 100 | % | 2250000 |  | %
|  | Penglolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan pengaduan lingkungan hidup yang disediakan | 3 | pelayanan | 65350000 | 0 | pelayanan |  | 1 | pelayanan | 150000 | 1 | pelayanan | 0 | 1 | pelayanan | 0 | 1 | pelayanan | 150000 | 1 | pelayanan | 0 | 1 | pelayanan | 100 | % | 150000 | 100 | % | 1 | pelayanan | 150000 |  | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Persentase koordiniasi penertiban tambang ilegal yang ditindaklanjuti | 100 | % | 32275000 | 0 | % |  | 100 | % | 2175000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 2100000 | 0 | % | 0 | 100 | % | 0 | 100 | % | 100 | % | 2100000 | 96.5517 | % | 100 | % | 2100000 |  | %
|  | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 76.5218 | % | 34338507680 | 71.5646 | % |  | 77.378 | % | 10640890000 | 19.3079 | % | 1333763452 | 19.4849 | % | 1946051736 | 17.5809 | % | 1408654436 | 0 | % | 3333741786 | 56.3738 | % | 72.855 | % | 8022211410 | 75.3904 | % | 127.9383 | % | 8022211410 |  | %
|  |  | Persentase sampah yang terkurangi melalui program 3R | 39.5222 | % |  | 31.9549 | % |  | 38.2955 | % |  | 9.5479 | % |  | 9.7549 | % |  | 8.9646 | % |  | 0 | % |  | 28.2673 | % | 73.8136 | % |  |  |  | 60.2222 | %
|  |  | Persentase tonase penanganan Sampah yang dikelola secara kontrol landfill di TPA | 60.4778 | % |  | 68.0451 | % |  | 61.8159 | % |  | 15.4197 | % |  | 15.4266 | % |  | 13.76 | % |  | 0 | % |  | 44.6063 | % | 72.1598 | % |  |  |  | 112.6513 | %
|  | Pengelolaan Sampah | Jumlah volume timbunan sampah yang ditangani diwilayah layanan persampahan | 27261.34 | Ton/Th | 34338507680 | 24599.72 | Ton/Th |  | 26916.85 | Ton/Th | 10640890000 | 6716.49 | Ton/Th | 1333763452 | 6778.05 | Ton/Th | 1946051736 | 6115.73 | Ton/Th | 1408654436 | 0 | Ton/Th | 3333741786 | 19610.27 | Ton/Th | 72.855 | % | 8022211410 | 75.3904 | % | 44209.99 | Ton/Th | 8022211410 |  | %
|  | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah tonase sampah yang dikelola secara 3R | 10734.29 | Ton/Th | 4777927500 | 7835.82 | Ton/Th |  | 10277.95 | Ton/Th | 953069500 | 2565.99 | Ton/Th | 130565102 | 2625.7 | Ton/Th | 292321796 | 2411.98 | Ton/Th | 104931956 | 0 | Ton/Th | 149960266 | 7603.67 | Ton/Th | 73.9804 | % | 677779120 | 71.1154 | % | 15439.49 | Ton/Th | 677779120 |  | %
|  |  | Jumlah TPS3R yang dikelola | 40 | Unit |  | 25 | Unit |  | 30 | Unit |  | 4 | Unit |  | 0 | Unit |  | 1 | Unit |  | 0 | Unit |  | 5 | Unit | 100 | % |  |  |  | 30 | Unit
|  |  | Jumlah peralatan pengolahan sampah organik | 8 | Unit |  | 2 | Unit |  | 4 | Unit |  | 0 | Unit |  | 0 | Unit |  | 2 | Unit |  | 0 | Unit |  | 2 | Unit | 100 | % |  |  |  | 4 | Unit
|  |  | Jumlah peraturan pembatasan penggunaan plastik | 2 | Peraturan |  | 1 | Peraturan |  | 1 | Peraturan |  | 0 | Peraturan |  | 0 | Peraturan |  | 1 | Peraturan |  | 0 | Peraturan |  | 1 | Peraturan | 100 | % |  |  |  | 2 | Peraturan
|  | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah tonase penanganan Sampah di Kabupaten yang dikelola secara kontrol landfill di TPA | 16487.05 | Ton/Th | 21129341700 | 16738.9 | Ton/Th |  | 16638.9 | Ton/Th | 7321002500 | 4150.5 | Ton/Th | 1169126550 | 4152.35 | Ton/Th | 1429029940 | 3703.75 | Ton/Th | 1126261880 | 0 | Ton/Th | 2252360020 | 12006.6 | Ton/Th | 72.1598 | % | 5976778390 | 81.6388 | % | 28745.5 | Ton/Th | 5976778390 |  | %
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Bank Sampah yang dikelola | 40 | Unit | 729575000 | 25 | Unit |  | 30 | Unit | 151725000 | 4 | Unit | 0 | 0 | Unit | 110525000 | 1 | Unit | 4400000 | 0 | Unit | 27231500 | 5 | Unit | 100 | % | 142156500 | 93.6935 | % | 30 | Unit | 142156500 |  | %
|  |  | Tingkat partisipasi kehadiran peserta diklat pengolahan persampahan | 90 | % |  | 1250.05 | % |  | 80 | % |  | 0 | % | 0 | 70 | % |  | 75 | % |  | 80 | % |  | 145 | % | 0 | %
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah luasan layanan Pengelolaan persampahan | 146 | Km2 | 7701663480 | 118 | Km2 |  | 128 | KM2 | 2215093000 | 2 | KM2 | 34071800 | 2 | KM2 | 114175000 | 3 | KM2 | 173060600 | 3 | KM2 | 904190000 | 10 | KM2 | 100 | % | 1225497400 | 55.3249 | % | 128 | KM2 | 1225497400 |  | %
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [26 empty] | 100.2807 |  |  | 75.5368
Predikat Kinerja | [26 empty] | Sangat Tinggi |  |  | Sedang
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: kerja sama dan sinergisitas dalam tim dalam melakukan eksekusi kegiatan yang telah direncanakan dengan tepat waktu
Faktor penghambat pencapaian kinerja: adanya pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan yang melibatkan komunitas pihak 3 tidak dapat dilaksanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): menyesuaikan target kinerja secara realistis pada renja perubahan dengan memperhatikan kondisi pandemi covid 19
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*): melakukan penyesuaian target kinerja yang tidak terealisasi berdasarkan capaian pada tahun berjalan
[25 empty] | Disusun | [7 empty] | Dievaluasi
[25 empty] | Kandangan, Desember 2021 | [7 empty] | Kandangan, Desember 2021
[25 empty] | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, KPLH | [7 empty] | Kepala Bappelitbangda
[25 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | [7 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [22 empty] | RONALDY PRANA PUTRA, S.STP, M.Si | [7 empty] | M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [22 empty] | NIP. 19850416 200312 1 001 | [7 empty] | NIP. 19700423 199303 1 006
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on K18: Renja Murni, Renja Perubahan, RKA Murni, RKA Perubahan
Note on K19: Lap TW 1,2,3, LKJ