## Dinas Perikanan
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Kabupaten
DINAS PERIKANAN
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) |  |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [11 empty] | Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | [6 empty] | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |  |  | SKPD Penanggung Jawab
[10 empty] | 2021 |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | 2021 | [6 empty] | 2021 |  |  | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | [6 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
|  |  |  | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | [kolom (8-11)(K)] |  | [kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% |  | [kolom (8-11)(Rp)] | [kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] x 100% |  | [kolom (6)(K) + kolom (12)(K)] |  | [kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] | [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% |  | [Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] x 100%
[25 empty] | K |  | K |  | Rp | Rp |  | K |  | Rp | K |  | Rp
1 | Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan pelayanan | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % | 3644108384 | 25 | % | 676026909 | 25 | % | 1014067421 | 25 | % | 630604509 | 25 | % | 604455812 | 100 | % | 100 | % | 2925154651 | 80.2708 | % | 200 | % | 2925154651 |  | % |  | Dinas Perikanan | 2925154651
2 | Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi | Perencanaan, Pengangnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas | 45 | Dok |  | 15 | Dok |  | 15 | Dok | 8000000 | 1 | Dok | 0 | 3 | Dok | 702300 | 3 | Dok | 125000 | 8 | Dok | 7172600 | 15 | Dok | 100 | % | 7999900 | 99.9988 | % | 30 | Dok | 7999900 |  | %
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan yang Memenuhi Aspek Kualitas | 15 | Dok |  | 5 | Dok |  | 5 | Dok | 6500000 | 0 | Dok | 0 | 1 | % | 702300 | 1 | Dok | 0 | 3 | Dok | 5797600 | 5 | Dok | 100 | % | 6499900 | 99.9985 | % | 10 | Dok | 6499900 |  | %
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi yang Memenuhi Aspek Kualitas | 30 | Dok |  | 10 | Dok |  | 10 | Dok | 1500000 | 1 | Dok | 0 | 2 | Dok | 0 | 2 | Dok | 125000 | 5 | Dok | 1375000 | 10 | Dok | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 20 | Dok | 1500000 |  | %
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi Keuangan sesuai standar | 42 | Dok |  | 14 | Dok |  | 14 | Dok | 3201603596 | 3 | Dok | 648504288 | 4 | Dok | 910258378 | 3 | Dok | 563448293 | 4 | Dok | 454738915 | 14 | Dok | 100 | % | 2576949874 | 80.4893 | % | 28 | Dok | 2576949874 |  | %
|  | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 3196603596 | 3 | Bln | 648129788 | 3 | Bln | 910258378 | 3 | Bln | 563073793 | 3 | Bln | 450487915 | 12 | Bln | 100 | % | 2571949874 | 80.4588 | % | 24 | Bln | 2571949874 |  | % |  |  | 2571949874
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 3 | Dok |  | 1 | Dok |  | 1 | Dok | 2000000 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 2000000 | 1 | Dok | 100 | % | 2000000 | 100 | % | 2 | Dok | 2000000 |  | % |  |  | 2000000
|  | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 36 | Dok |  | 12 | Dok |  | 12 | Dok | 1500000 | 3 | Dok | 374500 | 3 | Dok | 0 | 3 | Dok | 374500 | 3 | Dok | 751000 | 12 | Dok | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 24 | Dok | 1500000 |  | % |  |  | 1500000
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 3 | Dok |  | 1 | Dok |  | 1 | Dok | 1500000 | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | Dok | 1500000 | 1 | Dok | 100 | % | 1500000 | 100 | % | 2 | Dok | 1500000 |  | % |  |  | 1500000
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi umum sesuai standar | 1 | Dok |  | 1 | Dok |  | 1 | Dok | 204128788 | 0 | Dok | 13098850 | 0 | Dok | 50124600 | 0 | Dok | 32237938 | 1 | Dok | 75897500 | 1 | Dok | 100 | % | 171358888 | 83.9465 | % | 2 | Dok | 171358888 |  | % |  |  | 171358888
|  | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 34818788 | 3 | Bln | 10068850 | 3 | Bln | 13966000 | 3 | Bln | 9447938 | 3 | Bln | 383000 | 12 | Bln | 100 | % | 33865788 | 97.263 | % | 24 | Bln | 33865788 |  | % |  |  | 33865788
|  | Penyedian Bahan Logistik Kantor | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 39720000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 10540000 | 3 | Bln | 5500000 | 3 | Bln | 12680000 | 12 | Bln | 100 | % | 28720000 | 72.3061 | % | 24 | Bln | 28720000 |  | %
|  | Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 8190000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 1690000 | 3 | Bln | 990000 | 3 | Bln | 3230000 | 12 | Bln | 100 | % | 5910000 | 72.1612 | % | 24 | Bln | 5910000 |  | %
|  | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 2400000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 425000 | 3 | Bln | 170000 | 3 | Bln | 425000 | 12 | Bln | 100 | % | 1020000 | 42.5 | % | 24 | Bln | 1020000 |  | %
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 119000000 | 3 | Bln | 3030000 | 3 | Bln | 23503600 | 3 | Bln | 16130000 | 3 | Bln | 59179500 | 12 | Bln | 100 | % | 101843100 | 85.5824 | % | 24 | Bln | 101843100 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat Pelayanan Adminstrasi Umum sesuai Standar | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % | 121476000 | 25 | % | 14423771 | 25 | % | 34077631 | 25 | % | 25719678 | 25 | % | 29379609 | 100 | % | 100 | % | 103600689 | 85.2849 | % | 200 | % | 103600689 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 150000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 84000 | 12 | Bln | 100 | % | 84000 | 56 | % | 24 | Bln | 84000 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 39000000 | 3 | Bln | 2423771 | 3 | Bln | 8827631 | 3 | Bln | 6379478 | 3 | Bln | 9455409 | 12 | Bln | 100 | % | 27086289 | 69.452 | % | 24 | Bln | 27086289 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pelayanan Administrasi Sesuai Standar | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 82326000 | 3 | Bln | 12000000 | 3 | Bln | 25250000 | 3 | Bln | 19340200 | 3 | Bln | 19840200 | 12 | Bln | 100 | % | 76430400 | 92.8387 | % | 24 | Bln | 76430400 |  | %
|  | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pelayanan Adminstrasi Umum sesuai Standar | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % | 108900000 | 25 | % | 0 | 25 | % | 18904512 | 25 | % | 9073600 | 25 | % | 37267188 | 100 | % | 100 | % | 65245300 | 59.913 | % | 200 | % | 65245300 |  | %
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 95900000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 14604512 | 3 | Bln | 9073600 | 3 | Bln | 29497188 | 12 | Bln | 100 | % | 53175300 | 55.4487 | % | 24 | Bln | 53175300 |  | %
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik | 36 | Bln |  | 12 | Bln |  | 12 | Bln | 13000000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 4300000 | 3 | Bln | 0 | 3 | Bln | 7770000 | 12 | Bln | 100 | % | 12070000 | 92.8462 | % | 24 | Bln | 12070000 |  | %
27 | Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam dan Aman | Program Pengelolaaan Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 11.3016 | % | 2121855000 | 3 | % |  | 10.0419 | % | 1476937500 | 11.4035 | % | 0 | 30.8772 | % | 557450000 | 52.1053 | % | 796840350 | 0 | % | 38379800 | 94.386 | % | 939.9211 | % | 1392670150 | 94.2945 | % | 97.386 | % | 1392670150 |  | %
|  | Pengelolaan, Penangkapan Ikan di Wlayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha perikanan tangkap | 1808 | Unit | 2051890000 | 1700 | Unit |  | 600 | Unit | 1451950000 | 0 | Unit | 0 | 500 | Unit | 557450000 | 945 | Unit | 781847850 | 0 | Unit | 28725000 | 1445 | Unit | 240.8333 | % | 1368022850 | 94.2197 | % | 3145 | Unit | 1368022850 |  | %
|  | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Alat Tangkap yang Representatif | 1808 | Unit | 2051890000 | 1700 | Unit | 0 | 600 | Unit | 1451950000 | 0 | Unit | 0 | 500 | Unit | 557450000 | 945 | Unit | 781847850 | 0 | Unit | 28725000 | 1445 | Unit | 240.8333 | % | 1368022850 | 94.2197 | % | 3145 | Unit | 1368022850 |  | %
|  | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Nelayan Yang Mendapatkan Pendampingan | 4.91 | % | 69965000 | 1.3251 | % | 0 | 2.65 | % | 24987500 | 0.28193 | % | 0 | 0.56386 | % | 0 | 0.40598 | % | 14992500 | 0 | % | 9654800 | 1.2518 | % | 97.2387 | % | 24647300 | 98.6385 | % | 2.5768 | % | 24647300 |  | %
|  | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pendampingan | 450 | Org | 69965000 | 150 | Org |  | 150 | Org | 24987500 | 50 | Org | 0 | 100 | Org | 0 | 0 | Org | 14992500 | 0 | Org | 9654800 | 150 | Org | 100 | % | 24647300 | 98.6385 | % | 300 | Org | 24647300 |  | %
|  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Luasan Budidaya yang Diintervensi | 100 | % | 844852750 | 30.4498 | % | 0 | 50.4037 | % | 725328250 | 0 | % | 45300000 | 0 | % | 298842500 | 19.9539 | % | 177545000 | 0 | % | 179139000 | 19.9539 | % | 100 | % | 700826500 | 96.622 | % | 50.4037 | % | 700826500 |  | %
|  |  | Persentase Benih Ikan Unggul yang Disediakan | 100 | % |  | 34.3975 | % |  | 54.217 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 12.719 | % |  | 0 | % |  | 12.719 | % | 86.9036 | % |  |  |  | 47.1165 | % |  |  | %
|  |  | Persentase Pengujian dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Dilaksanakan | 100 | % |  | 40 | % |  | 60 | % |  | 0 | % |  | 6.6667 | % |  | 13.3333 | % |  | 0 | % |  | 20 | % | 100 | % |  |  |  | 60 | % |  |  | %
|  |  | Persentase Pembudidaya yang memiliki kompetensi | 100 | % |  | 45 | % |  | 65 | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0 |  | 0 | % |  |  |  | 45 | % |  |  | %
|  | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Pembudidaya Ikan yang memiliki kompetensi | 410 | Org | 290360500 | 110 | Org | 0 | 80 | Org | 111464000 | 0 | Org | 0 | 0 | Org | 35442500 | 80 | Org | 10520000 | 0 | Org | 62586000 | 80 | Org | 100 | % | 108548500 | 97.3844 | % | 190 | Org | 108548500 |  | %
|  | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan budidaya ikan | 410 | Org | 290360500 | 110 | Org |  | 80 | Org | 111464000 | 0 | Org | 0 | 0 | Org | 35442500 | 80 | Org | 10520000 | 0 | Org | 62586000 | 80 | Org | 100 | % | 108548500 | 97.3844 | % | 190 | Org | 108548500 |  | %
|  | Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Jumlah Luasan Budidaya yang diintervensi | 0.867 | Ha | 554492250 | 0.264 | Ha |  | 0.173 | Ha | 613864250 | 0 | Ha | 45300000 | 0 | Ha | 263400000 | 0.173 | Ha | 167025000 | 0 | Ha | 116553000 | 0.173 | Ha | 100 | % | 592278000 | 96.4835 | % | 0.437 | Ha | 592278000 |  | %
|  |  | Jumlah Benih Ikan Unggul | 3968315 | Ekor |  | 1365000 | Ekor |  | 786500 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 504730 | Ekor |  | 0 | Ekor |  | 504730 | Ekor | 64.1742 | % |  |  |  | 1869730 | Ekor |  |  | %
|  |  | Jumlah Pengujian dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dilaksanakan (Sampel) | 15 | Sampel |  | 6 | Sampel |  | 3 | Sampel |  | 0 | Sampel |  | 1 | Sampel |  | 2 | Sampel |  | 0 | Sampel |  | 3 | Sampel | 100 | % |  |  |  | 9 | Sampel |  |  | %
|  | Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Luasan Budidaya (Ha) | 0.867 | Ha |  | 0.264 | Ha |  | 0.173 | Ha | 429033500 | 0 | Ha | 0 | 0 | Ha | 167400000 | 0.173 | Ha | 146875000 | 0 | Ha | 100000000 | 0.173 | Ha | 100 | % | 414275000 | 96.5601 | % | 0.437 | Ha | 414275000 |  | %
|  | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Benih Ikan yang disediakan (Ekor) | 2603315 | Ekor | 539492250 | 715000 | Ekor |  | 786500 | Ekor | 179830750 | 0 | Ekor | 45300000 | 0 | Ekor | 96000000 | 504730 | Ekor | 16650000 | 0 | Ekor | 16553000 | 504730 | Ekor | 64.1742 | % | 174503000 | 97.0374 | % | 1219730 | Ekor | 174503000 |  | %
|  | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel) | 15 | Kali | 15000000 | 6 | Kali |  | 3 | Kali | 5000000 | 0 | Kali | 0 | 1 | Kali | 0 | 2 | Kali | 3500000 | 0 | Kali | 0 | 3 | Kali | 100 | % | 3500000 | 70 | % | 9 | Kali | 3500000 |  | %
|  | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persentase Kasus Pelanggaran Ilegal Fishing yang ditindaklanjuti | 100 | % | 4296080000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 3093250000 | 100 | % | 369825000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 64550000 | 100 | % | 911196000 | 100 | % | 100 | % | 1345571000 | 43.5002 | % | 200 | % | 1345571000 |  | %
|  |  | Persentase Kawasan Area Penangkapan yang Diawasi | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 16.6667 | % |  | 33.3333 | % |  | 16.6667 | % |  | 33.3333 | % |  | 100 | % | 100 | % |  |  |  | 200 | % |  |  | %
|  | Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wiilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Area Penangkapan Ikan yang diawasi | 6 | Area | 4296080000 | 6 | Area | 0 | 6 | Area | 3093250000 | 1 | Area | 369825000 | 2 | Area | 0 | 1 | Area | 64550000 | 2 | Area | 911196000 | 6 | Area | 100 | % | 1345571000 | 43.5002 | % | 12 | Area | 1345571000 |  | %
|  | Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan | 36 | Kali | 4296080000 | 12 | Kali |  | 12 | Kali | 3093250000 | 3 | Kali | 369825000 | 2 | Kali | 0 | 2 | Kali | 64550000 | 5 | Kali | 911196000 | 12 | Kali | 100 | % | 1345571000 | 43.5002 | % | 24 | Kali | 1345571000 |  | %
|  |  | Jumlah Penyediaan Penanganan Kasus Pelanggaran Illegal Fishing | 15 | Kasus |  | 3 | Kasus |  | 5 | Kasus |  | 1 | Kasus |  | 1 | Kasus |  | 2 | Kasus |  | 1 | Kasus |  | 5 | Kasus | 100 | % |  |  |  | 8 | Kasus |  |  | %
|  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Peningkatan Produk Hasil Olahan Perikanan | 3366 | Ton | 135193634 | 2589.91 | Ton | 0 | 2715.75 | Ton | 37419728 | 569.5 | Ton | 0 | 854.28 | Ton | 11618500 | 825.8 | Ton | 5399250 | 0 | Ton | 15049917 | 2249.58 | Ton | 82.8346 | % | 32067667 | 85.6972 | % | 4839.49 | Ton | 32067667 |  | %
|  | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Laporan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan | 36 | Lap | 22140000 | 12 | Lap | 0 | 12 | Lap | 7380000 | 3 | Lap | 0 | 3 | Lap | 1762500 | 3 | Lap | 2962500 | 3 | Lap | 2655000 | 12 | Lap | 100 | % | 7380000 | 100 | % | 24 | Lap | 7380000 |  | %
|  | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pengumpulan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan | 36 | Kali | 22140000 | 12 | Kali | 0 | 12 | Kali | 7380000 | 3 | Kali | 0 | 3 | Kali | 1762500 | 3 | Kali | 2962500 | 3 | Kali | 2655000 | 12 | Kali | 100 | % | 7380000 | 100 | % | 24 | Kali | 7380000 |  | %
|  | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Angka Konsumsi Ikan | 54.48 | Kg/Perkapita/Thn | 113053634 | 62.68 | Kg/Perkapita/Thn | 0 | 54.28 | Kg/Perkapita/Thn | 30039728 | 0 | Kg/Perkapita/Thn | 0 | 0 | Kg/Perkapita/Thn | 9856000 | 0 | Kg/Perkapita/Thn | 2436750 | 0 | Kg/Perkapita/Thn | 12394917 | 0 | Kg/Perkapita/Thn | 0 | % | 24687667 | 82.1834 | % | 62.68 | Kg/Perkapita/Thn | 24687667 |  | %
|  | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan yang mendukung angka konsumsi ikan | 9 | Kali | 62032234 | 1 | Kali | 0 | 3 | Kali | 20039728 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 0 | 0 | Kali | 2436750 | 3 | Kali | 12394917 | 3 | Kali | 100 | % | 14831667 | 74.0113 | % | 4 | Kali | 14831667 |  | %
|  | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas | 9 | Kelompok | 51021400 | 1 | Kelompok | 0 | 2 | Kelompok | 10000000 | 0 | Kelompok | 0 | 2 | Kelompok | 9856000 | 0 | Kelompok | 0 | 0 | Kelompok | 0 | 2 | Kelompok | 100 | % | 9856000 | 98.56 | % | 3 | Kelompok | 9856000 |  | %
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | [26 empty] | 116.3383 |  |  | 80.0769
Predikat Kinerja | [26 empty] | Sangat Tinggi |  |  | Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):
[25 empty] | Disusun | [7 empty] | Dievaluasi
[25 empty] | Kandangan, Desember 2021 | [7 empty] | Kandangan, Desember 2021
[25 empty] | Kepala Dinas Perikanan | [7 empty] | Kepala Bappelitbangda
[25 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | [7 empty] | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | [22 empty] | Ir. H. SAIDINOOR | [7 empty] | M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
(2) | 76% ≤ 90% | Tinggi | [22 empty] | NIP. 19641215 199312 1 002 | [7 empty] | NIP. 19700423 199303 1 006
(3) | 66% ≤ 75% | Sedang
(4) | 51% ≤ 65% | Rendah
(5) | ≤ 50% | Sangat Rendah
Note on E54: Bangkau, Paharangan, Pantai Ulin, Muning Dalam, Bago Tanggul, Bajayau Lama
Note on H38: 2019, 55 org 1 set, 30 org tempirai+perahu
Note on H54: Bangkau, Paharangan, Pantai Ulin, Muning Dalam, Bago Tanggul, Bajayau Lama
Note on K54: Bangkau, Paharangan, Pantai Ulin, Muning Dalam, Bago Tanggul, Bajayau Lama
Note on N54: Bangkau
Note on Q37: DAU
Note on Q54: Bago Tanggul, Bajayau Lama
Note on T37: DAK
Note on T38: 63 org 1 set, 9 org tempirai+perahu
Note on T50: s.d Oktober
Note on T54: Paharangan
Note on W38: 63 org 1 set, 9 org tempirai+perahu