## PROGRESS FISIK
t | LINK REALISASI
REALISASI 2024
NO. | NAMA PAKET | YANG MENAGIH | Target | BULAN | [23 empty] | Realisasi |  |  |  | Dokumentasi
|  |  |  | Januari |  | Februari |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agustus |  | September |  | Oktober |  | November |  | Desember
|  |  | Satuan | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Satuan | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Satuan
I.B | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
A | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1 | Pembangunan Saluran Sekunder DI. Batang Kulur Kiri Kec. Sungai Raya |  | 228 | [16 empty] | 54.48 |  | 100 | 262.5 | 100 | 263.2 | 100 | 263.2 | 263.2
2 | Pembangunan Saluran Sekunder DI.Jelatan Kec. Sungai Raya |  | 497 | [16 empty] | 45.27 |  | 61.61 |  | 100 | 330.5 | 100 | 643 | 643 | 02°49'57.49"S115°15'12.17"E
3 | Pembangunan Saluran DI. Kambas Kec.Padang batung |  | 380 | [14 empty] | 0 |  | 68.69 |  | 95 |  | 100 | 348.12 | 100 | 348.12 | 348.12
4 | Pembangunan Saluran Tersier DI. Kuangan Kec.Padang Batung |  | 203 | [18 empty] | 0 |  | 55 |  | 100 | 262 | 262
METER |  |  | 1308 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 42.11% | 0 | 64.15% | 262.5 | 88.75% | 941.82 | 100% | 1516.32 | 1516.32 |  | 725 | 791.32
B | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Jabar Kec.Telaga Langsat |  | 280 | [16 empty] | 36.69 |  | 96.22 |  | 100 | 282.85 | 100 | 282.85 | 282.85 | 2.72724608S 115.2196091E | 02°42'48.95"S 115°20'42.40"E
2 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Paring Agung 2 Kec. Sungai Raya |  | 157 | [16 empty] | 84.82 |  | 100 |  | 100 | 129.28 | 100 | 258.56 | 258.56 |  | 2˚49'02.15''S 115˚13'48.62''E
3 | Peningkatan jaringan irigasi DI.Pacakan Kec.Kalumpang |  | 1030 | [14 empty] | 0 |  | 2.48 |  | 29.97 |  | 91 |  | 100 | 864.8 | 864.8
4 | Perencanaan Usulan DAK TA. 2026 Bidang Irigasi di Kab. Hulu Sungai Selatan |  | 1 | [10 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1
DOKUMEN |  |  | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1
METER |  |  | 1467 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 41.33% | 0 | 75.4% | 0 | 97% | 412.13 | 100% | 1406.21 | 1406.21
C | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Andi Kec. Angkinang |  | 200 | [16 empty] | 2.14 |  | 51.86 |  | 80 |  | 100 | 252.8 | 252.8 | 2.7644S 115.3222E
2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pamujaan Kec. Simpur |  | 227 | [14 empty] | 0 |  | 100 | 224 | 100 | 224 | 100 | 224 | 100 | 224 | 224 | 02°48'24"S 115°18'4"E | 2°49'25.23"S115°12'37.56"E
3 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Hariti III Kec. Sungai Raya |  | 215 | [16 empty] | 73.36 |  | 100 | 140.2 | 100 | 140.2 | 100 | 225 | 225 | 2.7102S 115.3084E
4 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Pamujaan II Kec.Simpur |  | 215 | [14 empty] | 0 |  | 25.34 |  | 25.34 |  | 68.52 |  | 100 | 52 | 52 | 2,7247S 115.3155E | 2°49'40.12"S115°12'49.68"E
5 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tayub Kec. Telaga Langsat |  | 500 | [16 empty] | 50 |  | 87.55 |  | 100 | 405.6 | 100 | 405.6 | 405.6
|  |  | 1357 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50.17% | 224 | 72.95% | 364.2 | 89.7% | 769.8 | 100% | 1159.4 | 1159.4 |  | 1441 | -281.6
D | Rehabilitasi Bendung Irigasi
1 | Rehabilitasi DI.Desa Baru Kec. Sungai Raya |  | 1 | [16 empty] | 4.17 |  | 54.34 |  | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2˚43'31.64''S 115˚17'34.28''E
2 | Rehabilitasi DI. Madang 1 Kec. Padang Batung |  | 1 | [16 empty] | 7.65 |  | 50 |  | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2˚51'46.69''S 115˚13'22.45''E | 02°46'58.00"S 115°18'21.40"E
3 | Rehabilitasi DI.Jumat Kec. Kandangan |  | 1 | [16 empty] | 6.85 |  | 98 |  | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 |  | 02°47'47.8"S 115°14'51.6"E
|  |  | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.223% | 0 | 67.45% | 0 | 100% | 3 | 100% | 3 | 3 | 2˚51'46.30''S 115˚13'14.33''E
E | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | [27 empty] | 2˚51'49.84''S 115˚13'04.81''E
1 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Angkinang |  | 2500 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 4580 | 100 | 4580 | 100 | 4580 | 100 | 4580 | 100 | 4580 | 100 | 4580 | 100 | 4580 | 100 | 4580 | 4580
2 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Sungai Raya |  | 2500 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 354 | 100 | 3413 | 100 | 3413 | 100 | 3413 | 100 | 3413 | 100 | 3413 | 100 | 3413 | 100 | 3413 | 3413
3 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Telaga Langsat |  | 2500 | [6 empty] | 0 | 0 | 65 | 2776 | 100 | 4833 | 100 | 4833 | 100 | 4833 | 100 | 4833 | 100 | 4833 | 100 | 4833 | 100 | 4833 | 4833
4 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Padang batung |  | 2500 | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 4612 | 100 | 4612 | 100 | 4612 | 100 | 4612 | 100 | 4612 | 100 | 4612 | 100 | 4612 | 4612
5 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec.Simpur & Kalumpang |  | 2125 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4388 | 100 | 4388 | 100 | 4388 | 100 | 4388 | 100 | 4388 | 100 | 4388 | 4388
6 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI.Gumbil |  | 1320 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2625 | 100 | 2625 | 100 | 2625 | 100 | 2625 | 100 | 2625 | 100 | 2625 | 2625
7 | Pemeliharaan jaringan irigasi DI.Jarau 1, DI. Jarau 2 dan DI. Kacipak Kec. Sungai Raya |  | 2450 | [16 empty] | 100 | 2457 | 100 | 2457 | 100 | 2457 | 100 | 2457 | 2457
8 | Pemeliharaan jaringan irigasi DI.Mahlan, DI.Bunga Balai, DI. Kamat, DI. Aliyaman, DI.Libak 1 Kec. Telaga Langsat |  | 2450 | [16 empty] | 100 | 3070 | 100 | 3070 | 100 | 3070 | 100 | 3070 | 3070
9 | Pemeliharaan jaringan irigasi DI.Padang batung 1, DI. Sarungga, DI.Binturung, DI.Padang batung 2, DI. Madang 3 Kec. Padang Batung |  | 2450 | [16 empty] | 0 |  | 100 | 3482 | 100 | 3482 | 100 | 3482 | 3482
10 | Pemeliharaan jaringan irigasi DI. Pantai Ulin 1, DI. Gambah Dalam II, DI. Kupang, DI. Umihan, DI. Putat, DI. Bumi Pihaung Kec. Kandangan |  | 2000 | [16 empty] | 0 |  | 100 | 3543 | 100 | 3543 | 100 | 3543 | 3543
|  |  | 22795 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 29.17% | 7710 | 66.67% | 17438 | 100% | 24451 | 60% | 24451 | 80% | 29978 | 100% | 37003 | 100% | 37003 | 100% | 37003 | 37003
F | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi DIR. Danau Bangkau |  | 5200 | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 2910 | 100 | 2910 | 100 | 5215 | 100 | 5215 | 100 | 5215 | 100 | 5215 | 100 | 5215 | 5215
2 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi DIR. Sungai Kajang |  | 5200 | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 2175 | 100 | 2175 | 100 | 5207 | 100 | 5207 | 100 | 5207 | 100 | 5207 | 100 | 5207 | 5207
3 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi DIR. Sungai Taniran |  | 5200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2175 | 100 | 5213 | 100 | 5213 | 100 | 5213 | 100 | 5213 | 100 | 5213 | 5213
4 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi DIR. Tirta Bahalayung |  | 5200 | [8 empty] | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | 2237 | 100 | 5220 | 100 | 5220 | 100 | 5220 | 100 | 5220 | 100 | 5220 | 5220
|  |  | 20800 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 5085 | 100% | 9497 | 100% | 20855 | 100% | 20855 | 100% | 20855 | 100% | 20855 | 100% | 20855 | 20855 |  |  | 61939.93
G | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1 | Kegiatan EPAKSI |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2°41'36,4153" S 115°10'15,8754" E
2 | Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Beberapa Kecamatan Kab. Hulu Sungai Selatan |  | 1 | [8 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1
3 | Pemutakhiran Data Teknis Jaringan Irigasi Kewenangan Kab. HSS |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 100 | 1 | 1
|  |  | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 3 | 3